APSTIPRINĀTS

Olaines novada pašvaldības

pastāvīgās iepirkumu komisijas

2018.gada 4.janvāra000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 sēdē

Protokols Nr.1

ATKLĀTS KONKURSS

IEPIRKUMA ONP 2018/01/ERAF NOLIKUMS

„OLAINES NOVADA SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA

ZEIFERTA IELĀ 8, OLAINĒ”

Olaines novads, 2018

SATURS

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	3

2. PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS	8

3. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI	10

4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS UN IZVĒLES KRITĒRIJI	12

5. LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA	14

6. KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI	15

7. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI	15

1. PIELIKUMS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA	17

1.1. PIELIKUMS DARBU DAUDZUMA SARAKSTS	21

1.2. PIELIKUMS BŪVPROJEKTS	22

2. PIELIKUMS PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMA FORMA	23

3. PIELIKUMS PRETENDENTA PIETEIKUMS	24

3.1. PIELIKUMS VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU	26

3.2. PIELIKUMS INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEGĀDĀTĀJU APVIENĪBĀ IETILPSTOŠIEM PARTNERIEM UN APAKŠUZŅĒMĒJIEM	27

4. PIELIKUMS INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI	28

5. PIELIKUMS DARBU VEIKŠANAI PAREDZĒTO GALVENO SPECIĀLISTU SARAKSTS	29

5.1. PIELIKUMS GALVENO SPECIĀLISTU KVALIFIKĀCIJAS UN DARBA PIEREDZES APRAKSTS	30

6. PIELIKUMS TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS	32

7. PIELIKUMS LĪGUMA PROJEKTS	34

# VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Pasūtītājs: Olaines novada pašvaldība (turpmāk – Pasūtītājs).

    - Rekvizīti:

Olaines novada pašvaldība

Juridiskā un pasta adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV - 2114, Latvija

Reģistrācijas numurs: 90000024332

Banka: AS “Swedbank”

Kods: HABALV22

Konta numurs: LV34HABA0551036014438

Tālruņa numurs: +371 67964333

Faksa numurs: +371 67963777

E-pasta adrese: olainesdome@olaine.lv

Mājas lapa: www.olaine.lv

    - Kontaktpersona: Olaines novada pašvaldības iepirkumu vadītāja Anita IVAŠINA, tālrunis: +371 67146041, +371 29218044, e-pasts: anita.ivasina@olaine.lv.

  - Iepirkumu komisija

Iepirkumu komisija izveidota, pamatojoties uz Olaines novada domes 2017.gada 22.marta lēmumu „Par Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijas nolikuma un pastāvīgās iepirkumu komisijas apstiprināšanu” (Protokols Nr.3, 11.p.) (turpmāk - Komisija).

  - Pretendents:

    - Pretendents var būt fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk – Pretendents), kura ir iesniegusi piedāvājumu atklātā konkursā ONP 2018/01/ERAF „Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Zeiferta ielā 8, Olainē” (turpmāk - Atklāts konkurss).

    - Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk - piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība), piedāvājumā jānorāda persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Atklātā konkursā, kā arī katras personas atbildības apjoms. Ja nav norādīta persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Atklātā konkursā, tad visi piegādātāju apvienības biedri paraksta Atklāta konkursa pieteikumu.

  - Apakšuzņēmēji, personāls un to nomaiņa

    - Pretendents Atklāta konkursa līguma (turpmāk – Līgums) izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus.

    - Apakšuzņēmējs ir Pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei.

    - Pretendents piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10% (desmit procenti) no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu.

    - Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste tiek veikta saskaņā ar PIL 62.pantu.

    - Pēc Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, Pretendents iesniedz būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Piegādātājam Līguma izpildes laikā jāpaziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī jāpapildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.

  - Vispārīga informācija par iepirkuma priekšmetu

    - Iepirkuma identifikācijas numurs: ONP 2018/01/ERAF.

    - Iepirkuma priekšmets ir Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Zeiferta ielā 8, Olainē.

    - Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Zeiferta ielā 8, Olainē (turpmāk - Darbi), atbilstoši šim nolikumam (turpmāk – Nolikums) un Nolikuma pielikumos noteiktajām prasībām.

    - CPV kods: 45000000-7 “Celtniecības darbi”.

    - Iepirkuma priekšmets nav sadalīts iepirkuma priekšmeta daļās.

    - Iepirkumam tiek piemērota Atklāta konkursa procedūra, kas tiek veikta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.panta pirmās daļas 1.punktu.

    - Iepirkuma veikšanas rezultātā paredzēts noslēgt iepirkuma līgumu.

    - Būvdarbu izpildes līdzfinansēšana paredzēta Eiropas Reģionālā fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” ietvaros. Līgumi ar Pretendentiem, kuriem tiks piešķirtas līgumu slēgšanas tiesības, tiks parakstīti tikai projekta apstiprināšanas un līdzfinansējuma piešķiršanas gadījumā.

  - Atklāta konkursa Nolikuma saņemšana

    - Ieinteresētie piegādātāji var iepazīties ar Atklāta konkursa Nolikumu un ar to saistīto dokumentāciju Olaines novada pašvaldības mājaslapā (www.olaine.lv, sadaļā „Iepirkumi”, apakšsadaļā „Būvdarbi”).

    - Lejuplādējot Atklāta konkursa Nolikumu, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām Atklāta konkursa Nolikumā, kā arī Pasūtītāja iepirkumu komisijas (turpmāk – Komisija) sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas Olaines novada pašvaldības mājas lapā (www.olaine.lv, sadaļā “Iepirkumi”, apakšsadaļā „Būvdarbi”) pie Atklāta konkursa Nolikuma. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai.

## Papildus informācijas par Atklāta konkursa Nolikumu pieprasīšana

    - Komisija un ieinteresētie piegādātāji ar informāciju apmainās rakstiski. Mutvārdos sniegtā informācija Atklāta konkursa ietvaros nav saistoša.

    - Ieinteresētais piegādātājs jautājumu par Atklāta konkursa Nolikuma noteikumiem uzdod rakstiskā veidā, adresējot tos Komisijai un nosūtot to elektroniski Nolikuma 1.1.2.punktā minētajai kontaktpersonai.

    - Komisija atbildi uz ieinteresētā piegādātāja rakstisku jautājumu par Atklāta konkursa norisi vai tā noteikumiem sniedz iespējami īsā laikā.

    - Par jautājuma saņemšanas dienu tiek uzskatīts saņemšanas datums darba laikā - no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8.00 līdz 17.00 un piektdienā no plkst. 9.00 līdz 15.00.

    - Ja ieinteresētai piegādātājs ir laikus (atbilstoši PIL 36.panta otrai daļai) pieprasījis papildu informāciju vai uzdevis jautājumu par Atklāta konkursa Nolikumu, Komisija atbildi sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā no pieprasījuma vai jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - Komisija atbildi ieinteresētajam piegādātājam nosūta elektroniski uz elektroniskā pasta adresi, no kuras saņemts jautājums, un publicē Olaines novada pašvaldības mājas lapā (www.olaine.lv sadaļā „Iepirkumi”, apakšsadaļā „ Būvdarbi”).

    - Pretendentu rakstiski iesniegtie jautājumi un Komisijas atbildes uz tiem, kā arī izmaiņas un papildinājumi Atklāta konkursa Nolikuma noteikumos kļūst saistoši visiem Atklāta konkursa ieinteresētajiem piegādātājiem ar to paziņošanas brīdi Olaines novada pašvaldības mājas lapā (www.olaine.lv sadaļā „Iepirkumi”, apakšsadaļā „Būvdarbi”).

    - Komisija nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju par Atklātu konkursu, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

  - Līguma darbības vieta un laiks

    - Līguma darbības vieta - Zeiferta iela 8, Olaine, Olaines novads, LV-2114.

    - Darbi līguma ietvaros jāuzsāk pēc līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk kā 2018.gada 1.aprīlī (atkarībā no laikapstākļiem).

    - Darbu kopējais izpildes termiņš: 6 (seši) kalendārie mēneši no Darbu uzsākšanas dienas līdz akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanai dienai.

  - Objekta apskate

    - Pirms piedāvājuma sagatavošanas, ieinteresētajiem piegādātājiem paredzēta objekta apskate, kura notiks 2018.gada 16.janvārī plkst.1100, iepriekš sazinoties ar Nolikuma 1.1.2.norādīto kontaktpersonu (zvanīt darba laikā no 08:00 līdz 16:00 darbadienās).

## Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

    - Pretendents var iesniegt:

      - piedāvājumu tikai visu iepirkuma priekšmeta apjomu;

      - viena piedāvājuma variantu.

    - Pretendenti piedāvājumus iesniedz līdz 2018.gada 30.janvāra plkst.11:00 Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā, LV-2114, Latvija, tālrunis +371 67964333, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu.

    - Piedāvājumi:

      - kas iesniegti vai piegādāti pēc Nolikuma 1.10.2.apakšpunktā noteiktā termiņa, netiek pieņemti;

      - kas saņemti pa pastu pēc Nolikuma 1.10.2.apakšpunktā noteiktā termiņa, netiek atvērti un tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

    - Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis reģistrē piedāvājumu piedāvājuma reģistrācijas lapā, norādot Pretendenta nosaukumu, adresi, kontaktpersonu, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku.

    - Ja piedāvājuma iesaiņojums nav noformēts saskaņā ar Nolikuma 1.13.1.punkta prasībām, Pasūtītājs nepieņem piedāvājumu, ja to iesniedz personīgi, vai neuzņemas atbildību par piedāvājuma nonākšanu pie nepareiza adresāta vai tā priekšlaicīgu atvēršanu, ja piedāvājums iesūtīts pa pastu.

    - Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt, grozīt un labot vai papildināt tikai līdz 1.10.2.punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai līdz tā pagarinājumam.

## Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

    - Piedāvājumi tiek atvērti Olaines novada pašvaldības 2.stāva sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, 2018.gada 30.janvārī plkst.11:00.

    - Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta un notiek saskaņā ar PIL.

    - Pretendenti un to pārstāvji, kā arī citas ieinteresētās personas, reģistrējas Komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā.

    - Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā un nosauc:

- Pretendentu;

- vai ir iesniegts atbilstošs piedāvājuma nodrošinājums;

- piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku;

- piedāvāto cenu.

    - Atsauktie piedāvājumi tiek atdoti Pretendentiem.

    - Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas Komisija ieraksta atvēršanas sanāksmes protokolā. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola kopiju iesniedz 3 (trīs) darbdienu laikā no rakstveida pieprasījuma saņemšanas.

    - Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz. Turpmāku piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtās sēdēs. Kamēr notiek piedāvājumu vērtēšana, Pasūtītājs protokolus neizsniedz, izņemot piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolu.

  - Piedāvājuma nodrošinājums

    - Iesniedzot Konkursa piedāvājumu, Pretendents iesniedz no savas puses neatsaucamu piedāvājuma nodrošinājumu EUR 6 000,00 (seši tūkstoši euro) apmērā bankas vai apdrošināšanas sabiedrības galvojuma veidā, saskaņā ar piedāvājuma nodrošinājuma formu, kas dota Nolikuma 2.pielikumā.

    - Gadījumā, ja tiek iesniegts apdrošināšanas sabiedrības izsniegts piedāvājuma nodrošinājums, apdrošināšanas polisei jāsatur piedāvājuma nodrošinājuma forma (Nolikuma 2.pielikums), kā arī tam jāpievieno apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošs maksājuma dokuments.

    - Piedāvājuma nodrošinājuma termiņš ir 6 (seši) mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

    - Piedāvājums, kuram nav atbilstoša nodrošinājuma, netiek izskatīts.

    - Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

      - līdz 1.12.3.punktā noteiktajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības minimālajā termiņā;

      - līdz brīdim, kad Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, pirms līguma noslēgšanas iesniedz līguma nodrošinājumu, - līdz dienai, kad izraudzītais Pretendents iesniedz šādu līguma nodrošinājumu;

      - līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

    - Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam nodrošinājuma summu, ja:

      - Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

      - Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līguma paredzēto līguma nodrošinājumu;

      - Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

    - Nesekmīgu iepirkuma Pretendentu piedāvājuma nodrošinājums tiek atgriezts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. Uzvarējušā Pretendenta piedāvājuma nodrošinājums tiek atdots tad, kad uzvarējušais Pretendents ir parakstījis līgumu.

    - Piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz vienā oriģinālā eksemplārā kopā ar piedāvājumu kā atsevišķu dokumentu.

  - Piedāvājuma saturs un noformēšanas kārtība

    - Piedāvājums jāiesniedz iesaiņojumā, kas nodrošina to, ka piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz tās atvēršanas brīdim, uz kuras norādīts:

-	Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

-	Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs;

-	atzīme: „Piedāvājums Atklātam konkursam ONP 2018/01/ERAF „Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Zeiferta ielā 8, Olainē”;

- atzīme: „Neatvērt līdz 2018.gada 30.janvāra plkst.1100”.

    - Piedāvājums sastāv no trīs daļām, kas iesietas vienā sējumā:

- 1.daļa „Pretendentu atlases dokumenti”, kas sagatavota saskaņā ar 3.1. punkta prasībām;

2.daļa „Tehniskais piedāvājums”, kas sagatavota saskaņā ar 3.2.punkta prasībām;

3.daļa „Finanšu piedāvājums”, kas sagatavota saskaņā ar 3.3.punkta prasībām.

    - Pretendents sagatavo vienu Piedāvājuma veidojošo dokumentu oriģinālu (atsevišķs, 1.13.4.punktā noteiktajā kārtībā caurauklots un apzīmogots sējums) ar atzīmi „ORIĢINĀLS” un 1 (vienu) kopiju (atsevišķs, 1.13.4.punktā noteiktajā kārtībā caurauklots un apzīmogots sējums) ar atzīmi „KOPIJA”.

    - Piedāvājumam (gan oriģinālam, gan kopijai) jābūt caurauklotam vai cauršūtam tā, lai dokumentus nav iespējams atdalīt, sanumurētām lapām, uz uzlīmes norādīts lapu skaits, uzlīme apzīmogota un Pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotas personas parakstīta (atšifrējot parakstītāja amatu, vārdu un uzvārdu).

    - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, bez dzēsumiem, labojumiem vai svītrojumiem.

    - Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā. Kvalitāti apliecinošie dokumenti (piemēram, sertifikāti) var tikt iesniegti citā valodā, šiem dokumentiem pievieno Pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

    - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir caurauklots vai cauršūts.

    - Ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona, tam jāpievieno attiecīgais dokuments par pārstāvēttiesīgās personas izdotu pilnvaru.

    - Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības, piedāvājums jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar paraksta tiesībām, un Pretendents pieteikumam pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku vienošanos.

    - Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, Pretendenta pieteikumā (saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumā doto standarta formu) papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

    - Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.10.3.punktā minētos gadījumus un piedāvājuma atsaukšanas gadījumā saskaņā ar 1.10.6.punktu, paliek Pasūtītāja īpašumā.

  - Grozījumu veikšana Konkursa Nolikumā

    - Komisija var izdarīt grozījumus Atklāta konkursa Nolikumā, ja tādējādi Atklāta konkursa Nolikums netiek būtiski mainīts.

    - Paziņojums par grozījumu izdarīšanu Nolikumā tiek publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja interneta mājas lapā www.iub.gov.lv Publikāciju vadības sistēmā.

    - Ja Atklāta konkursa Nolikumā ir izdarīti grozījumi un ir pagājusi puse vai ilgāks laiks no piedāvājumu iesniegšanas termiņa, tad līdz ar grozījumu izdarīšanu tiek attiecīgi pagarināts arī piedāvājumu iesniegšanas termiņš.

    - Par izdarītajiem grozījumiem Komisija informē publicējot informāciju pašvaldības interneta mājas lapā www.olaine.lv sadaļā „Iepirkumi”, apakšsadaļā „Būvdarbi”.

  - Cita informācija

    - Laikā no piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanai, Komisijai aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību.

    - Piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai, Komisijai aizliegts sniegt informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu.

    - Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

    - Piegādātājs, kura paša vai kuru pārstāvji piedalījušies Atklāta konkursa Nolikuma vai tā daļas sagatavošanā, nav tiesīgs piedalīties Atklātā konkursā, ja ir tādi apstākļi, kas šim piegādātājam dod priekšrocības Atklātā konkursā, tādējādi ierobežojot konkurenci.

    - Ja Komisija konstatē 1.15.4.punktā minētos apstākļus, pirms lēmuma pieņemšanas par iespējamā Pretendenta noraidīšanu, tā ļauj tam apliecināt, ka nav tādu apstākļu, kas šim Pretendentam dod jebkādas priekšrocības Atklātā konkursā, tādējādi ierobežojot konkurenci.

    - Ja Pretendents līguma izpildei paredzējis iesaistīt apakšuzņēmējus, ziņas par tiem jānorāda Pretendenta pieteikumā (saskaņā ar Nolikuma 3.2.pielikumā doto standarta formu), kā arī piedāvājumam pievieno Pretendenta un tā apakšuzņēmēju vienošanos.

    - Gadījumā, ja tiek konstatētas nesakritības starp piedāvājuma oriģinālu un kopijām, par noteicošo tiek uzskatīta informācija, kas ietverta piedāvājuma oriģinālā.

    - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents apstiprina, ka: Pretendentam ir skaidras un saprotamas viņa tiesības un pienākumi Atklāta konkursa ietvaros; Pretendents atbilst noteikumos izvirzītajām prasībām; Pretendents ir iepazinies ar Atklāta konkursa Nolikuma saturu, atzīstot to par pareizu un atbilstošu, līdz ar ko visas pretenzijas un sūdzības, ja tādas ir par Nolikumu ir iesniedzamas pirms piedāvājumu iesniegšanas vai neiesniedzot piedāvājumu; Pretendentam ir skaidras un saprotamas Nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, Līguma priekšmets un Tehniskā specifikācija un viņš atzīst, ka iepirkuma Komisija ir nodrošinājusi Pretendentam iespēju bez attaisnojama riska iesniegt piedāvājumu.

# PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS

## Pretendentu izslēgšanas noteikumi

    - Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības Atklātā konkursā, ja Pretendents atbilst PIL 42.panta pirmajā daļā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem.

  - Pretendentu atlase

    - Pretendentu atlases nosacījumi ir obligāti visiem Pretendentiem, kuri vēlas iegūt tiesības slēgt Līgumu.

    - Iesniedzot Atklāta konkursa Nolikumā pieprasītos atlases dokumentus, Pretendents apliecina, ka tā kvalifikācija ir pietiekama Līguma izpildei.

    - Izziņas un citus dokumentus, kurus saskaņā ar LV normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms to iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk, kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

    - Saskaņā ar PIL 49.pantu Pretendents kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai Atklāta konkursa Nolikuma 2.3., 2.4. un 2.5.punktā noteiktajām atlases prasībām var iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk – ESPD). Ja Pretendents izvēlējies iesniegt ESPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst Atklāta konkursa Nolikumā noteiktajām Pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz ESPD par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Atklāta konkursa Nolikumā noteiktajām prasībām un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10% (desmit procenti) no Līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu ESPD par katru tās dalībnieku. Šajā gadījumā Pretendentam sākotnēji piedāvājumā nav jāiesniedz Atklāta konkursa Nolikuma 2.3., 2.4. un 2.5.punktā minētie atlases dokumenti.

    - Ja Pretendents izvēlējies iesniegt ESPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst Atklāta konkursa Nolikumā noteiktajām Pretendentu atlases prasībām, Komisija jebkurā brīdī iepirkuma procedūras laikā var lūgt jebkuram Pretendentam iesniegt visus vajadzīgos sertifikātus un apliecinošus dokumentus vai daļu no tiem, ja tas ir nepieciešams Atklāta konkursa pareizas norises nodrošināšanai.

    - ESPD veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam un tā pieejama: http://www.iub.gov.lv/lv/node/587.

  - Atbilstība profesionālās darbības veikšanai

    - Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos, atbilstoši attiecīgās valsts likumdošanas prasībām.

    - Pretendents (t. sk. apakšuzņēmēji un katrs piegādātāju apvienības dalībnieks) konkursā noteikto uzdevumu un prasību izpildei ir atbilstoši reģistrēts (ja konkrēto darbu veikšanai ir nepieciešama šāda reģistrācija atbilstoši normatīvo aktu prasībām) Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā vai, ja Pretendents nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, tam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā uz līguma noslēgšanas brīdi, ja Pretendents atzīts par Atklāta konkursa uzvarētāju.

  - Minimālās prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

    - Pretendenta finanšu vidējais neto gada apgrozījums būvdarbos iepriekšējo 3 (trīs) finanšu gadu laikā (2015., 2016. un 2017.gadā) ir vismaz EUR 600 000,00 (seši simti tūkstoši) euro.

    - Pretendenti, kuri dibināti 2015.gada laikā vai pēc 2015.gada, finanšu vidējais neto gada apgrozījums tiek rēķināts par faktiski nostrādāto laiku.

  - Minimālās prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

    - Pretendentam ir pieredze līdzvērtīga apjoma būvdarbu veikšanā pēdējo 5 (piecu) kalendāro gadu laikā (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi).

    - Tiks uzskatīts, ka Pretendentam ir līdzvērtīga rakstura un apjoma pieredze sabiedriski nozīmīgu publisku ēku būvdarbu līgumu izpildē minētajā laika periodā, ja izpildās šādi nosacījumi:

      - Pretendents kā galvenais būvuzņēmējs (ģenerāluzņēmējs) kvalitatīvi un atbilstoši pasūtītāja prasībām ir izpildījis 2 (divus) sabiedriski nozīmīgu publisku ēku (III. grupa) būvdarbu pasūtījuma līgumus, kuru ietvaros veikta vienkāršota fasādes atjaunošana, rekonstrukcija (pārbūve), renovācija (atjaunošana) vai jaunbūve (objekti nodoti ekspluatācijā/ izdarīta atzīme apliecinājuma kartē) ar nosacījumu, ka:

- abām ēkām veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, tajā skaitā, fasādes siltināšanas darbi;

- vismaz vienai ēkai veikti ventilējamas fasādes sistēmas ar masā krāsotu šķiedrcementa lokšņu apdari darbi;

- katras ēkas platība ir vismaz 1 000 m2 (viens tūkstotis pieci simti kvadrātmetri),

ko apliecina vismaz 2 (divas) pozitīva rakstura atsauksmes no attiecīgo darbu pasūtītājiem par sekmīgu, savlaicīgu un kvalitatīvu līguma izpildi.

    - Pretendenta rīcībā ir augsti kvalificēts un normatīvo aktu prasībām atbilstoši sertificēts (ja to nosaka saistošie normatīvie akti) tehniskais personāls Nolikumā noteikto būvdarbu izpildei:

      - Vismaz 1 (viens) atbildīgais būvdarbu vadītājs, ar derīgu būvprakses sertifikātu ēku būvdarbu vadīšanā, kurš iepriekšējo 5 (piecu) kalendāro gadu laikā (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi) vadījis vismaz 2 (divu) sabiedriski nozīmīgu publisku ēku (III. grupa) būvdarbu pasūtījuma līgumus, kuru ietvaros veikta vienkāršota fasādes atjaunošana, ēkas rekonstrukcija (pārbūve), renovācija (atjaunošana) vai jaunbūve (objekti nodoti ekspluatācijā/ izdarīta atzīme apliecinājuma kartē) ar nosacījumu, ka:

- abām ēkām veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, tajā skaitā, fasādes siltināšanas darbi;

- vismaz vienai ēkai veikti ventilējamas fasādes sistēmas ar masā krāsotu šķiedrcementa lokšņu apdari darbi;

- katras ēkas platība ir vismaz 1 000 m2 (viens tūkstotis pieci simti kvadrātmetri).

      - vismaz 1 (viens) sertificēts speciālists (būvdarbu vadītājs) elektroietaišu būvdarbu vadīšanā, kurš iepriekšējo 5 (piecu) kalendāro gadu laikā (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi) vadījis elektroietaišu izbūves darbus vismaz 1 (vienu) būvdarbu līgumu izpildes ietvaros publiskām ēkām (ēkas jaunbūve, renovācija vai pārbūve) (objekti nodoti ekspluatācijā);

      - vismaz 1 (viens) sertificēts speciālists (būvdarbu vadītājs) ūdensvada un kanalizācijas sistēmas iekšējo un ārējo tīklu būvdarbu vadīšanā, kurš iepriekšējo 5 (piecu) kalendāro gadu laikā (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi) vadījis ūdensvada un kanalizācijas sistēmas tīklu izbūves darbus vismaz 1 (vienu) būvdarbu līgumu izpildes ietvaros publiskām ēkām (ēkas jaunbūve, renovācija vai pārbūve)  (objekti nodoti ekspluatācijā);

      - vismaz 1 (viens) sertificēts speciālists (būvdarbu vadītājs) siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā, kurš iepriekšējo 5 (piecu) kalendāro gadu laikā (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi) vadījis siltumapgādes un vēdināšanas sistēmas izbūves darbus vismaz 2 (divu) būvdarbu līgumu izpildes ietvaros publiskām ēkām (ēkas jaunbūve, renovācija vai pārbūve)  (objekti nodoti ekspluatācijā);

      - vismaz 1 (viens) sertificēts speciālists (būvdarbu vadītājs) telekomunikāciju sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanā, kurš iepriekšējo 5 (piecu) kalendāro gadu laikā (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi) vadījis telekomunikāciju sistēmu un tīklu izbūves darbus vismaz 1 (vienu būvdarbu līgumu izpildes ietvaros publiskām ēkām (ēkas jaunbūve, renovācija vai pārbūve)  (objekti nodoti ekspluatācijā).

      - vismaz 1 (viens) darba aizsardzības koordinators, kurš iepriekšējo 5 (piecu) kalendāro gadu laikā (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi) veicis darba koordinators pienākumus vismaz 1 (vienu) būvdarbu līgumu izpildes ietvaros publiskām ēkām (ēkas jaunbūve, renovācija vai pārbūve)  (objekti nodoti ekspluatācijā).

    - Pretendents var piedāvāt vairākus būvdarbu vadītājus. Viens būvdarbu vadītājs var veikt vairāku darbu vadīšanu, ja tam ir attiecīgi būvprakses sertifikāti, nepārsniedzot  ar likumdošanu noteikto darbu stundu skaitu mēnesī.

    - Darbu vadītāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāti ir jāuztur spēkā visā Darbu laikā.

    - Visus galvenos un citus piedāvātos speciālistus iepirkuma līguma izpildei Pretendents uzrāda, aizpildot Nolikuma 5.1. un 5.2.pielikumos dotās standarta formas.

# IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

## Pretendentu atlases dokumenti

    - Pretendenta pieteikums dalībai Atklātā konkursā saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumā doto standarta formu, kuram pievienota Vispārīga informācija par Pretendentu (saskaņā ar Nolikuma 3.1.pielikumā doto standarta formu) un Informācija par pretendenta personu grupā ietilpstošiem partneriem un apakšuzņēmējiem (saskaņā ar Nolikuma 3.2.pielikumā doto standarta formu).

    - Piegādātāju apvienības, ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, dalībnieku vienošanās par piedāvājuma iesniegšanu, vadošā partnera nozīmēšanu, atbildības sadalījumu starp dalībniekiem un iespējamā Līguma izpildi (t.sk. informācija par to, kādu iepirkuma daļu (tai skaitā finansiālā izteiksmē) realizē katrs no dalībniekiem).

    - Pretendenta un tā iesaistīto apakšuzņēmēju vienošanās (ja Pretendents iesaista apakšuzņēmējus), norādot tā veicamos darbus un apjomus naudas izteiksmē (norādot to kopsummu euro bez PVN no kopējās līgumcenas).

    - Pretendenta (t. sk. katra piegādātāju apvienības dalībnieka) un katra apakšuzņēmēja sagatavots apliecinājums par tā apņemšanos reģistrēties Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā uz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdi, ņemot vērā nolikuma 2.3.2. punktā noteiktās prasības, ja izraudzītais Pretendents tiks atzīts par Atklāta konkursa uzvarētāju. (Prasība attiecas uz Pretendentiem, t. sk. piegādātāju apvienības dalībniekiem un apakšuzņēmējiem, kas uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav reģistrēti Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā).

    - Ārvalstu uzņēmumi iesniedz Komercreģistra līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdoto reģistrācijas apliecības kopiju.

    - Ārvalstu uzņēmumi iesniedz līdzvērtīgas Būvkomersanta reģistrācijas apliecības (izziņas vai darbu veikšanas atļaujas), ko izsniegušas līdzvērtīgas nozares institūcijas vai profesiju, vai arodu reģistri citā valstī, kur Pretendents reģistrēts.

      - Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad Nolikuma 3.1.6.apakšpunktā minēto dokumentu iesniedz par katru dalībnieku.

      - Ja Pretendents balstās uz apakšuzņēmēja iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām vai piesaista apakšuzņēmēju, kura veicamo Darbu vērtība ir vismaz 10% no kopējās iepirkuma līguma vērtības, tad Nolikuma 3.1.6.apakšpunktā minēto dokumentu iesniedz par katru apakšuzņēmēju.

    - Pretendenta izziņa, ka viņa finanšu neto vidējo gada apgrozījumu būvdarbos iepriekšējo 3 (trīs) finanšu gadu laikā (2015., 2016. un 2017.gadā), uzrādot summu par katru no iepriekšējiem trim gadiem, saskaņā ar Nolikuma 2.4.punkta prasībām. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, šī punkta prasībām atbilstoša izziņa jāiesniedz par piegādātāju apvienībā iekļauto personu kopējo finanšu apgrozījumu;

    - Informācija par Pretendenta pieredzi (saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumā doto standarta formu) iesniedzama saskaņā ar Nolikuma 2.5.1. un 2.5.2. punkta prasībām, pievienojot 2 (divu) pasūtītāju pozitīva rakstura atsauksmes par būvdarbu līgumiem, kas minēti pieredzes aprakstā, apliecinot Pretendenta kvalifikāciju Nolikuma 2.5.1., 2.5.2.punktā noteiktajām prasībām, izpildes kvalitāti. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, šī punkta prasībām atbilstošs darbu uzskaitījums jāiesniedz par piegādātāju apvienībā iekļauto personu darbiem.

    - Pretendenta Darbu veikšanai paredzēto galveno speciālistu saraksts (saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumā doto standarta formu) un Pretendenta galveno speciālistu kvalifikācijas un darba pieredzes apraksts (saskaņā ar Nolikuma 5.1.pielikumā doto standarta formu) iesniedzami saskaņā ar Nolikuma 2.5.3., 2.5.4. un 2.5.5.punkta prasībām. Katra darbinieka izglītības, pieredzes un kvalifikācijas aprakstam jāpievieno darbinieka sertifikātu, licenču un apliecību kopijas.

    - Lai pārbaudītu Pretendenta tiesības veikt darbus atbilstoši Būvniecības likuma 22.panta prasībām, Pretendenta resursus (nodarbināto skaitu un sertificētos speciālistus), kā arī Pretendenta apgrozījumu par iepriekšējiem 3 (trīs) gadiem, Komisija pārbauda Būvniecības informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv) pieejamo informāciju. Pretendents pievieno piedāvājumam (iekļauj (iešuj) pretendenta atlases dokumentos) jebkurus dokumentus, kas apliecina tā tiesības veikt darbus, kā arī apgrozījumu, ja šī informācija nav reģistrēta Būvniecības informācijas sistēmā. Ja Būvniecības informācijas sistēmā norādītā informācija neatbilst faktiskajai situācijai (īpaši attiecībā uz nodarbināto skaitu un sertificētiem speciālistiem), Pretendents atsevišķā dokumentā norāda attiecīgu papildu informāciju.

    - Ja Pretendenta piedāvātais būvdarbu vadītājs ir ārvalsts speciālists, būvprakses sertifikāta vietā jāiesniedz ārvalstī izsniegtā licence, sertifikāts vai cits dokuments (kopija), kas apliecina attiecīgo pakalpojumu sniegšanas tiesības (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) un ārvalstu speciālistam jāatbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai ārvalstu speciālistam jāiegūst profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecība vai jāreģistrējas attiecīgajā profesiju reģistrā.

## Tehniskais piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Nolikuma 6.pielikumā dotajai standarta formai.

## Finanšu piedāvājums

    - Finanšu piedāvājums sagatavots saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, izmaksu pozīcijas identiskas Nolikuma 1.1.pielikumā dotajam Darbu daudzuma sarakstam.

    - Darbu daudzumu sarakstā (Nolikuma 1.1.pielikums) minētās tirdzniecības markas var tikt aizstātas ar ekvivalentiem izstrādājumiem. Ja Pretendents piedāvā ekvivalentus izstrādājumus, Darbu daudzumu sarakstā dotās markas vietā norādāma faktiski piedāvātā izstrādājuma marka.

    - Nosakot vienības cenas Darbiem, tajās ietver izmaksas, bez kā nebūtu iespējama Atklātā konkursā paredzēto Darbu tehnoloģiski pareiza, Tehniskajai specifikācijai, Būvprojektam un spēkā esošiem normatīviem aktiem atbilstoša izpilde pilnā apjomā, noteiktajā termiņā, ievērojot Nolikuma 7.pielikuma „Līguma projekts” nosacījumus. Pretendents ieraksta cenas visās paredzētajās pozīcijās. Ja kādā pozīcijā cenas nav norādītas, piedāvājums tiek uzskatīts par neatbilstošu un tālāk netiek vērtēts.

    - Ar Būvprojektu (Nolikuma 1.2.pielikums) jāiepazīstas reizē ar Darbu daudzuma sarakstu (Nolikuma 1.1.pielikums), pirms vienību cenas un summas ierakstīšanas paredzētajās pozīcijās.

    - Ja ieinteresētais piegādātājs konstatē, ka Darbu daudzumu sarakstos iekļautie darbi vai to apjomi ir nepietiekami Būvprojekta realizācijai atbilstoši Tehniskās specifikācijas noteikumiem, tas informē par to Pasūtītāju līdz 1.10.2.punktā minētajam piedāvājumu iesniegšanas laikam. Pēc Pasūtītāja rakstiskas atbildes saņemšanas par darbu apjomu izmaiņām, izmaksas jāiekļauj finanšu piedāvājumā.

    - Ja Pretendents nebūs veicis Nolikuma 3.3.4. un 3.3.5.punktā noteiktās darbības, tad vēlāk viņš nevar celt nekāda rakstura pretenzijas par Būvprojektu neatbilstību Darbu daudzumu sarakstam.

    - Finanšu piedāvājumā vienības cenu norāda EUR ar diviem cipariem aiz komata.

    - Līguma izpildes laikā Pretendenta piedāvātās vienību cenas paliek nemainīgas un nav nekādā ziņā pakļautas izmaiņām, izņemot Nolikuma 7.pielikumā „Līguma projekts” noteiktajos gadījumos.

  - Tehniskais un Finanšu piedāvājums jāiesniedz papīra formātā un jāieraksta elektroniski vienā CD matricā vai USB datu nesējā, ar MS Office Excel 2007/2010 rīkiem lasāmā formātā un jāpievieno piedāvājumam (EXEL tabulu šūnās ievadot visus skaitļus ar ne vairāk kā 2 decimālzīmēm aiz komata un aprēķinos pielietojot skaitļu noapaļošanas funkciju „Round”, lai izvairītos no aritmētisko kļūdu pieļaušanas).

- PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS UN IZVĒLES KRITĒRIJI

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs

Saskaņā ar PIL 51.panta ceturto daļu ir Atklāta konkursa Nolikumam atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu EUR bez PVN, jo tehniskā specifikācija ir detalizēta un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājuma izvēlē.

  - Komisija visus piedāvājumus vērtē sešās kārtās:

    - Piedāvājuma nodrošinājuma pārbaude;

    - Piedāvājuma noformējuma pārbaude;

    - Atlases prasību pārbaude;

    - Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude;

    - Finanšu piedāvājuma izvērtēšana;

    - Izslēgšanas noteikumu pārbaude attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības.

## Piedāvājuma nodrošinājumu pārbaude

## Komisija pārbauda vai Pretendents ir iesniedzis Nolikuma 1.12.punktā noteiktajām prasībām atbilstošu piedāvājuma nodrošinājumu.

## Ja Pretendents nav iesniedzis piedāvājuma nodrošinājumu un/vai tas neatbilst Nolikuma 1.12.punktā noteiktajām prasībām, Komisija Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības Konkursā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.

## Piedāvājuma noformējuma pārbaude

    - Komisija pieņem lēmumu par katra piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikuma 1.13.punktā noteiktajām prasībām.

  - Atlases prasību pārbaude

    - Pēc piedāvājumu noformējuma atbilstības pārbaudes vērtē Pretendentu atlases dokumentus saskaņā ar Nolikuma 2.punktu, lai pārliecinātos, vai Pretendents atbilst noteiktajām Pretendentu atlases prasībām.

    - Pretendents, kas neatbilst kādai no Nolikuma 2.punktā minētajām Pretendentu atlases prasībām, piedāvājums tālāk netiek vērtēts.

## Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude

    - Pēc Pretendentu atlases Komisija pārbauda Pretendentu iesniegto Tehnisko piedāvājumu atbilstību Nolikuma 1.pielikumam „Tehniskā specifikācija”.

    - Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota Tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija.

    - Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja Pretendents ar Tehnisko piedāvājumu un sniegtajām atbildēm uz Komisijas jautājumiem nepierāda savu spēju Darbu laikā nodrošināt Nolikumā norādīto tehnisko prasību izpildi.

  - Finanšu piedāvājumu izvērtēšana

    - Pēc Tehnisko piedāvājumu izvērtēšanas Komisija veic atbilstošo piedāvājumu Finanšu piedāvājumu izvērtēšanu.

    - Pirms piedāvājumu turpmākas vērtēšanas Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav pieļautās aritmētiskās kļūdas vai pārrakstīšanās kļūdas.

      - Ja piedāvājumā tiek konstatētās aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas, Komisija tās atbilstoši izlabo.

      - Par veiktajiem kļūdu labojumiem Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas labotas un, turpinot piedāvājumu vērtēšanu, ņem vērā veiktos aritmētisko vai pārrakstīšanās kļūdu labojumus. Par kļūdu labojumu Komisija paziņo Pretendentam.

    - Pretendents ieraksta vienības līgumcenas visās paredzētajās pozīcijās. Ja kādā pozīcijā vienības līgumcenas nav norādītas, piedāvājums tiek uzskatīts par neatbilstošu un tālāk netiek vērtēts.

    - Vērtējot piedāvājuma cenu, Komisija ņem vērā līgumcenu, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokļi.

    - Ja Komisijai piedāvājums šķiet nepamatoti lēts, tā rīkojas saskaņā ar PIL 53.panta noteikumiem. Ja Komisija konstatē, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, Komisija Pretendentu noraida.

  - Izslēgšanas noteikumu pārbaude attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības

    - Pasūtītājs izslēgšanas noteikumu pārbaudi veic PIL 42. pantā noteiktajā kārtībā.

# LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA

- Lēmuma par Atklāta konkursa rezultātu pieņemšana un paziņošana

5.1.1.   Līguma slēgšanas tiesības Atklātā konkursā tiks piešķirtas Pretendentam, kurš būs iesniedzis Atklāta konkursa Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu EUR bez PVN.

5.1.2.  Visi Pretendenti tiek rakstiskā veidā informēti ar Atklāta konkursa rezultātu 3 (trīs) darbdienu laikā no lēmuma par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas dienas.

5.1.3. Ja Atklātā konkursā nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegti Atklāta konkursa prasībām neatbilstoši piedāvājumi, Komisija pieņem lēmumu izbeigt Atklātu konkursu un 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts šajā punktā minētais lēmums, iesniedz publicēšanai Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

5.1.4. Komisija var jebkurā brīdī pārtraukt Atklātu konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Pasūtītājs 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums pārtraukt Atklātu konkursu, sagatavo un publicē publikāciju vadības sistēmā informāciju par Atklāta konkursa pārtraukšanu, norādot lēmuma pieņemšanas datumu un pamatojumu, kā arī savā pircēja profilā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi šim lēmumam.

- Līguma slēgšana

5.2.1.  Pasūtītājs slēdz līgumu ar Pretendentu, kuram saskaņā ar Atklāta konkursa Nolikumā noteikto kārtību ir piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, saskaņā ar PIL 60.panta sesto daļu – ne ātrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav PIL 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. Līgums tiek sagatavots, pamatojoties uz Komisijas lēmumu par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, saskaņā ar Nolikuma 7.pielikuma „Līguma projekts” nosacījumiem un Pretendenta, kuram piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, iesniegto piedāvājumu.

5.2.2.  Ja ar piegādātāju apvienību tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas piegādātāju apvienībai jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. – 2280.pantā noteiktajā kārtībā un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam. Sabiedrības līgumu var aizstāt ar personālsabiedrības nodibināšanu, par to rakstiski informējot Pasūtītāju.

5.2.3. Pretendentam, kuram piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības Atklātā konkursā, līgums jāparaksta 5 (piecu) darbdienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt Līgumu (arī e-pastā) nosūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā minētais Pretendents neparaksta Līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt Līgumu. Pasūtītājs patur tiesības noteikt arī garāku Līguma parakstīšanas termiņu.

5.2.4.   Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju, Komisija var pieņemt lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums atbilst Atklāta konkursa Nolikuma prasībām un ir nākamais piedāvājums ar viszemāko cenu EUR bez PVN.

5.2.5.  Desmit darbdienu laikā pēc tam, kad stājas spējā Līgums vai tā grozījumi, Pasūtītājs savā pircēja profilā ievieto attiecīgi Līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams pircēja profilā vismaz visā Līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc Līguma spēkā stāšanās dienas.

5.2.6.  Līgumu slēdz, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma 7.pielikuma „Līguma projekts” nosacījumiem.

5.2.7.  Pirms līgumā paredzēto Darbu uzsākšanas, Izpildītājam jāuzrāda Pasūtītājam civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu saskaņā ar Nolikuma 7.pielikuma „Līguma projekts” 9.punktu.

5.2.8.  Gadījumā, ja pašvaldības budžetā ir nepietiekošs finansējums Līgumā paredzēto Darbu izpildes apmaksai, Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkumā paredzēto Darbu apjomu, bet ne vairāk kā 30% (trīsdesmit procentu) apmērā.

5.2.9.  Avansa summa nav pieļaujama lielāka par 30% (trīsdesmit procentiem) no objekta kopējās līgumcenas.

- 6. KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- Komisija darbojas saskaņā ar PIL, Atklāta konkursa Nolikumu un Olaines novada Domes lēmumu “Par Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijas Nolikuma un pastāvīgās iepirkumu komisijas apstiprināšanu”.

- 6.1.      Komisijas tiesības

- 6.1.1.  Pieprasīt precizēt piedāvājumā iesniegto informāciju un sniegt detalizētus paskaidrojumus, kā arī pieprasīt dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību paziņojumā par līgumu vai Atklāta konkursa dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām.

- 6.1.2.   Pārbaudīt visu Pretendenta sniegto ziņu patiesumu.

- 6.1.3.   Pieaicināt Komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

- 6.1.4.   Pieprasīt no Pretendenta informāciju par piedāvājuma cenas veidošanās mehānismu.

- 6.1.5.   Noraidīt nepamatoti lētu piedāvājumu.

- 6.1.6. Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Atklāta konkursa Nolikumu.

- 6.2.      Komisijas pienākumi

- 6.2.1.   Nodrošināt Atklāta konkursa norisi un dokumentēšanu.

- 6.2.2.   Nodrošināt piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

- 6.2.3. Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Atklāta konkursa Nolikumu.

- 6.2.4. Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL un Atklāta konkursa Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par Atklāta konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- 6.2.5. Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Atklāta konkursa Nolikumu.

- 7. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- 7.1.       Pretendenta tiesības

7.1.1.   Apvienoties grupā ar citiem Pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.

7.1.2.   Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

7.1.3.  Ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme, ja pasūtītājs ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienas pirms piedāvājumu atvēršanas dienas ir saņēmis vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumu rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi.

7.1.4.   Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

7.1.5.   Iesniegt sūdzību par Konkursa norises likumību Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā un gadījumos.

7.1.6.   Saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju.

7.1.7.   Citas tiesības, kas izriet un nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

- 7.2.      Pretendenta pienākumi

7.2.1.   Sagatavot piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām.

7.2.2.   Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu.

7.2.3. Sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

7.2.4.   Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

7.2.5.   Citi pienākumi, kas izriet un nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs 			Ģ.Batrags

## pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2018/01/ERAF nolikumam

# TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Vispārīgā informācija

  - Ekvivalence: Darbu daudzumu sarakstā (Nolikuma 1.1.pielikums) un Būvprojektā (Nolikuma 1.2.pielikums) minētās tirdzniecības markas un preču izcelsme, sagatavojot piedāvājumu, var tikt aizstātas ar ekvivalentiem izstrādājumiem. Ekvivalence tiks noteikta, vadoties pēc Būvprojektā noteiktajiem datiem, tehnisko parametru, funkcionālo īpašību atbilstības un kvalitātes.

  - Ja Pretendents piedāvājumā iekļauj ekvivalentus izstrādājumus, tam jāsniedz visa informācija par šiem izstrādājumiem, lai Komisija varētu noteikt to ekvivalenci, kā arī aizpildot Darbu daudzumu sarakstus, tajos jāatšifrē konkrētie piedāvātie izstrādājumi un procesi.

  - Būvprojekts (Nolikuma 1.2.pielikums), tā rasējumi un Paskaidrojumu raksti ir jāizskata kopā ar Darbu daudzuma sarakstu, pirms cenas un summas ierakstīšanas paredzētajās pozīcijās.

  - Ja ir nesakritības Darbu apjomos, Pretendentam prioritārā secībā ir jāskatās:

    - Būvprojekts;

    - Darbu daudzuma saraksts.

  - Visiem objektā izmantojamiem materiāliem un iekārtām jābūt sertificētiem. Pirms to iestrādes, materiālu sertifikāti vai ražotāja ekspluatācijas īpašību un atbilstības deklarācijas, iekārtu tehniskās pases uzrādāmas Būvuzraugam.

  - Garantijas termiņš izpildītajiem Darbiem nevar būt mazāks par 5 (pieciem) gadiem no nodošanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas dienas.

  - Darbu kopējais izpildes termiņš: 6 (seši) kalendārie mēneši - no Darbu uzsākšanas dienas līdz akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienai. Darbi līguma ietvaros jāuzsāk pēc līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk kā 2018.gada 1.aprīlī (atkarībā no laikapstākļiem).

- Normatīvie akti

  - Darbi jāveic saskaņā ar LR Būvniecības likumu, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” un citiem LR būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, kas attiecas uz šādu darbu izpildi.

  - Darbu veikšanas procesā izmantot sertificētus, Darbu daudzuma sarakstam atbilstošus materiālus, ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības noteikumus, visu Pasūtītāja pilnvarotās personas un būvuzrauga priekšrakstus un norādījumus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar Darbiem objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.

  - Pretendentam jābūt atbildīgam par visu atļauju iegūšanu, kas tiek prasītas saskaņā ar LR būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām un konkursa Nolikumu.

  - Pretendentam jānodrošina normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izveidota darba aizsardzības sistēma un atbildīgā darba aizsardzības koordinatora piesaiste.

- Citas prasības

  - Būvdarbu vadītājam un citam galvenajam tehniskajam personālam ir jābūt reģistrētam un sertificētam savā darbības sfērā. Profesionālās kvalifikācijas sertifikāti ir jāuztur spēkā visā būvdarbu laikā.

  - Saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem jāuztur normatīvajos aktos noteiktā dokumentācija – segto darbu akti, ekspluatācijas īpašību deklarācijas u.c. dokumenti, kas attiecas uz objektu un tajā veiktajiem darbiem. Darbuzņēmējs ir atbildīgs par šo dokumentu uzglabāšanu.

  - Veikt Darbus ar atbilstošu darbu kvalitāti, kas norādīta Būvprojektā vai, ja Būvprojektā kvalitātes standarti nav norādīti, atbilstoši Latvijas nacionālajiem standartiem, kas noteikti attiecīgajam būvju un telpu tipam, un atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Tur, kur Latvijas Republikas standarti nepastāv, pieļaujami ES standarti, bet tikai rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju, projekta autoru un Būvuzraugu.

  - Koordinācija un Darbu progresa kontrole: visā līguma izpildes gaitā tiek organizētas iknedēļu sanāksmes objektā. Darbuzņēmējs katru dienu aizpilda būvdarbu žurnālu un citus dokumentus atbilstoši likumdošanai.

  - Darba vides drošība un uzturēšana:

    - Būvuzņēmējam jānodrošina pilnīga atbilstība darba drošības pasākumiem, kas tiks izmantoti būvlaukumā atbilstoši attiecīgajiem Latvijas normatīvajiem aktiem (20.06.2001. LR likums "Darba aizsardzības likums", MK noteikumi Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”, 19.04.2006. MK noteikumiem Nr.238. „Ugunsdrošības noteikumi” u.c).

    - Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darbu rezultātā radušos materiālu pārpalikumu un būvgružu legālu izvešanu un utilizāciju. Pasūtītājs neatbild par atkritumu izvešanu un to utilizēšanu. Atkritumu konteinera uzstādīšanas vieta jāierīko saskaņā ar darba organizācijas projektu.

  - Pasūtītājam vai tā pilnvarotai personai jebkurā Darbu izpildes posmā, kā arī garantijas laikā ir tiesības pārbaudīt Būvuzņēmēja darbību un dokumentāciju, kura ir saistīta ar pasūtījuma izpildi, un norādīt uz konstatētajām nepilnībām vai defektiem, kurus Būvuzņēmējam jānovērš par saviem līdzekļiem.

  - Būvprojektā un Pretendenta piedāvājumā norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa pret ekvivalentu ir iespējama tikai ar citām tehniski labākām iekārtām un materiāliem. Atkāpes no projekta nav pieļaujamās, ja tās nav saskaņotas ar Pasūtītāju, Projekta autoru un Būvuzraugu un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ar Būvvaldi. Par materiālu nomaiņu ir jāsagatavo Materiālu apstiprināšanas akts, kuru paraksta visi būvniecības dalībnieki.

  - Pārbaude un testēšana būvdarbu laikā:

    - Jebkurā brīdī, kas Pasūtītājs, Būvuzraugs vai Autoruzraugs uzskata par nepieciešamu, viņš var apmeklēt materiālu un iekārtu ražošanas uzņēmumu, lai pārliecinātos par to ražošanas kvalitāti. Materiāliem un iekārtām jābūt pārbaudītiem, pirms tie atstāj ražotāja vai piegādātāja teritoriju, kā arī pēc to saņemšanas Objektā;

    - Izpildītājam jādod laiks Būvuzraugam, lai veiktu visu nepieciešamo materiālu novērtēšanu un dotu atļauju tā uzglabāšanai Objektā. Darbu kavējumi, kas radušies laikā nenovērtētu vai nepiegādātā materiālu dēļ, netiks uzskatīti par objektīviem iemesliem Objekta nodošanas ekspluatācijā beigu termiņa neievērošanā;

    - Visi ražotāja dokumenti – kvalitātes sertifikāti, pārbaudes lapas, atbilstības deklarācijas un izziņas u.c. dokumenti, kas apliecina, ka materiāls ir ticis pārbaudīts atbilstoši vispārējiem standartiem un atbilst tiem, pēc Būvuzrauga pieprasījuma jāpiegādā Izpildītājam Objektā bez maksas;

    - Lai aizvietotu kādu no Būvprojektā paredzētajiem materiāliem ar ekvivalentiem, tas iepriekš ir jāsaskaņo ar Autoruzraugs un Pasūtītāju. Ja Autoruzraugs un Pasūtītājs piekrīt šādai iespējai, tad Izpildītājam ir jāsagatavo materiālu aizvietošanas Akts, kurā jāsalīdzina esošā un aizvietotā materiāla tehniskie parametri, tos iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju un Autoruzraugu. Ja aizvietotā materiāla tehniski salīdzināmie parametri ir labāki vai vienādi ar esošā materiāla tehniskajiem parametriem, tad ir pieļaujama materiāla aizvietošana. Šādu materiāla aizvietošanu drīkst veikt tikai Izpildītāja līgumcenas tāmes robežās. Ja aizvietojamā materiāla izmaksas pārsniedz Izpildītāja tāmē esošā materiāla izmaksas, tad šāda aizvietošana iespējama tikai, ja Izpildītājs sedz papildu sadārdzinājumu. Izņēmums pieļaujams, ja iniciatīva kāda labāka materiāla aizvietošanai ir nākusi no Pasūtītāja, tad sadārdzinājumu var segt no Pasūtītāja rezerves, ja tāda ir pieejama.

  - Darbu organizācija:

    - Visus darbus jāveic, netraucējot ēkā esošās iestādes darbību.

    - Izpildītājam jāizstrādā darbu veikšanas projekts visam projektam kopumā un atsevišķiem darbu veidiem, kas jāsaskaņo ar Būvuzraugu un Pasūtītāju vai citām organizācijām, kuras saskaņojušas būvprojektu.

    - Izpildītājam jāizstrādā Darbu aizsardzības plāns, kurš jāsaskaņo ar Pasūtītāju un citām organizācijām, kuras saskaņojušas būvprojektu.

    - Darbu organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti būvsapulcēs. Būvsapulces tiek rīkotas katru nedēļu (diena un pulksteņa laiks tiek precizēts pēc līguma noslēgšanas) par to pusēm savstarpēji vienojoties. Sapulces notiek Izpildītāja iekārtotā vietā Objektā. Būvsapulces darba kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā un tie ir saistoši visiem būvniecības dalībniekiem. Būvsapulces protokoli ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Pusēm ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos būvsapulcē. Ja kādas personas neierašanās rezultātā rodas Līguma izpildes kavējumi vai traucējumi, par tiem atbild tā PUSE, kuras intereses šī persona pārstāv. Būvsapulču protokolēšanu veic un nodrošina Būvuzraugs. Pēc būvsapulces Būvuzraugs 3 (trīs) darba dienu laikā iesūta būvsapulču protokolu (WORD failu formā) elektroniski uz e-pastiem visām būvniecībā iesaistītajām personām. Ja 3 (trīs) darba dienu laikā pēc elektroniski nosūtītā būvsapulču protokola saņemšanas nevienai no pusēm nav iebildumu, būvsapulču protokols uzskatāms par saskaņotu un Būvuzraugs nākamajā būvsapulcē saskaņo protokolu ar būvniecības procesā iesaistītām pusēm. Gadījumā, ja puses nepiekrīt ar protokolā norādīto, Pusēm jāatgriež protokols 3 (trīs) dienu laikā pēc tā saņemšanas kopā ar motivētiem iebildumiem. Pretējā gadījumā protokolā norādītās prasības ir obligāti izpildāmas, ja tie nav pretrunā Līguma noteikumiem. Ja kādai no pusēm ir papildinājumi, vai precizējumi par būvsapulču protokolā minēto, tad tos saņemot, Būvuzraugs papildina vai precizē būvsapulču protokolu. Parakstīt protokolu un izteikt pie tā piezīmes ir tiesības visiem būvsapulces dalībniekiem.

    - Izpildītājam darba procesā jānodrošina Atbildīgā būvdarbu vadītāja vai tā vietnieka  pastāvīga atrašanās objektā pilna darba laika izteiksmē. Ja saskaņā ar sagatavoto darbu grafiku attiecīgais būvdarbu vadītājs neatradīsies un neorganizēs darbus būvobjektā, tad Pasūtītājs var apturēt būvdarbus, un šī diena tiek uzskatīta par Izpildītāja radītu dīkstāvi. Tikai ar Pasūtītāja saskaņojumu minētās personas var neatrasties objektā.

    - Visu nozīmīgo konstrukciju un inženiertīklu darbu vadītājiem pastāvīgi ir jāatrodas objektā un jāvada darbi.

    - Izpildītājs sagatavo visu galveno speciālistu (t.sk. Atbildīgo būvdarbu vadītāja/u) darbu noslodzes grafikus.

    - Segto darbu aktiem ir jābūt sagatavotiem uz brīdi, kad darbi tiek atrādīti Būvuzraugam. Izpildshēmu melnraksti ir jāsagatavo katru mēnesi un jāiesniedz izskatīšanai kopā ar darbu izpildes formām

    - Pēc visu Darbu izpildes Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam visu izpilddokumentāciju.

- Īpašie nosacījumi.

  - Izpildītājam jānodrošina iespēja Pasūtītājam kontrolēt darbu gaitu.

  - Pirms jebkura materiāla iebūves, materiāls ir jāsaskaņo ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi – Būvuzraugu, sastādot materiāla saskaņošanas aktu. Saskaņojums materiālam neatbrīvo Izpildītāju no atbildības, ja pārbaudes procesā tiek konstatēta neatbilstība.

  - Sagatavojot un aizpildot segto darbu aktus, aktos jāuzrāda veikto darbu daudzumi.

  - Pirms Darbu uzsākšanas rakstiski vienoties ar Pasūtītāju par cilvēku drošības jautājumiem un ar to saistītiem pasākumiem. Būvobjekta teritorijai jābūt ierobežotai un apsargātai.

  - Pirms inženierkomunikāciju (ūdens, kanalizācijas tīklu, apkures, ventilācijas, elektrības u.c.) rekonstrukcijas uzsākšanas saskaņot darbus ar ēkas apkalpojošajām organizācijām

  - Uzsākot Darbus un pirms Darbu pabeigšanas jāsazinās ar ugunsdrošības un ugunsdrošības apziņošanas signalizācijas, apsardzes un videonovērošanas sistēmas apkalpojošajām organizācijām. Pabeidzot Darbus, ugunsdrošības un ugunsdrošības apziņošanas signalizāciju, apsardzes un videonovērošanas sistēmu, jānodod pret parakstu apkalpojošajām organizācijām.

  - Ūdeni, kas tiek izmantots Darbu veikšanai un kur iekļuvuši celtniecības materiāli nedrīkst izliet esošajā kanalizācijas sistēmā. Minēto ūdeni izliet Pasūtītāja norādītajā vietā.

  - Darbiniekiem nebūs pieejamas ēkā esošās tualetes, pārvietojamā tualete jānodrošina Būvuzņēmējam.

  - Darbi veicami tā, lai netiktu traucēts Olaines sociālā dienesta darbs. Darba dienās, darbus, kas rada pastiprinātu troksni (urbšana, kalšana u.tml.) veicami no plkst.9:00 līdz 17:00

  - Veicot Darbus būvprojekta dokumentācijā norādītajās telpās - aizliegta remontstrādnieku nesankcionēta pārvietošanās pa parējām ēkas telpām.

## 1.1. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2018/01/ERAF nolikumam

# DARBU DAUDZUMA SARAKSTS

Būvuzņēmējam līguma izpildē jālieto un jāievēro Būvprojekta „Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Zeiferta ielā 8, Olainē” darbu daudzuma sarakstu MS Excel formātā, kas atrodams Olaines novada pašvaldības mājas lapā internetā http://www.olaine.lv/buvdarbi474wide/:wide/ pie iepirkuma ONP 2018/01/ERAF dokumentācijas mapē ar nosaukumu: „Darbu daudzuma saraksts”.

## 1.2. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2018/01/ERAF nolikumam

BŪVPROJEKTS

Būvuzņēmējam līguma izpildē jālieto un jāievēro Būvprojekts „Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Zeiferta ielā 8, Olainē”, kas atrodams Olaines novada pašvaldības mājas lapā internetā http://www.olaine.lv/buvdarbi474wide/:wide/ pie iepirkuma ONP 2018/01/ERAF dokumentācijas mapē ar nosaukumu: „Būvprojekts”.

## 2. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2018/01/ERAF nolikumam

- Piedāvājuma nodrošinājuma forma

Kam:	Olaines novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90000024332,

Zemgales ielā 33, Olaine, LV – 2114, Latvija

Ievērojot, ka ___________________________(ierakstīt Pretendentu, tā reģistrācijas numuru un viņa adresi), (turpmāk saukts “Pretendents”) ir iesniedzis piedāvājumu datētu ar __________ (diena, mēnesis, gads) par atklātā konkursa ONP 2018/01/ERAF „Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Zeiferta ielā 8, Olainē” Darbu veikšanu (turpmāk saukts “Piedāvājums”),

ar šo darām visiem zināmu, ka mēs

_________________________________________________________(ierakstīt bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi) ar reģistrētu biroju _________________(ierakstīt reģistrēto adresi) (turpmāk saukta “Banka” vai „Apdrošināšanas sabiedrība”) garantējam Olaines novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90000024332 (turpmāk saukts “Pasūtītājs”) summu EUR ______ (_______ euro un __ centi), kuras maksājumi tiks izdarīti minētajam Pasūtītājam. Šīs saistības uzņemas Banka/Apdrošināšanas sabiedrība un viņas tiesību pārņēmēji.

Saistības stājās spēkā:

- ja Pretendents piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības periodā atsauc savu Piedāvājumu vai padara to par spēkā neesošu;

- ja Pretendents, kura Piedāvājums izraudzīts saskaņā ar Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līguma paredzēto līguma nodrošinājumu;

- ja Pretendents, kura Piedāvājums izraudzīts saskaņā ar Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

Mēs apņemamies apmaksāt Pasūtītāja iepriekš uzrādīto summu pēc viņa pirmā pieprasījuma, ja Pasūtītājs savā pieprasījumā paziņos, ka pieprasītā summa pienākas sakarā ar vienu vai vairākiem Nolikumā minētajiem gadījumiem, aprakstot notikušo gadījumu vai gadījumus. Pasūtītājam nav jāpieprasa galvojuma summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai.

Šī garantija paliek spēkā 6 (sešus) mēnešus skaitot no piedāvājuma atvēršanas dienas. Jebkurš pieprasījums šīs garantijas ietvaros ir jāiesniedz Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai ne vēlāk kā iepriekš minētajā termiņā.

Šis galvojums ir neatsaucams.

____________________________________

(Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums)

____________________________________

(Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības pilnvarotā pārstāvja paraksts)

z.v.

## 3. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2018/01/ERAF nolikumam

# Pretendenta pieteikums

Par piedalīšanos Atklātā konkursā

“Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas

energoefektivitātes paaugstināšana Zeiferta ielā 8, Olainē”

| Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijai |  |
| --- | --- |
| Nr.: | ________________________/Datums/ |

Iepazinušies ar Nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, būdami un attiecīgi pilnvaroti _______________________________ uzņēmuma vārdā, piedāvājam veikt atklāta konkursa ONP 2018/01/ERAF „Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Zeiferta ielā 8, Olainē” paredzētos Darbus, saskaņā ar Nolikuma prasībām un piekrītot visiem iepirkuma noteikumiem par summu EUR ___________ (summa vārdiem) bez PVN 21%.

Avansa maksājums ________ (vārdiem) % apmērā no līguma summas.

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies noteiktajā laikā parakstīt līgumu, iesniegt Līguma projektā noteiktās apdrošināšanas polises, veikt darbus un pabeigt tos tādos apjomos un termiņos, kas noteikti Nolikumā, Līguma projektā un savā Piedāvājumā.

Mēs apliecinām, ka visas mūsu sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas, un, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties šajā konkursā un pildīt noteikumos norādītās prasības.

Darbu izpildei mēs plānojam piesaistīt apakšuzņēmējus ________________ un nodot tiem darbus par summu EUR ___________(vārdiem), kas sastāda ____% no mūsu piedāvātās līguma cenas.

Iesniedzot piedāvājumu, mēs apliecinām un garantējam, ka:

- mums ir skaidras un saprotamas mūsu tiesības un pienākumi, Nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, iepirkuma priekšmets;

- mēs esam iepazinušies ar Nolikumu, atzīstot to par pareizu un atbilstošu, līdz ar ko necelsim pretenzijas par to, līdz ar ko mēs atzīstam, ka iepirkuma Komisija ir nodrošinājusi mums iespēju bez attaisnojama riska sagatavot un iesniegt piedāvājumu.

- pilnībā iepazinušies ar attīstāmā būvobjekta tehnisko stāvokli, veicamo darbu apjomu un atzīstam šo iegūto informāciju par pietiekamu, lai veiktu būvdarbus un būvobjektu nodotu ekspluatācijā un novērtējam visus ar būvdarbu izpildi saistītos riskus.

- Pretendentam ir pienācīga rīcībspēja un tiesībspēja, lai slēgtu iepirkuma līgumu atbilstoši šā iepirkuma būvprojekta un citu iepirkuma dokumentu prasībām, ka piedāvājums sagatavots atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībā.

- Finanšu piedāvājumā norādītā līgumcena (turpmāk – Summa) ietver pilnu samaksu par iepirkuma līguma ietvaros paredzēto saistību izpildi, tai skaitā visas izmaksas, kas saistītas ar Darbu veikšanu pilnā apjomā, tai skaitā materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus (izņemot PVN), apdrošināšanas izmaksas, iekārtu un Darbu garantijas remonta izmaksas, tai skaitā darbi un materiāli, kas nav norādīti iepirkuma līguma vai nolikuma dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem Darbu pienācīgai un kvalitatīvai izpildei. Cenā ir iekļauti visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli.

Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma, kam pievienoti dokumenti, saskaņā ar Atklāta konkursa Nolikuma prasībām.

| [Vadošais partneris:] |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Adrese: |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |
| [Partneris:] |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Adrese: |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts:] |  |
| z.v. |  |

[Pieteikums ir jāaizpilda ar drukātiem burtiem.

Pieteikums ir jāparaksta Pretendenta likumiskajam pārstāvim vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, šo pieteikumu un pārējos piedāvājuma dokumentus paraksta visas personas, kas ietilpst piegādātāju apvienībā. Pieteikumā papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību, kā arī personu atbildības sadalījumu, kā arī pieteikumam pievieno partneru vienošanos.]

## 3.1. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2018/01/ERAF nolikumam

# Vispārējā informācija par Pretendentu

Atklātam konkursam

“Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas

energoefektivitātes paaugstināšana Zeiferta ielā 8, Olainē”

| 1. | Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Adrese: |  |
| 3. | Kontaktpersona : |  |
| 4. | Telefons: |  |
| 5. | Fax: |  |
| 6. | E-mail: |  |
| 7. | Mājas lapas adrese: |  |
| 8. | Reģistrācijas Nr. |  |
| 9. | Reģistrācijas vieta: |  |
| 10. | Reģistrācijas gads: |  |
| 11. | Mazā uzņēmuma statuss  Vidējā uzņēmuma statuss  Atbilstoši Eiropas Komisijas 2008.gada regulas Nr.800/2008 1. pielikuma 2. pantam par mazo uzņēmumu atzīstams uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk kā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro, par vidējo uzņēmumu atzīstams uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. |  |
| 12. | Kompānijas darbības sfēra (īss apraksts): |  |
| 13. | Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |
| Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss): |  |  |
| Bankas kods: |  |  |
| Konta numurs: |  |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |  |
| Adrese: |  |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |  |

[Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, šo pielikumu aizpilda par katru personu, kā piegādātāju apvienības dalībnieku, atsevišķi].

## 3.2. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2018/01/ERAF nolikumam

Informācija par Pretendenta piegādātāju apvienībā ietilpstošiem partneriem un apakšuzņēmējiem

Atklātam konkursam

“Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas

energoefektivitātes paaugstināšana Zeiferta ielā 8, Olainē”

| Nosaukums | Statuss piedāvājumā | Adrese, telefons, kontaktpersona | Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma (%) | Apakšuzņēmēja/partneru paredzēto darbu īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

## 4. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2018/01/ERAF nolikumam

# Informācija par Pretendenta pieredzi

Atklātam konkursam

“Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas

energoefektivitātes paaugstināšana Zeiferta ielā 8, Olainē”

| Pasūtītājs (nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, kura uzdevumā, pamatojoties uz noslēgto līgumu, tiek veikta būvniecība) | Izpildes termiņš (no uzsākšanas līdz nodošanai ekspluatācijā), vieta (adrese), Pretendenta statuss (galvenais būvuzņēmējs vai apakšuzņēmējs) | Objekta nosaukums, būves kods pēc CC klasifikatora, attīstītās ēkas telpu platība (m2), līguma summa EUR | Veikto būvdarbu apraksts objektā, to apjoms, saskaņā ar Nolikuma 2.5.1. un 2.5.2. punkta prasībām | Pašu spēkiem veiktais darba apjoms, % | Piezīmes (norādīt, vai darbi veikti atbilstoši normatīviem un pienācīgi pabeigti, akta par objekta nodošanu ekspluatācijā Nr. un datums) | Pasūtītāju kontaktinformācija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017.gads |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 2016.gads |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 2015.gads |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |
| 2014.gads |  |  |  |  |  |  |
| 2013.gads |  |  |  |  |  |  |

[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, norādīt visu piegādātāju apvienībā ietilpstošo personu kopējo pieredzi. Pretendenta pienākums ir veiktos darbus aprakstīt tādā apjomā, lai varētu novērtēt Pretendenta atbilstību Nolikuma prasībām. Vērtējot piedāvājumu, vērā tiks ņemta sniegtā informācija].

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

## 5. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2018/01/ERAF nolikumam

Darbu veikšanai paredzēto galveno speciālistu saraksts

Atklātam konkursam

“Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas

energoefektivitātes paaugstināšana Zeiferta ielā 8, Olainē”

| Piedāvātā pozīcija būvdarbu veikšanā | Vārds, Uzvārds | Uzņēmums, kuru speciālists pārstāv | Izglītība, specialitāte, sertifikāta Nr. un termiņš | Pieredze attiecīgajā jomā (gadi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ēku būvdarbu vadītājs |  |  |  |  |
| Elektroietaišu izbūves darbu vadītājs |  |  |  |  |
| Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadītājs |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

| Pretendenta/ nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

## 5.1. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2018/01/ERAF nolikumam

Galveno speciālistu kvalifikācijas un darba pieredzes apraksts

- Uzvārds:

- Vārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde, mācību laiks (no...līdz…) | Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai kvalifikācija (-as) |
| --- | --- |
| ... |  |

- Sertifikāti, licences, apliecības:

| Licences, sertifikāta un apliecības nosaukums un numurs | Izdevējs | Izsniegšanas laiks | Derīguma termiņš (no-līdz) |
| --- | --- | --- | --- |

[Pievienot uzskaitīto licenču, sertifikātu, apliecību kopijas].

- Dalība profesionālās organizācijās:

- Citas prasmes:

- Pašreizējais amats:

- Uzņēmumā nostrādātie gadi:

- Darba pieredze:

| Laiks (no…līdz…) | Uzņēmums | Amats | Darba pienākumu apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

- Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi:

| Nr.p.k. | Būvobjekta nosaukums, adrese | Pasūtītājs (nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, kura uzdevumā, pamatojoties uz noslēgto līgumu, tiek veikta būvniecība) | Darbinieka loma būvdarbu izpildes procesā | Būvdarbu izpildes laika periods līdz nodošanai ekspluatācijā mm.gggg. – mm.gggg. | Īss darba apraksts norādot konkrētas mērvienības (būvobjekta raksturojošie kvantitatīvie rādītāji (piem., telpu platība, ielas vai laukuma platība u. c.) atbilstoši Nolikuma 2.5.3. -2.5.5.punktā noteiktajām prasībām, lai detalizēti raksturotu speciālista pieredzi atbilstoši Nolikuma 2.5.3. -2.5.5. punktā noteiktajām prasībām) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Cita saistītā informācija

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos kā <norādīt statusu projektā, piemēram, darbu vadītājs> strādāt pie līguma ONP 2018/01/ERAF izpildes “Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Zeiferta ielā 8, Olainē” gadījumā, ja <Pretendenta nosaukums> tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu.

Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts cita Pretendenta piedāvājumā un neesmu interešu konflikta situācijā.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā.

2018.gada ____.______________

Speciālista Vārds Uzvārds

(paraksts)

| Pretendenta/ nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

## 6. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2018/01/ERAF nolikumam

# Tehniskais piedāvājums

Atklātam konkursam

“Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas

energoefektivitātes paaugstināšana Zeiferta ielā 8, Olainē”

    - Piedāvātie materiāli:

| Nosaukums | Pretendenta piedāvātā materiāla tehniskās un funkcionālās īpašības | Ražotājs, ražotājvalsts | Atbilstība Pasūtītāja prasībām Jā/Nē |
| --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |

    - Garantijas laiks:

Darbiem: Norādīt garantijas laiku, kas nedrīkst būt īsāks par Nolikuma 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija” 1.6.punktā norādīto.

    - Darbu izpildes termiņš

Darbu izpildes termiņš, kas nedrīkst būt garāks par Nolikuma 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija”1.7.punktā norādīto.

    - Pretendentam jāiesniedz detalizēti izvērsts būvdarbu izpildes apraksts pa etapiem, t. sk. katrā posmā veikto darbu tehnoloģiskais apraksts un kvalitātes kontroles pasākumi.

    - Atbilstība citām Pasūtītāja prasībām:

| Pasūtītāja prasības | Prasību darbu izpildei punkts | Jā/Nē |
| --- | --- | --- |
| Visi objektā izmantotie materiāli būs sertificēti. Pirms to iestrādes, materiālu sertifikāti vai ražotāja ekspluatācijas īpašību un atbilstības deklarācijas, iekārtu pases uzrādīsim Būvuzraugam. | 1.5. | ... |
| Darbi tiks veikti saskaņā ar LR būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, kas attiecas uz šādu darbu izpildi. | 2.1. |  |
| Darbu veikšanas procesā izmantosim sertificētus, Darbu daudzuma sarakstam atbilstošus materiālus, ievērosim drošības tehnikas, ugunsdrošības noteikumus, visu Pasūtītāja pilnvarotās personas un būvuzrauga priekšrakstus un norādījumus, veiksim apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar Darbiem objektā, kā arī uzņemsimies pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām. | 2.2. |  |
| Būsim atbildīgi par visu atļauju iegūšanu, kas tiek prasītas saskaņā ar LR būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām un Atklāta konkursa Nolikumu. | 2.3. |  |
| Būvdarbu vadītājs un cits galvenais tehniskais personāls būs reģistrēts un sertificēts savā darbības sfērā. Profesionālās kvalifikācijas sertifikāti būs spēkā visā būvdarbu laikā. | 3.1. |  |
| Saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem, tiks uzturēta normatīvajos aktos noteiktā dokumentācija, kas attiecas uz objektu. Būsim atbildīgi par šo dokumentu uzglabāšanu. | 3.2. |  |
| Darbi tiks veikti ar atbilstošu darbu kvalitāti, kas norādīta Būvprojektā vai, ja Būvprojektā kvalitātes standarti nav norādīti, atbilstoši Latvijas nacionālajiem standartiem, kas noteikti attiecīgajam būvju un telpu tipam, un atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Tur, kur Latvijas Republikas standarti nepastāv, bet ir pieļaujami ES standarti, rakstiski saskaņosim to ar Pasūtītāju, projekta autoru un Būvuzraugu. | 3.3. |  |
| Visā līguma izpildes gaitā notiks iknedēļu sanāksmes objektā. Katru dienu tiks aizpildīts žurnāls atbilstoši likumdošanai. | 3.4. |  |
| Tiks nodrošināta pilnīga atbilstība drošības pasākumiem, kas tiks izmantoti būvlaukumā atbilstoši attiecīgajiem Latvijas normatīvajiem aktiem (20.06.2001. LR likums "Darba aizsardzības likums", MK noteikumi Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”, 19.04.2016. MK noteikumiem Nr.238. „Ugunsdrošības noteikumi” u.c) | 3.5.1. |  |
| Darbu rezultātā radušies materiālu pārpalikumi un būvgruži legāli tiks izvesti un noglabāti. Atkritumu konteinera uzstādīšanas vietu saskaņosim ar Pasūtītāju. | 3.5.2. |  |
| Novērsīsim defektus, kas radušies Darbu izpildes posmā, kā arī garantijas laikā. | 3.6. |  |
| Būvprojektā un Pretendenta piedāvājumā norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa notiks tikai ar citām tehniski labākām ekvivalentām iekārtām un materiāliem. | 3.7. |  |
| Tiks veiktas visas pārbaudes un testēšanas būvdarbu laikā | 3.8. |  |
| Tiks ievēroti visi Darba organizācijas noteikumi | 3.9. |  |
| Tiks ievēroti īpašie noteikumi | 4. |  |

    - Darbu izpildes grafiks

| Darbu nosaukums | 1.nedēļa | 2.nedēļa | 3.nedēļa | 4.nedēļa | 5.nedēļa | 6.nedēļa | 7.nedēļa | 8.nedēļa | 9.nedēļa | 10.nedēļa | ....... | ....... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības]

| Pretendenta/ nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

## 7. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2018/01/ERAF nolikumam

LĪGUMS Nr. ONP 2018/01/ERAF

Par Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas

energoefektivitātes paaugstināšanu Zeiferta ielā 8, Olainē

(projekts)

Olaines novadā,			2018.gada ____.______________

PUSES:

Pasūtītājs: OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA, reģ. Nr. 90000024332, juridiskā adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114, tās izpilddirektora Ģirta Batraga personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” un Olaines novada pašvaldības nolikumu, turpmāk tekstā Pasūtītājs, Līdzējs vai savstarpēji ar Izpildītāju - Līgumslēdzēji, no vienas puses,

un

Izpildītājs: __________________, vien. reģ. Nr. ____________________, juridiskā adrese: ____________________________, tās _____________________ personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata (turpmāk tekstā Izpildītājs, Līdzējs vai savstarpēji ar Pasūtītāju – Līgumslēdzēji), no otras puses, ņemot vērā atklātā konkursa ONP 2018/01/ERAF „Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Zeiferta ielā 8, Olainē” rezultātus un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu noslēdz šādu Līgumu (turpmāk - Līgums):

- Apzīmējumi

  - Autoruzraugs - būvprojekta autora pārstāvis, kurš veic Darbu izpildes autoruzraudzību saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” – SIA “Balts un Melns”, reģ. Nr. 40003659614.

  - Līgums – Līgumslēdzēju parakstītais Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus.

  - Būvuzraugs – uz Iepirkuma pamata Pasūtītāja nolīgta persona, Būvspeciālists ar patstāvīgās prakses tiesībām būvniecības jomā būvinženiera specialitātē, profesionāls un neatkarīgs no būvdarbu veikšanas procesa uzraugs, kurš pārstāv Pasūtītāju, Pasūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt darbu izpildes gaitu, lai pārliecinātos par kvalitatīvu un drošu būves būvniecību, tās atbilstību Līgumam, Būvprojektam, normatīvo aktu prasībām un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir atbildīgs par visa būvdarbu procesa uzraudzību kopumā un ikviena būvuzraudzības plānā noteiktā posma kontroli būvlaukumā termiņos, kādi attiecīgajā plānā paredzēti, kā arī par to, lai būve vai tās daļa, kuras būvniecības laikā viņš pildījis savus pienākumus, atbilstu būvprojektam un pasūtītāja, Būvniecības likuma un citu normatīvo aktu prasībām. Būvuzraugam ir pienākums veikt visas noteiktās darbības saskaņā ar MK 2014.gada 19.augustā noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktajām prasībām.

  - Būvdarbu vadītājs – būvspeciālists, kuru ieceļ galvenais būvdarbu veicējs vai atsevišķo būvdarbu veicējs un kura pienākums ir nodrošināt būvdarbu kvalitatīvu izpildi atbilstoši būvprojektam, kā arī ievērot citus būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus un būvizstrādājumu izmantošanai noteiktās tehnoloģijas, Pasūtītāja apstiprināts Izpildītāja pārstāvis. Visiem būvniecības dalībniekiem, kas strādā vai atrodas būvlaukumā, ir saistoši atbildīgā būvdarbu vadītāja rīkojumi, ciktāl to nosaka noslēgtie līgumi un darba aizsardzības koordinatora norādījumi. Būvdarbu vadītājam ir pienākums veikt visas noteiktās darbības saskaņā ar MK 2014.gada 19.augustā noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, MK 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” noteiktajām prasībām.

  - Būvobjekts – vieta, kur tiek veikti Darbi, ar Darbu veikšanu nepieciešamā teritorija ar palīgbūvēm un būviekārtām.

  - Būvprojekts – SIA “Balts un Melns” izstrādātais Būvprojekts “Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Zeiferta ielā 8, Olainē” (būvniecības īstenošanai nepieciešamo grafisko un teksta dokumentu kopums).

  - Tāmes – Līgumam pievienotie Izpildītāja izmaksu aprēķini atbilstoši iepirkuma piedāvājumam.

  - Iepirkuma piedāvājums- Izpildītāja piedāvājums, ko tas iesniedzis Atklātam konkursam ONP 2018/01/ERAF „Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Zeiferta ielā 8, Olainē”.

  - Apakšuzņēmējs – juridiska vai fiziska persona, kas slēdz līgumu ar Izpildītāju par noteiktas Darba daļas veikšanu. Par apakšuzņēmēja darbību pilnībā atbild Izpildītājs.

  - Defekts - jebkura izpildītā Darbu daļa un/vai Darbi kopumā, iestrādātie materiāli un/vai iekārtas, kas nav izpildīta saskaņā ar Līgumu un Būvprojektu.

  - Projekta vadītājs – Pasūtītāja pārstāvis, kurš ir tiesīgs pārstāvēt Pasūtītāju, pieņemt lēmumus saistībā ar Līgumu un veikt citas darbības, kas noteiktas Līgumā.

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas veikt Olaines novada sociālā aprūpes centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, Zeiferta ielā 8, Olainē, Olaines novadā, darbus (turpmāk tekstā – Darbi) Līgumā noteiktajā laikā un kārtībā.

  - Izpildot Darbus, Izpildītājs ievēro Līguma un Līguma pielikumos iekļautos noteikumus, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. Līgums un tā pielikumi pēc to prioritātes ir sarindoti šādā secībā:

    - Līgums;

    - Būvprojekts, Tehniskā specifikācija - 1.pielikums;

    - Tāmes - 2. pielikums;

    - Izpildītāja piedāvājums - 3.pielikums.

- LĪGUMSLĒDZĒJU PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

  - Pasūtītāja pienākumi:

    - ievērot Līguma noteikumus;

    - ar pieņemšanas - nodošanas aktu nodod Izpildītājam vienu izpildei apstiprinātā Būvprojekta eksemplāru;

    - ar pieņemšanas - nodošanas aktu nodod Izpildītājam Būvobjektu, bet ne vēlāk kā līdz Darbu uzsākšanai Būvobjektā;

    - izsniegt Izpildītājam dokumentus, materiālus un pilnvaras, kas Izpildītājam nepieciešami darbam ar valsts un pašvaldību institūcijām darboties Pasūtītāja vārdā;

    - sniegt Izpildītājam visu nepieciešamo informāciju Darbu veikšanai;

    - laicīgi veikt samaksu par paveiktajiem Darbiem;

    - sekmēt veicamo Darbu nepieciešamās saskaņošanas un atļaujas atbilstoši normatīvo aktu noteiktajām prasībām;

    - pieņemt saskaņā ar Līgumu izpildītus Darbus, parakstot pieņemšanas - nodošanas aktu;

    - nodrošināt Izpildītājam (būvdarbu veicējam) piekļuvi būvobjektam uz būvdarbu Līgumā norādīto periodu;

    - pamatojoties uz MK noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 5., 6.punktu Pasūtītājs norīko Izpildītāju _______________________________ par darba aizsardzības koordinatoru būvdarbu izpildes sagatavošanas posmam, kā arī būvdarbu veikšanas posmam, ja būvdarbus veic vairāki būvdarbu veicēji.

  - Izpildītāja pienākumi:

    - organizēt būvdarbus Būvobjektā, ievērot būvdarbu secību un kvalitātes atbilstību darbu organizācijas projektam, darba aizsardzības plānam un darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, vides aizsardzību, darba aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošos normatīvos aktus;

    - nozīmēt atbildīgus Darba aizsardzības koordinatorus saskaņā ar MK noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 7. - 9.punktiem;

    - nodrošināt veikto darbību un metožu piemērotību Būvobjektā, darbību stabilitāti un drošību;

    - nodrošināt to personu drošību, kurām ir tiesības atrasties Būvobjektā;

    - organizēt papildu pasākumus, kas, veicot būvdarbus, nepieciešami sabiedrības drošības garantēšanai;

    - iesaistīt būvniecības procesā tikai atbilstošas kvalifikācijas būvdarbu izpildītājus;

    - nodrošināt, ka būvdarbos tiek izmantoti tikai Būvprojektam atbilstoši būvizstrādājumi, kuriem ir atbilstību apliecinošie dokumenti;

    - izstrādāt detalizētus rasējumus, ja tādi nepieciešami, un saskaņot ar Pasūtītāju pirms attiecīgo būvdarbu uzsākšanas;

    - kontrolēt būvlaukuma sagatavošanas darbus pirms būvdarbu uzsākšanas, pirms būvdarbu uzsākšanas esošos apbūves apstākļos Izpildītājs iezīmē un norobežo bīstamās zonas, nodrošina transportam un gājējiem drošu pārvietošanos un pieeju esošajai ēkai un infrastruktūras objektiem. Minētie pasākumi darbu veikšanas projektā saskaņojami ar Pasūtītāju.

    - veikt būvtāfeles izgatavošanu un uzstādīšanu, kurā jānorāda Objekta nosaukums, Pasūtītājs, Būvuzņēmējs, Būvdarbu vadītājs, Būvuzraugs, Autoruzraugs, Būvprojekta autors u. c., iepriekš saskaņojot būvtāfelē izvietojamo informāciju ar Līguma 11.3.1.apakšpunktā norādīto Pasūtītāja pārstāvi un Būvuzraugu

    - apdrošināt savu civiltiesisko atbildību par tā darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai un veselībai vai mantai nodarītajiem zaudējumiem. Būvdarbu veicēja civiltiesiskā atbildība apdrošināma uz visu būvdarbu veikšanas laiku.

    - 5 (piecu) darba dienu laikā no visu atļauju saņemšanas izstrādāt Darbu veikšanas projektu, pamatojoties uz izstrādāto Būvprojektu, precizēto Darbu izpildes grafiku un, izstrādātos dokumentus saskaņojot ar Būvuzraugu un Projekta vadītāju, iesniegt 2 (divos) eksemplāros papīra formā un 1 (vienā) eksemplārā digitālā formā iesniegt to Pasūtītājam, Darbu veikšanas projekta1 (vienu) eksemplāru papīra formātā iesniegt Būvvaldei.

    - veikt Darbus ar atbilstošu būvdarbu kvalitāti, kas atbilst Latvijas būvnormatīvos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem, darbu kvalitātei, kas norādīta Būvprojektā vai, ja Būvprojektā kvalitātes standarti nav norādīti, atbilstoši Latvijas nacionālajiem standartiem, kas noteikti attiecīgajam būvju un telpu tipam, un atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Tur, kur Latvijas Republikas standarti nepastāv, pieļaujami ES standarti.

    - izpildot Darbus, ievērot tehniskā projektā/Būvprojektā norādīto, jo Izpildītājs iesniedzot piedāvājumu un parakstot Līgumu atzīst, ka Būvprojekts ir skaidrs un ka to var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, un norādītie Darbi izpildāmi atbilstoši Līguma noteikumiem. Izpildītājs ir izvērtējis faktiskos apstākļus (tai skaitā Būvobjekta pastāvošo stāvokli, izpētījis vietējos apstākļus, kas varētu ietekmēt Darbu izpildi, arī attiecībā uz iespējamiem komunikāciju pieslēgumiem), uzdevis Pasūtītājam visus būtiskos jautājumus un saņēmis atbildes. Izpildītājam šajā sakarībā nekādu pretenziju nav un viņam ir visa nepieciešamā informācija Darbu kvalitatīvai izpildei. Izpildītājs ir tiesīgs atkāpties no Būvprojekta tikai ar Pasūtītāja, Projekta autora, Būvuzrauga rakstisku piekrišanu un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Būvvaldē saskaņotu dokumentāciju. Šajā gadījumā Izpildītājam ir pienākums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uz sava rēķina izdarīt grozījumus Būvprojektā;

    - saskaņot ar būvuzraugu atsevišķu būvdarbu veicējus (apakšuzņēmējus), ja tie nav minēti galvenā būvdarbu veicēja un pasūtītāja noslēgtajā līgumā;

    - nodarbina vienu vai vairākus darba aizsardzības speciālistus vai piesaista kompetento speciālistu vai institūciju;

    - ar rakstisku rīkojumu iecelt būvdarbu vadītāju/-jus;

    - nodrošināt, kontrolēt atbildīgā/-go būvdarbu vadītāja/-ju saistību raksta parakstīšanu un iesniegšanu Būvvaldē.

    - nodrošināt atbildīgā būvdarbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos Būvobjektā visu Darbu veikšanas laikā un veikt izpildāmo Darbu kontroli no minēto personu puses, t.sk. nodrošināt, lai Būvdarbu vadītājs veiktu dalītu laika uzskaiti par savu darbu katrā būvobjektā, pēc būvinspektora pieprasījuma sniegt uzskaiti pamatojošo dokumentāciju.

    - Pirms būvdarbu uzsākšanas objektā būvspeciālistam, kas veiks atbildīgā būvdarbu vadītāja, vai būvkomersantam, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu, jānoslēdz būvspeciālista apdrošināšanas līgums. Minētais līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku. (MK 2014.gada 19.augusta noteikumi „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”

      - Darbu vadītājs:____________________, Sertifikāta Nr.:___________ no____________ mob.:___________________;

      - Darbu vadītāja palīgs:___________________________, ______________________, mob.:_________________.

    - nodrošināt ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem visu atļauju saņemšanu un saskaņošanu, kas nepieciešamas Darbu uzsākšanai, izpildei un Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā (t.sk. atzinumu saņemšanu, izpildmērījumu, izpilshēmu veikšanu, ēkas energosertifikāta pasūtīšanu utt.);

    - rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju Darbu veikšanai piesaistītos apakšuzņēmēju maiņu saskaņā ar Līguma 6.2.punktu.

    - atbildēt par Darbu izpildei piesaistīto apakšuzņēmēju veikto Darbu kvalitāti un atbilstību Līguma un to pielikumu nosacījumiem;

    - organizēt un nodrošināt visu Darbu izpildi, kas paredzēti šī Līguma 2.punktā, Līguma noteiktajos termiņos;

    - ievērot un izpildīt normatīvo aktu prasības, kas regulē:

- celtniecības materiālu, būvizstrādājumu, izejvielu, iekārtu vai tehnisko līdzekļu, iegūšanu, pielietošanu, kvalitāti vai izgatavošanas tehnoloģiju;

- Darbu organizēšanu, sagatavošanu un veikšanas kārtību Būvobjektā, savstarpējā sadarbībā ar apakšuzņēmējiem, kā arī žurnālu un citas dokumentācijas vešanu;

- tehnoloģiju vai Darbu izpildīšanas kārtību, vai materiālu apstrādi, resursu izmantošanas režīmu, izlietošanas normas un citus tehniskos vai tehnoloģiskos celtniecības noteikumus.

    - veikt visas, Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu, konstrukciju un Darbu kvalitātes pārbaudes;

    - 3 (trīs) dienu laikā iesniegt Būvuzraugam pēc pieprasījuma dokumentus par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumus;

    - nodrošināt darba aizsardzību, darba organizāciju, drošību un veselību, personām, kuras atrodas Būvobjektā, vai izpilda kaut kādus darbus pēc Izpildītāja uzdevuma;

    - izpildīt ar Līgumu paredzētos apdrošināšanas noteikumus;

    - nodrošināt Pasūtītājam ar bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu nodrošinājumu (“uz pieprasījuma” izsniedzamu bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju) uz Garantijas periodu par summu 5% saskaņā ar Līguma 4.11.punkta nosacījumiem, iesniedzot to ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas;

    - par saviem līdzekļiem nodrošināt visus nepieciešamos tehniskos līdzekļus un pagaidu būves Darbu veikšanai;

    - par saviem līdzekļiem jānorēķinās par visiem saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem Būvobjektā, tādiem kā elektroenerģija, ūdens, kanalizācija u.c. Izpildītājs pats rūpējas par Būvobjektā pieejamo komunikāciju pievadu ierīkošanu un uzskaites ierīču uzstādīšanu līdz Darbu izpildes vietai, neparedzot par to atsevišķu samaksu. Pasūtītājs norāda iespējamās pieslēguma vietas;

    - nodrošināt savlaicīgu pasūtījuma noformēšanu, iegādi un piegādi visiem nepieciešamajiem celtniecības materiāliem, būvizstrādājumiem, izejvielām, iekārtām vai agregātiem, kas noteikti Tāmēs;

    - nodrošināt iespēju Pasūtītājam vai tā pilnvarotai personai, Būvvaldes darbiniekiem un/vai būvinspektoram jebkurā Darbu izpildes posmā, kā arī garantijas laikā pārbaudīt Izpildītāja darbību un dokumentāciju, kas ir saistīta ar pasūtījuma izpildi;

    - nodrošināt būvdarbu žurnāla aizpildīšanu katru darba dienu, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju elementu aktu sastādīšanu un uzrādīšanu, un iesniegšanu pēc pieprasījuma;

    - Uzrādīt un iesniegt Pasūtītāja pārstāvim visu prasīto izpilddokumentāciju pēc pirmā pieprasījuma; laicīgi, vismaz 48 (četrdesmit astoņas) stundas iepriekš, pieaicināt Autoruzraugu un Būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi pie segto darbu izpildes, sastādot segto darbu vai nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus;

    - nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos Būvobjektā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt Darbu;

    - organizēt un nodrošināt Būvobjekta apsardzi, un uz tā esošo iekārtu un materiālu saglabāšanu visa Līguma darbības termiņa laikā, un atbildēt par zaudējumiem, kas sakarā ar to, radušies Pasūtītājam vai trešajām personām;

    - ievērot normas un prasības, ņemot vērā apkārtējās vides aizsardzību, savlaicīgi nodrošinot atkritumu izvešanu. Ne vēlāk, kā vienu dienu iepriekš, pirms Būvobjekta nodošanas Pasūtītājam, nodrošināt visu atkritumu un būvgružu izvešanu un atbrīvot Būvobjektu no turpmāk neizmantojamā īpašuma, tajā skaitā atbrīvot arī no trešo personu īpašuma;

    - nodrošināt tīrību Būvobjekta teritorijā un visā Izpildītāja darbības zonā;

    - Būvobjektā nodrošināt Būvuzraugam un to palīgiem, Pasūtītājam un to pārstāvjiem, saviem inženiertehniskajiem darbiniekiem darba apstākļus un darba aizsardzības līdzekļus;

    - uz sava rēķina nodrošināt būvmateriālu pārvadāšanas vai Darbu procesā bojāto ielu posmu un Būvobjektam pieguļošo teritoriju atjaunošanu sākotnējā stāvoklī;

    - Nodrošināt Defektu novēršanu visā garantijas termiņa laikā, saskaņā ar Līguma noteikumiem;

    - atbildēt par ugunsdrošību Būvobjektā un ugunsdrošības normu ievērošanu;

    - atbildēt par apakšzemes un virszemes inženierkomunikāciju saglabāšanu. To bojājuma gadījumā nekavējoties novērst defektu saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem;

    - atbildēt par būvgružu izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši normatīvajiem aktiem.

    - Galvenais būvdarbu veicējs nav tiesīgs nodot būvdarbu veicējam visu būvdarbu izpildi kopumā.

- LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KARTĪBA, SODA SANKCIJAS

  - Līguma summa ir EUR ___________(______________________) bez PVN.

  - Līguma summā ietilpst visas izmaksas, kas nepieciešamas Līgumā noteikto Darbu uzsākšanai, būvniecībai un nodošanai ekspluatācijā, tai skaitā apdrošināšanas izmaksas.

  - Ņemot vērā katras Būvobjekta lokālās tāmes izmaksu aprēķinu Pasūtītājs veic PVN maksājumus valsts budžetā saskaņā ar 29.11.2012. likuma "Pievienotās vērtības nodokļa likums" 142.pantu.

  - Avansa maksājums _______ % no kopējās Līguma summas EUR ______________(_________________) bez PVN tiks veikts ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rēķina un avansa atmaksas bankas vai apdrošināšanas sabiedrības galvojuma (Līguma 4.pielikums) par tādu summu saņemšanas un apstiprināšanas, pārskaitot attiecīgo summu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu. Dotā avansa summa ir paredzēta, lai Izpildītājs iegādātos materiālus un iekārtas, kas noteiktas Tāmēs. Avansa summa tiek ieskaitīta apmaksā par izpildītajiem Darbiem - avanss tiek dzēsts, proporcionāli atvelkot avansa summu no katra maksājuma par izpildītiem darbiem.

  - Starpmaksājumi tiks veikti, Izpildītājam iesniedzot atskaiti ik mēnesi par padarītajiem Darbiem, kurus ir saskaņojis Būvuzraugs un Pasūtītājs, un attiecīgus rēķinus, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgu rēķinu apstiprināšanas.

  - Pasūtītājs maksā Izpildītājam tikai par faktiski izpildītiem un Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemtiem Darbiem atbilstoši Izmaksu tāmē paredzētajiem izcenojumiem. Pasūtītājam nav jāmaksā par Darbiem, kuri Izmaksu tāmē ir paredzēti, bet faktiski nav izpildīti, un par Darbiem, kurus Izpildītājs, saskaņā ar Līguma 4.18.punktu veic par saviem līdzekļiem. Pasūtītāja maksājumu saistību maksimālais lielums saistībā ar Darbu izpildi ir aprobežots ar Darbu kopējo Līguma summu.

  - Pēdējais maksājums tiks veikts ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīga rēķina un Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā (atbilstoši Līguma 5.1.punktam), kam pievienots Darbu izpildes akts, apstiprināšanas (turpmāk Līgumā Darbu pieņemšanas – nodošanas akts).

  - Rēķinos jānorāda „reverso” pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksāšanas kārtību, saskaņā ar 29.11.2012. likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 125.panta 1.daļas 16.punktu – „nodokļa apgrieztā maksāšana”.

  - Pasūtītājam ir tiesības visus Izpildītājam aprēķinātos Līgumsodus ieturēt no pēdējā maksājuma.

  - Līgumsoda apmaksa neatbrīvo Izpildītāju no savu līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas.

  - Pasūtītājs ietur 5% (piecus procentus) no katra maksājuma (izņemot 4.4.punktā minēto avansa maksājumu), kas jāmaksā Izpildītājam līdz visu Darbu pabeigšanai. Pēc visu Darbu pabeigšanas (Darbu pieņemšanas – nodošanas akta, kam pievienots Darbu izpildes akts, parakstīšanas), Izpildītājam tiks atmaksāta ieturētā summa tad, kad Izpildītājs iesniegs bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu nodrošinājumu (“uz pieprasījuma” izsniedzamu bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju) uz Garantijas periodu par ieturētu summu 5%. Šis bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtais nodrošinājums tiks pilnīgi atbrīvots pēc Garantijas perioda beigām, kad visi nepieciešamie garantijas darbi, ja tādi radīsies, būs pabeigti.

  - Ieturējums 5% kalpo kā līgumsaistību izpildes garantija. Pasūtītājam ir tiesības neizmaksāt ieturēto galvojuma summu, ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās saistības vai ja Līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar Līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību.

  - Darbu izpildes termiņa nokavēšanas gadījumā, ja Izpildītājs nepilda Līgumā norādīto termiņu Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā, vai Darbus, kas paredzēti Darbu Tāmēs un Darbu organizācijas, izpildes un finanšu plūsmas grafikā Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.

  - Apmaksas termiņa (Līguma 4.4., 4.5.punkts) nokavēšanas gadījumā Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.

  - Ja kāda no Pusēm vienpusēji atkāpjas no Līguma, vai arī Līgums tiek lauzts kādas Puses vainas dēļ, vainīgā Puse maksā otrai pusei līgumsodu 20% (divdesmit procenti) apmērā no Līguma summas.

  - Ja Atbildīgais būvdarbu vadītājs neatrodas objektā, atbilstoši Izpildītāja sagatavotajam darbu noslodzes grafikam, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 200,- (divi simti euro) apmērā par katru dienu, kad Atbildīgais būvdarbu vadītājs nav atradies objektā.

  - Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu par nepieciešamo Darbu veikšanas dokumentu neatrašanos Būvobjektā vai, ja nepieciešamie dokumenti nav aizpildīti, ja tas konstatēts ar Būvvaldes darbinieka, būvinspektora, Pasūtītāja un/vai Būvuzrauga rakstveida sastādītu aktu, EUR 150,- (viens simts piecdesmit euro) apmērā par katru gadījumu.

  - Tāmēs noteiktās Darbu vienību cenas paliek nemainīgas visā Līguma darbības laikā. Tāmēs (jeb darbu daudzumu sarakstā) noteikto mērvienību skaits (līdz ar ko arī Līguma summa) tiek mainīts atbilstoši faktiski paveikto un uzmērīto Darbu apjomam.

  - Izpildītājam nav tiesību patvaļīgi palielināt Darbu apjomu, veikt kādus Objekta uzlabojumus, kas nav paredzēti Būvprojektā vai Līgumā, nesaskaņojot to ar Pasūtītāju un Būvuzraugu rakstveidā. Ja Izpildītājs veic šādus darbus izmainot Būvprojektu bez Pasūtītāja piekrišanas un Būvuzrauga rakstveida saskaņojuma, tad Izpildītājs pats sedz šo papilddarbu izmaksas, Izpildītājam nav tiesību prasīt no Pasūtītāja samaksu par šādiem papilddarbiem. Izpildītājam ir tiesības prasīt pārskatīt Līguma summu tikai tad, ja Pasūtītājs palielina Darbu apjomus.

  - Izpildītājs apliecina, ka Izmaksu tāmē ir norādījis visas Darbu izmaksas, kas izriet no Būvprojekta un faktiskās Objekta situācijas. Neatbilstības starp Būvprojektā paredzēto un faktiskās Objekta situācijas izrietošo, un Izmaksu tāmē paredzēto Darbu apjomiem ir Izpildītāja risks un nevar būt par pamatu kopējās līgumcenas palielinājumam. Darbus, ko Izpildītājs nav paredzējis un nav iekļāvis Izmaksu tāmē, bet, kas izriet no Būvprojekta un faktiskās Objekta situācijas, Izpildītājs veic par saviem līdzekļiem.

  - Izpildītājs nevar atsaukties uz nepilnīgu Būvprojektu un apstākļiem, kas Izpildītājam bija jāizvērtē līdz piedāvājuma iesniegšanai, piedaloties Iepirkumā.

  - Līguma summa ietver darbu, materiālu, mehānismu izmaksas, maksājumus, saistītus ar Būvobjekta celtniecību un nodošanu ekspluatācijā, apdrošināšanas izdevumus u.c. maksājumus, ko Pasūtītājs samaksās Izpildītājam, saskaņā ar Līguma nosacījumiem. Līguma summa nav pakļauta nekādam pieaugumam, gan samaksā par darbu, materiāliem vai ko citu, kas varētu skart Līguma izpildi izņemot gadījumus, ja Pasūtītājs izmaina Tehniskās specifikācijas vai Būvprojektu.

  - Gadījumā, ja Darbu izpildes gaitā, no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, atklājas neparedzami darbi, kas nepieciešami Darba atbilstošai izpildei, Izpildītājs informē par to Būvuzraugu un Pasūtītāju. Izpildītājs 7 (septiņu) dienu laikā veic nepieciešamo papildus darbu izmaksu aprēķinu saskaņā ar Līguma izcenojumiem un iesniedz Būvuzraugam un Pasūtītājam.

  - Ja atklātie neparedzētie (papildus darbi) pārsniedz norādīto Tāmēs un Līguma 4.1.punktā noteikto Līguma summu, bet šie darbi nepieciešami Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā, tad vienošanās par papildu darbiem tiek noslēgta, Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. Papildus darbu novērtējumam tiks izmantoti Tāmēs norādītie vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Puses atsevišķi vienosies par minēto darbu vienību izcenojumiem, pēc Izpildītāja sniegtās kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām.

  - Pasūtītājam būvdarbu izpildes laikā ir tiesības veikt izmaiņas Līgumā noteiktajos būvdarbu apjomos (t. sk. būvdarbu apjoma palielināšana vai samazināšana), kā arī uzdot Izpildītājam veikt Līgumā sākotnēji neparedzētus būvdarbus.

  - Ja pēc Pasūtītāja prasības tiek mainīti veicamo būvdarbu apjomi, kas ir atšķirīgi no Būvprojektā uzrādītajiem, tad vienošanās par papildu būvdarbiem tiek noslēgta šajā Līgumā un Publisko iepirkumu likuma 61. pantā noteiktajā kārtībā.

  - Darbu apjomi var tikt samazināti, ja Darbu gaitā Pasūtītājs konstatē, ka Tāmēs norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams, ko apliecina Būvuzraugs un Autoruzraugs. Šajos gadījumos norēķini par izpildītajiem Darbiem notiek pēc faktiski noteiktās izpildes, nemainot Izpildītāja piedāvātās vienību cenas Darbiem, materiāliem, mehānismiem, kā arī piedāvātās laika normas un pieskaitāmās izmaksas. Ieekonomētie līdzekļi Darbu apjoma samazinājuma dēļ tiek noteikti kā Pasūtītāja rezerve un var tikt izmantoti Papildus Darbu veikšanai pēc Pasūtītāja norādījumiem. Ja Pasūtītāja rezerve netiek pilnībā izmantota līdz Darbu izpildes beigām, tad pirms Objekta Pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un pēdējā rēķina izrakstīšanas neizmantotie līdzekļi tiek izslēgti no Līgumcenas.

  - Par jebkurām turpmākām Darbu izmaiņām Izpildītājs sagatavo izmaiņu aktu un izsniedz Pasūtītājam. Izmaiņu aktam jābūt Pasūtītāja apstiprinātam.

  - Līgumslēdzēju abpusēji parakstīts izmaiņu akts, ar kuru noteiktas Darbu izmaiņas, ir šī Līguma sastāvdaļa, un tas Izpildītājam jāpilda bezierunu kārtībā. Visas izmaiņas drīkst veikt sākotnēji noteiktās Līgumcenas robežās. Būtiski Līguma grozījumi Līguma darbības laikā nedrīkst tikt veikti, izņemot Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešajā un piektajā daļā noteiktajos gadījumos.

  - Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam ir jāsagatavo detalizēta tehniskā dokumentācija par Darbu izmaiņu tehniskajiem risinājumiem, mezgliem un izmaksām.

  - Papildus būvdarbu novērtējumam tiks izmantoti Tāmē norādītie vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Līdzēji atsevišķi vienosies par minēto būvdarbu vienību izcenojumiem, par ko tiks sastādīts atsevišķs akts.

- DARBU IZPILDES TERMIŅI UN BŪVOBJEKTA GALA NODOŠANA

  - Termiņš Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā (ar Būvobjekta nodošanu ekspluatācijā šeit un visā tekstā tiek saprasts brīdis, kad tiek apstiprināts akts par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” noteikto) ir ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no Objekta Būvdarbu zonas pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas (ne vēlāk kā no 01.04.2018.). Līdz Objekta Būvdarbu zonas nodošanai, Pasūtītājs izsniedz Izpildītājam Būvprojektu.

  - Darbi tiek veikti termiņos, kas norādīti saskaņotā Darbu veikšanas projektā un Darbu izpildes grafikā (Pielikums Nr.4). Šo termiņu izmaiņas izpildāmajiem Darbiem tiek veiktas tikai saskaņā ar Līgumslēdzēju abpusēju rakstisku vienošanos.

  - Izpildītājs ir atbildīgs par Darbu pieņemšanas organizēšanu un nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un atzinumu saņemšanu. Darbi tiek uzskatīti par pabeigtiem līdz ar normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sastādītu un apstiprinātu aktu par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā un visas tehniskās izpildes dokumentācijas saņemšanas dienu.

  - Pēc Darbu pilnīgas pabeigšanas, kad tas ir gatavs pieņemšanai ekspluatācijā, Izpildītājs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs trīs darba dienu laikā veic izpildīto Darbu iepriekšēju apskati. Ja izdarītā iepriekšējā apskate ir sekmīga, tiek veikta Darbu pieņemšana ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Ja apskates laikā konstatē trūkumus, Defektus vai nepabeigtus Darbus, Izpildītājam ir pienākums uz sava rēķina komisijas noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu un Defektu novēršanu vai nepabeigto Darbu izpildi, pēc kā tiek veikta Darbu pieņemšana ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Akta par Darbu pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Darbu defektiem, kuri atklājas pēc Darbu pieņemšanas.

  - Pēc Darbu pieņemšanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas, nekādas pretenzijas par izpildīto Darbu daudzumu nevar tikt celtas.

  - Paveikto Darbu pārskata apstiprināšana un rēķinā norādītās summas samaksa nenozīmē Izpildītājam veikto Darbu apjoma un/vai kvalitātes pieņemšanu un nemazina Pasūtītāja tiesības izvirzīt pretenzijas par Izpildītāja veikto Darbu kvalitāti un citiem trūkumiem.

- APAKŠUZŅĒMĒJI

  - Darbu veikšanai Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus. Izpildītājs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī Līguma prasībām.

  - Pēc Līguma noslēgšanas Izpildītājs atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62. pantā noteiktajai kārtībai drīkst veikt Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju maiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, informējot par to Pasūtītāju vismaz 5 darba dienas iepriekš, bet izņemot šādus gadījumus:

    - Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs nepiekrīt minētā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

      - izpildītāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

      - tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

      - piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.

    - Izpildītājs drīkst veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, uz ko neattiecas 6.2.1.punkta noteikumi, kā arī apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu līguma izpildē, ja Izpildītājs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas šā Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētie kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko pārbauda Pasūtītājs.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar 6.2.punkta noteikumiem.

- KVALITĀTE UN PĀRBAUDES

  - Darbu kvalitātes prasības, kas jāievēro Izpildītājam, nosaka Latvijas valsts standarti un normatīvie akti.

  - Izpildītājam uz sava rēķina jāveic visas, Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu, konstrukciju un Darbu kvalitātes pārbaudes. Izpildītājam 3 (trīs) dienu laikā jāiesniedz Būvuzraugam dokumenti par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumi.

  - Pēc Būvuzrauga pamatota pieprasījuma Izpildītājam papildus jāpārbauda materiāli, konstrukcijas un Darbu kvalitāte. Ja papildu pārbaudē nekādi Defekti neatklājas, Pasūtītājs atlīdzina Izpildītājam pārbaudes veikšanas izdevumus.

  - Ja materiālu, konstrukciju vai Darbu kvalitātes pārbaudes laikā tiek atklāts Defekts, tad Izpildītājs Būvuzrauga vai Pasūtītāja noteiktā termiņā uz sava rēķina novērš Defektu.

  - Ja tiek atklāts Defekts, un Līgumslēdzēji vienojās, ka Defekta novēršana nav ekonomiski lietderīga, Līgumslēdzēji vienojas par samazinātu Darbu cenu, atbilstoši būves vērtības un ilgmūžības samazinājumam vai nosaka būvei ilgāku garantijas termiņu ar garantijas finanšu nodrošinājumu par pilnu Defekta novēršanas vērtību.

  - Ja pārbaudes vai garantijas laikā atklājas Defekts, ko Izpildītājs neatzīst par Defektu vai nepiekrīt Defekta rašanās cēlonim, tad pārbaudi veic Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpēji atzīts eksperts vai ekspertu grupa, kura slēdziens Līgumslēdzējiem ir saistošs. Izdevumus par ekspertu pakalpojumiem samaksā vainīgais Līdzējs.

- IZPLDĪTO DARBU PIEŅEMŠANA UN NODOŠANA

  - Izpildītājs līdz katra nākamā mēneša septītajam datumam iesniedz Būvuzraugam aktu par iepriekšējā kalendārā mēnesī izpildītiem Darbiem - Izpildīto Darbu pieņemšanas – nodošanas Akts pēc būvnormatīvu noteiktās formas (Forma Nr.2), 3 (trīs) eksemplāros. Būvuzraugs pārbauda Izpildītāja iesniegto aktu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas, to apstiprina vai kopā ar uzdevumu veikt labojumus atdod Izpildītājam.

  - Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Būvuzrauga apstiprinātu aktu 3 (trīs) eksemplāros un rēķinu.

  - Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma 8.1.punktā noteiktajā kārtībā saskaņota Izpildīto darbu pieņemšanas – nodošanas Akta saņemšanas, tas jāparaksta un jāatgriež 1 (viens) eksemplārs Izpildītājam, 1 (viens) eksemplārs - Būvuzraugam, vai jāiesniedz pamatoti iebildumi.

  - Atskaite par Izpildītajiem Darbiem skaitās pieņemta tikai tad, kad Izpildīto darbu pieņemšanas – nodošanas Akts ir parakstīts trīspusēji.

  - Ja Pasūtītājam ir motivēti iebildumi, tad Izpildītājs tos novērš ar Pasūtītāju savstarpēji saskaņotos termiņos, ievērojot Līgumā iepriekšminēto Darbu nodošanas un pieņemšanas procedūru.

  - Izpildītājs par saviem līdzekļiem un spēkiem apņemas nodrošināt pretenzijā uzrādīto Defektu vai trūkumu novēršanu pēc kā tas izpilda Līguma punkta 8.1.noteikumus.

  - Defektu vai nepilnību novēršanas termiņi tiek noteikti pēc Līgumslēdzēju Vienošanās. Ja vienošanos Līgumslēdzēji nav parakstījuši, tad izpildāmie Darbi, pēc kuriem Izpildītājs novērsa Defektus vai nepilnības, tiek norādīti kārtējā Izpildīto Darbu pieņemšanas – nodošanas Aktā, saskaņā ar Līguma 8.1.punktu.

  - Visi Izpildītāja izpildītie Darbi, kā arī izlietotie materiāli, kurus pamatojoties uz Izpildīto darbu pieņemšanas – nodošanas Aktu pieņēma Pasūtītājs, ir Pasūtītāja īpašums, un bez viņa piekrišanas nevar tikt pakļauts kādām izmaiņām vai atsavināšanai, kā arī nevar būt par priekšmetu, kas apgrūtināts ar lietu tiesībām.

  - Pirms visu Darbu nodošanas Izpildītājs izstrādā un iesniedz Pasūtītājam visu nepieciešamo izpilddokumentāciju (t.sk. būves kadastrālās uzmērīšanas lietu).

  - Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kontroli par Līguma izpildi, pieaicinot speciālistus un ekspertus, pieprasīt un saņemt no Izpildītāja ar pasūtījumu izpildi saistītos dokumentus vai to kopijas.

  - Gadījumā, ja Darbu nodošanas - pieņemšanas laikā tiek konstatēts, ka Darbi nav pabeigti un/vai to izpilde, vai izmantotie materiāli, izstrādājumi, vai konstrukcijas neatbilst Līguma noteikumiem, Darbu pieņemšana pārtraucama, un par to sastādāms abpusējs akts. Izpildītājam Līgumslēdzēju saskaņotajā aktā norādītajā termiņā ar saviem spēkiem un līdzekļiem līdz galam jāizpilda nepadarītie Darbi, jānovērš trūkumi. Šajā gadījumā Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumā paredzēto kavējuma naudu (līgumsodu) par Darbu neizpildi Līgumā noteiktajā termiņā. Ja Izpildītājs izvairās no trūkumu novēršanas, Pasūtītājam ir tiesības pašam tos novērst, pieprasot no Izpildītāja visus ar to saistītos izdevumus. Šie izdevumi tiek aprēķināti un ieturēti no Izpildītājam maksājamās Līguma summas.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs nepiekrīt Līguma 8.11.punkta noteiktajā kārtībā Pasūtītāja izvirzītajām pretenzijām, tad Izpildītājam ir tiesības organizēt neatkarīgu ekspertīzi, kurā pierāda veikta Darba atbilstību Līguma un tā pielikumu, normatīvo aktu u.c. prasībām. Neatkarīgas ekspertīzes sabiedrības pārstāvis (pārstāvji) sagatavo ekspertu novērtējumu par Darbu atbilstību Līguma un tā pielikumu, normatīvo aktu u.c. prasībām. Ekspertu novērtējuma lēmumi ir galīgi un saistoši attiecīgajām pusēm.

  - Ja Līguma 8.11.punktā noteiktajā kārtībā piesaistīto ekspertu novērtējuma rezultāti pierāda Izpildītāja prasību un paziņojumu nepamatotību attiecībā uz Darbu atbilstību Līguma un tā pielikumu, normatīvo aktu, u.c. prasībām, tad Izpildītājs sedz visus ar Darbu nodošanas kavēšanu saistītos Pasūtītāja zaudējumus un izmaksas, kā arī visas ar ekspertīzi saistītās izmaksas. Ja ekspertu novērtējuma rezultātā ir konstatēta Darbu atbilstība Līguma un tā pielikumu, normatīvo aktu, u.c. prasībām, tad Pasūtītājs sedz visas ar ekspertīzi saistītās izmaksas un rīkojas saskaņā ar Līguma prasībām.

- APDROŠINĀŠANA

  - Lai nodrošinātu to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties Pasūtītājam vai citām trešajām personām Izpildītāja darbības vai bezdarbības, vai to seku rezultātā Darbu izpildes laikā un Garantijas perioda laikā, Izpildītāja civiltiesiskajai atbildībai ir jābūt apdrošinātai ar limitu 10% apmērā no Līgumcenas, bet ne mazāku kā EUR __________ (_______euro __ centi).

  - Gadījumā ja Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā, veicot Līgumā noteiktos Darbus, tiek bojāta trešo personu un/vai Pasūtītāja manta vai nodarīts kaitējums trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai vai veselībai un zaudējumu apmērs pārsniedz civiltiesiskās apdrošināšanas robežas, tad visus un jebkādus zaudējumus un kompensācijas, kuras nesedz apdrošināšana, apmaksā Izpildītājs no saviem līdzekļiem.

  - Izpildītājam 9.1.punktā minētā apdrošināšanas polise jāiesniedz Pasūtītājam līdz ar Līguma parakstīšanu.

  - Izpildītājs apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas veikt būvniecības visu risku (CAR) apdrošināšanu Būvobjektā uz visu Līguma izpildes laiku. Apdrošināšanas atlīdzības limits 100% (viens simts procenti) no kopējās līgumcenas. Pašrisks nevar pārsniegt 500 (pieci simti) EUR. Atlīdzības saņēmējs CAR polisē jābūt Pasūtītājs. Izpildītājam jāsaskaņo apdrošināšanas polises noteikumi ar Pasūtītāju līdz Darbu uzsākšanai un jāiesniedz apdrošināšanas polises kopija kopā ar polises apmaksas apstiprinošiem dokumentiem Pasūtītājam.

  - Apdrošināšanas polises (9.1., 9.4.punkts) Izpildītājs nodod Pasūtītājam glabāšanā.

  - Darbu Būvobjektā nedrīkst veikt bez Līgumā noteiktajām apdrošināšanām.

- GARANTIJAS LAIKS

  - Darbu garantijas periods ir ne mazāk kā 5 (pieci) gadi no Būvobjekta ekspluatācijā nodošanas Akta apstiprināšanas datuma.

  - Ja Pasūtītājs atklāj Būvobjektā jebkādus Defektus, kuru novēršana var būt Izpildītāja garantijas saistību pienākums, tad:

    - ne vēlāk, kā 3 (trīs) dienu laikā Pasūtītājs vai persona, kura veic Būvobjekta pārvaldi, ekspluatāciju un apsaimniekošanu, informē Izpildītāju par šāda Defekta atklāšanu pa faksu Nr.___________ vai e-pastu ________________ un uz Izpildītāja Līguma 20.punkta adresi.

    - Izpildītājam par saviem līdzekļiem un saviem spēkiem, saskaņojot ar Darbu veikšanas grafiku Darbu organizācijas un izpildes grafiku, ir pienākums, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas vai citā savstarpēji saskaņotā laikā sākt atklāto Defektu vai nepilnību novēršanu un paziņot Pasūtītājam par termiņu to novēršanai.

  - Ja Izpildītājs nenovērš Defektus noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs var nolīgt citu personu Defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz Defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu veikt defektu novēršanu Pasūtītājam jāinformē Izpildītājs 5 (piecas) darba dienas iepriekš.

  - Ja Būvobjektā tiek atklāti Defekti vai nepilnības, kas var kaitēt cilvēku veselībai vai dzīvībai, tad Izpildītāja pienākums ir sākt Defektu vai nepilnību novēršanu, nekavējoties pēc paziņojuma saņemšanas.

  - Izpildītājs likvidē arī defekta sekas, ja tādas rodas, kā arī sedz visus izdevumus, kuri rodas defekta īslaicīga novēršanas vai lokalizēšanas laikā un izdevumus, kuri rodas, ja bija pārtraukta saimnieciska darbība.

  - Ja Izpildītājs neveic Defektu likvidāciju saskaņotajos termiņos, Pasūtītājam ir tiesības Defektu novēršanai pieaicināt citu uzņēmēju, izdevumu kompensēšanai izmantot Līgumsaistību izpildes garantiju (Ieturējumu) vai Garantijas laika garantiju. Izpildītājam ir pienākums samaksāt Pasūtītājam izdevumus, ko nesedz Garantijas laika garantija, ja neveic Defektu likvidāciju saskaņotajos termiņos, Pasūtītājam ir tiesības Defektu novēršanai pieaicināt citu uzņēmēju, izdevumu kompensēšanai izmantot Līgumsaistību izpildes garantiju (Ieturējumu) vai Garantijas laika garantiju. Būvuzņēmējam ir pienākums samaksāt Pasūtītājam izdevumus, ko nesedz Garantijas laika garantija.

  - Garantijas laikā Izpildītājs apņemas saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem novērst atklājušos Darbu Defektus ar Pasūtītāju saskaņotos termiņos, turklāt:

    - par termiņu neievērošanu maksā Pasūtītājam līgumsodu 1,0% (viena procenta) apmērā no Defektu novēršanas izmaksām par katru nokavēto dienu;

    - Līgumslēdzēji apstiprina, ka samaksa par Darbu izpildi garantijas periodā ir iekļauta Līguma summā un papildus netiek apmaksāta.

  - Garantijas nosacījumi nedarbojas, ja Defekti vai bojājumi radušies dēļ tā, ka iekārtu un veikto Darbu ekspluatācijā ir pārkāpti ekspluatācijas noteikumi, kurus iepriekš ir iesniedzis Izpildītājs .

- PAZIŅOJUMI UN KONTAKTPERSONAS

  - Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedz atskaites un dokumentāciju, kas saistīta ar Darbu izpildi.

  - Jebkādi Izpildītāja sagatavoti pētījumi, ziņojumi vai citi materiāli – grafiku, vai citā formā – pieder Pasūtītājam un paliek tā īpašumā.

  - Par Līguma izpildi atbildīgās personas:

    - No Pasūtītāja puses:

Vārds, uzvārds: Amats: Adrese: Tālr.:

      - Par Līguma izpildi atbildīgā persona ir atbildīga par darbības koordinēšanu atbilstoši Līgumam, par Darbos izmantojamo materiālu saskaņošanu, par ziņojumu un citu piegāžu akceptēšanu un apstiprināšanu Pasūtītāja vārdā, kā arī par rēķinu saņemšanu, to saskaņošanu un Darbu pieņemšanas – nodošanas akta, kam pievienots Darbu izpildes akts, parakstīšanu;

      - Pasūtītāja nolīgtais Būvuzraugs – nosaukums, adrese:____________________, tālrunis birojā_______________, fakss ___________, Būvuzraugs vārds, uzvārds, sertifikāta Nr._____, mob. tel.______________;

      - Būvuzraugs - persona, kura pārstāv Pasūtītāju, veic visas darbības saskaņā ar noslēgto līgumu, veic citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.

    - No Izpildītāja puses:

Vārds, uzvārds: __________________________

Amats: _________________________________

Adrese: ________________________________

Fakss: _________________________________

Tālr.: __________________________________

e-pasts: ________________________________

      - Par Līguma izpildi Izpildītāja atbildīgā persona ir atbildīga par darbības koordinēšanu atbilstoši Līgumam, par Darbos izmantojamo materiālu saskaņošanu, par ziņojumu un citu piegāžu iesniegšanu un izpildīšanu, kā arī par rēķinu iesniegšanu, Darbu pieņemšanas – nodošanas akta, kam pievienots Darbu izpildes akts, iesniegšanu un parakstīšanu, bankas garantiju nodrošināšanu.

  - Būvdarbu organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti būvsapulcēs. Tiek rīkotas iknedēļas Būvsapulces, būvsapulcēs klātesošie dalībnieki pieņemtos lēmumus fiksē protokolā. Būvsapulci sasauc Būvuzraugs un nodrošina protokolēšanu, kā arī seko līdzi lēmumu izpildei. Pasūtītājs un/vai Pasūtītāja pārstāvis ir tiesīgs pēc savas iniciatīvas sasaukt būvsapulces, par būvsapulču laiku un vietu savstarpēji vienojoties, uzaicinot Būvuzraugu, Izpildītāju un apakšuzņēmēju pārstāvjus.

  - Izpildītājam jānodrošina būvinspektora, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvju, Pasūtītāja vai jebkuras viņa pilnvarotas personas iekļūšana Būvobjektā, vai vietās, kur tiek veikti ar Līgumu saistītie Darbi.

  - Ziņojumus vai rīkojumus, kas tiek doti saskaņā ar Līgumu, jānoformē rakstveidā un par to saņemšanu jāsaņem adresāta rakstveida apstiprinājums. Par rakstveida ziņojumu vai rīkojumu jebkurā gadījumā uzskatāmi arī ziņojumi un rīkojumi, kas fiksēti būvsapulču protokolos vai būvdarbu un autoruzraudzības žurnālā.

  - Par visiem apstākļiem, kas ietekmē Darbu izpildi, tajā skaitā negatīvi ietekmē to kvalitāti, palielina Darbu izmaksas vai aizkavē izpildi, Izpildītājs informē Būvuzraugu un Pasūtītāju cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā no dienas, kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt.

  - Katram Līgumslēdzējam ir pienākums pēc iespējas īsākā laikā vai nekavējoties paziņot otrai pusei par iespējamām izmaiņām vai apstākļiem, kurus tā paredz grozīt vai spiesta radīt no jauna un kuri var negatīvi ietekmēt Darbu kvalitāti, izmainīt Līguma summu vai Darbu veikšanas laiku, bet ne vēlāk kā piecu dienu laikā no dienas, kad par šādiem apstākļiem ir kļuvis zināms.

  - Izpildītājam nekavējoties jāinformē Pasūtītājs, ja tiek konstatēti šādi apstākļi:

- informācija, dati instrukcijās, kas iesniegtas Darbu veikšanas laikā, atšķiras no Līguma dokumentiem un datiem;

- Darbu veikšanu ir kavējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no Līgumā paredzētajiem, kas nav radušies Izpildītāja vainas dēļ;

- Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi.

- LĪGUMA GROZĪŠANA

  - Grozījumi Līgumā izdarāmi Līgumā noteiktajos gadījumos.

  - Ja pēc Līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi nodokļos un nodevās, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veikto Darbu izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma (piemēram, DD soc.nod.), ja šādi grozījumi nav atspoguļoti Līguma cenā un, ja ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad pēc abu Līgumslēdzēju savstarpējas vienošanās tiek grozītas nolīgtās cenas.

  - Līguma grozījumi izdarāmi vienīgi rakstiski. Tie ir spēkā vienīgi tad, ja tos ir parakstījuši abi Līdzēji.

  - Jebkuras izmaiņas vai papildinājums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

- LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS UN LĪGUMA LAUŠANA

  - Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un ir spēka līdz pilnīgai Līguma saistību izpildei.

  - Pasūtītājs ar rakstveida paziņojumu var, piecas kalendārās dienas iepriekš brīdinot Izpildītāju par saistību neizpildīšanu, lauzt visu Līgumu vai tā daļu:

    - ja Izpildītājs nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu vai neievēro Līguma Būvprojekta, Tehniskās specifikācijas prasības, vai nespēj veikt darbus Līgumā noteiktajos termiņos (tai skaitā pa posmiem atbilstoši Darbu grafikam) un noteiktajā kvalitātē – ar nosacījumu, ka Izpildītājs piecu darba dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis izdarīto pārkāpumu;

    - ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu.

  - Ja Izpildītājs nepilda 13.2.punktā minētās rakstiski izteiktās Pasūtītāja prasības, Pasūtītājam ir tiesības dot norādījumus Izpildītājam nekavējoties pilnībā vai daļēji pārtraukt Darbu Būvobjektā un vienpusēji atkāpties no Līguma. Šajā gadījumā tiek uzskatīts, ka Līgums tiek lauzts Izpildītāja vainas dēļ. Šajā punktā minētā Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu.

  - Izpildītājs šādas Līguma laušanas gadījumā atmaksā Pasūtītājam jebkuru avansā saņemto summu, kā arī līgumsodu saskaņā ar 4.13, 4.15.punkta noteikumiem.

  - Ja Pasūtītājs savlaicīgi neveic Līgumā paredzētos maksājumus un maksājumu kavējums pārsniedz 14 (četrpadsmit) kalendāras dienas vai nepilda citus Līguma noteikumus, Izpildītājam ir tiesības izteikt Pasūtītājam rakstisku brīdinājumu, nosakot, ka Pasūtītājam ir jānovērš pārkāpumi 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no brīdinājuma saņemšanas brīža.

  - Ja Pasūtītājs nav izpildījis Izpildītāja 13.5.punktā minētās, rakstiski izteiktas prasības, Izpildītājam ir tiesības pilnībā vai daļēji pārtraukt Darbus Būvobjektā un vienpusēji atkāpties no Līguma. Šajā gadījumā tiek uzskatīts, ka Līgums tiek lauzts Pasūtītāja vainas dēļ.

  - Ja 10 (desmit) darba dienu laikā, no Līguma atkāpšanās dienas Izpildītājs nenodod Būvobjektu faktiskajā valdījumā Pasūtītājam, tad paziņotās atkāpšanās tiesības no dotā Līguma, skaitās atsauktas un Izpildītāja pienākums ir izpildīt savas saistības, bez jebkādām izmaiņām.

  - Pirmstermiņa Līguma laušanas gadījumā Pasūtītājam ir jāapmaksā Izpildītājam Darbi, kuri tika veikti līdz Līguma laušanas brīdim un kurus tas pieņēma parakstot Aktu, saskaņā ar Līguma 8.punktu.

- NEPĀRVARAMA VARA

  - Līgumslēdzēju atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai neiespējamu padara nepārvaramas varas apstākļi (Force Majeure) (dabas stihija, plūdi, ražošanas avārijas, valsts varas institūciju lēmumi).

  - Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā triju kalendāro dienu laikā no to iestāšanās dienas.

  - Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās Līgumslēdzēju rakstiski vienojas par Līguma termiņu attiecīgu pagarināšanu. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk nekā četrus mēnešus, tad pēc jebkura Līgumslēdzēja rakstiska paziņojuma Līgums zaudē spēku.

- DOKUMENTĀCIJA

  - Dokumenti, kurus Izpildītājs izstrādā, tiek iesniegti latviešu valodā Darbu procesā un pirms Darba nodošanas ekspluatācijā Akta parakstīšanas.

- NODOKĻI UN NODEVAS

  - Visi nodokļi un nodevas (izņemot PVN) ir iekļautas Līguma cenā, un izdarīt to maksājumus ir Izpildītāja pienākums.

- LĪGUMA NOSLĒGŠANA UN SPĒKĀ ESAMĪBA

  - Līgums sagatavots uz ___ (________) lapām, 2 (divos) vienādos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, latviešu valodā. Līgumam ir 5 (pieci) pielikumi.

  - Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līgumslēdzēji to ir parakstījuši.

  - Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Līgumslēdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Līgumslēdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no Līdzējiem, saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji.

- NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

  - Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas normām.

  - Ārvalstīs reģistrēts Izpildītājs normatīvo aktu noteiktajos gadījumos komercreģistrā un būvkomersantu reģistrā reģistrē savu filiāli vai pastāvīgo pārstāvniecību, kā arī reģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā kā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par sekām šīs prasības neizpildīšanas gadījumā.

  - Visi strīdi un domstarpības, kuri var rasties pēc Līguma parakstīšanas tiek risināti pārrunu ceļā, bet, ja vienošanās nav iespējams panākt 15 (piecpadsmit) dienu laikā, strīdus izšķir Latvijas Republikas tiesā.

  - Ja starp Līgumslēdzējiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā rodas strīdi par atsevišķiem Līguma punktiem vai par to interpretāciju, pārējās Līguma daļas paliek spēkā un darbojas līdz līgumsaistību izpildes beigām.

  - Visiem paziņojumiem, ko Līgumslēdzēji sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu vai e-pastu (ja otra puse to atzīst) un ierakstītā vēstulē uz Līgumslēdzēju Līguma 19.punkta minēto adresi. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa/e-pasta nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.

  - Jebkādas izmaiņas un papildinājumi pie dotā Līguma tiek noformēti rakstiskā veidā un stājas spēkā pēc abpusējas parakstīšanas.

  - Visi Pielikumi, kuri ir minēti dotajā Līgumā, kā arī dokumenti, kuri ir tikuši izstrādāti Līguma darbības laikā, tiek uzskatīti par dotā Līguma neatņemamu sastāvdaļu un tiek izskatīti kopā ar Līgumu.

  - Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz 19.punktā norādīto adresi, ja viens Līdzējs - informācijas saņēmējs - nav iepriekš norādījis savādāk.

  - Puses apņemas ievērot informācijas konfidencialitāti, neizmantot to sevis labā vai trešās personas labā, nenodot trešajām personām un neizmantot citādāk kā tikai Līgumā noteikto pienākumu izpildei.

  - Gadījumā, ja kāds no Līgumslēdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam.

  - Līguma pielikumi:

1.pielikums – Būvprojekts (elektroniskā versija CD);

2.pielikums – Tāmes;

3.pielikums – Izpildītāja piedāvājums iepirkumam Nr. ONP 2018/01/ERAF;

4.pielikums – Avansa atmaksas galvojuma forma;

5.pielikums – Garantijas laika garantijas forma.

- LĪGUMSLĒDZĒJU REKVIZĪTI:

Pasūtītājs:						Izpildītājs:

4.pielikums

2018.gada ___.____________

līgumam Nr. ONP 2018/01/ERAF

AVANSA ATMAKSAS GALVOJUMS

(bankas vai apdrošināšanas sabiedrības galvojums)

Līguma nosaukums:

Adresāta nosaukums un adrese:

Tālruņi: (371)

Fakss: (371)

Saskaņā ar 2018.gada __.________________līguma Nr. ONP 2018/01/ERAF “Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Zeiferta ielā 8, Olainē” 4.4.punktu, _________________________________ (turpmāk saukts “IZPILDĪTĀJS”) (Būvuzņēmēja nosaukums un adrese)

__________________ jāiesniedz galvojumu, lai garantētu pilnīgu un godīgu izpildi atbilstoši minētā Līguma punktam par summu __________________EUR (galvojuma summa)

___________________________________________________(vārdiem).

Mēs, __________________________ (banka vai apdrošināšanas sabiedrība), kā norādījis IZPILDĪTĀJS, bez ierunām un neatsaucami piekrītam būt par galveno saistību pārņēmēju un nevis tikai kā galvotājs, veikt maksājumu OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAI, pēc viņa pirmā pieprasījuma bez jebkādiem iebildumiem no mūsu puses un bez jebkādām pretenzijām no Izpildītāja, par summu, kas nepārsniedz ________________ EUR (galvojuma summa) ___________________________________________(vārdiem) gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nav izpildījis augšminētā Līguma saistības attiecībā uz avansa atmaksu.

Turklāt mēs piekrītam, ka nekādas izmaiņas, pielikumi vai citi Līguma vai veicamo darbu grozījumi, vai jebkuru citu Līguma dokumentu grozījumi, kuri var būt izdarīti starp OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBU un IZPLIDITĀJU, nekādā veidā neatbrīvo mūs no jebkurām šī galvojuma saistībām, un ar šo mēs noraidām paziņojumu par jebkurām šādām izmaiņām, pielikumiem vai grozījumiem.

Šīs garantijas stāsies spēkā un būs derīgas no datuma, kad avansa maksājums saskaņā ar Līgumu tiek iemaksāts līdz OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA saņēma pilnu atmaksu par tādu pašu summu kā IZPILDĪTĀJS.

- Galvotāja paraksts un zīmogs

________________________________________________

Bankas/ apdrošināšanas sabiedrības nosaukums

________________________________

Adrese

________________________________

Datums

________________________________

5.pielikums

2018.gada ___.____________

līgumam Nr. ONP 2018/01/ERAF

PARAUGS

GARANTIJAS LAIKA GARANTIJA
(BEZNOSACĪJUMA)

Kam: _______________________

Adrese: __________________

Līguma Nr.

Ievērojot, ka /darbu izpildītāja nosaukums un adrese/ (turpmāk – Būvdarbu izpildītājs) un Olaines novada pašvaldība, Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114 (turpmāk – Pasūtītājs) 20___.gada _._______ ir noslēguši iepirkuma līgumu ONP 2018/01/ERAF “Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Zeiferta ielā 8, Olainē” (turpmāk – Līgums), saskaņā, ar kuru Būvdarbu izpildītājs ir uzņēmies veikt Jaunolaines sākumskolas sporta zāles būvniecību, kā arī sniegt garantijas laika garantiju,

mēs, _______________________________ (bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums un adrese) (turpmāk – Garantijas devējs), neatkarīgi no iepriekš minētā līguma juridiskā spēka un atsakoties no jebkādām ierunu tiesībām, kas izriet no galvenā parāda, apņemamies maksāt

Pasūtītājam ne vairāk kā EUR ________, saņemot Pasūtītāja pirmo rakstisko pieprasījumu un rakstisku apgalvojumu, ka Pasūtītājam ir radušies zaudējumi Būvdarbu izpildītāja piedāvātā garantijas termiņā laikā.

Šis galvojums ir spēkā līdz _____________________.

Garantijas devējs anulēs galvojumu pirms garantijā noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs atgriezīs Garantijas devējam savu galvojuma oriģinālu un iesniegs garantijas devējam lūgumu anulēt galvojumu.

Jebkura prasība sakarā ar šo galvojumu jāiesniedz Garantijas devējam ne vēlāk kā iepriekš minētajā datumā.

Summas, kas samaksātas saskaņā ar šo galvojumu, samazina kopējo garantēto apjomu.

Paraksts un zīmogs______________________________________________

Bankas nosaukums:______________________________________________

Adrese:________________________________________________________

Datums____________________

5% no Izpildītāja līgumcenas par būvdarbiem bez PVN

Galvojumam jābūt spēkā 60 mēn. plus 30 (trīsdesmit) dienas no akta par būves (objekta) pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas datuma.