APSTIPRINĀTS

ar AS „Olaines ūdens un siltums”

iepirkumu komisijas

2018.gada 8.februāra sēdes lēmumu

Iepirkuma procedūras

Sadzīves kanalizācijas tīklu posmu rekonstrukcija un izbūve

ES Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Olaines pilsētā II kārta” (5.3.1.0/16/I/012)  ietvaros

(iepirkums IDN: AS OŪS 2018/1)

NOLIKUMS

Iepirkuma procedūra tiek veikta saskaņā ar LR Iepirkumu uzraudzības biroja 2017.gada 8.maijā apstiprinātām vadlīnijām “Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”

Olainē, 2018

SATURA RĀDĪTĀJS

1.	Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona	3

2.	Piegādātājs, Pretendents, Apakšuzņēmējs	3

3.	Piekļuve iepirkuma procedūras dokumentiem, saziņa, papildus informācijas sniegšana un Nolikuma grozījumi	3

4.	Informācija par iepirkuma priekšmetu	4

5.	Objekta apskate dabā	4

6.	Piedāvājums	4

7.	Piedāvājuma nodrošinājums	6

8.	Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā	6

9.	Pretendenta kvalifikācijas prasības	7

10.	Iesniedzamie dokumenti	8

11.	Piedāvājumu izvērtēšana	9

12.	Paziņojums par lēmuma pieņemšanu	11

13.	Iepirkuma līgums	11

14.	Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments:	11

15.	Iepirkuma komisija	12

Pielikumi	13

A pielikums: Tehniskā specifikācija	14

B pielikums: Tehniskais projekts	19

C pielikums: Iepirkuma līguma projekts:	20

C1 pielikums: Piedāvājuma pielikums	23

D pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai	38

D1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne	39

D1.1. pielikums: Informācijas par pretendentu veidne	41

D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne	42

D3 pielikums: Veikto būvdarbu saraksta veidne	44

D4 pielikums: Finanšu apgrozījuma veidne	45

D5 pielikums: Būvdarbu vadītāja pieredzes apraksta veidne	46

D6 pielikums: Darbu izpildes apjoma sadalījuma veidne	47

D7 pielikums: Darbu izpildei piesaistītās personas/apakšuzņēmēja apliecinājuma veidne	48

D8 pielikums: Finanšu piedāvājuma sagatavošanas valdīnijas	49

D8.1. pielikums: Veicamo darbu saraksti	51

D8.2. pielikums: Maksājumu grafika veidne	52

D9 pielikums: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas	53

D9.1. pielikums: Aizvietoto izstrādājumu veidne	54

- Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona

Pasūtītājs:

Nosaukums: AS „Olaines ūdens un siltums”

Reģistrācijas numurs: 50003182001

Juridiskā un pasta adrese: Kūdras iela 27, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Latvija

Mājas lapa: www.ous.lv

Norēķinu rekvizīti: AS “Citadele banka”

Konts: LV15PARX0015699680001

Pasūtītāja kontaktpersona:

AS „Olaines ūdens un siltums” valdes loceklis Viesturs Liepa

e-pasts: viesturs.liepa@ous.lv

tālruņa numurs +371 67963102, mobilā tālruņa numurs +371 26411988.

- Piegādātājs, Pretendents, Apakšuzņēmējs

  - Piegādātājs ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus.

  - Pretendents ir Piegādātājs vai Piegādātāju apvienība jebkurā to kombinācijā, kurš ir iesniedzis piedāvājumu šajā iepirkuma procedūrā.

    - Ja Pretendents ir personu apvienība jebkurā to kombinācijā, tai uzvaras gadījumā jāizveido personālsabiedrība vai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu. Tas neattiecas uz to personu apvienību, kas jau savu piedāvājumu iesniedz kā reģistrēta personālsabiedrība atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

  - Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās ir persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst šī Nolikumā 9.punktā noteiktajām Pretendenta kvalifikācijas prasībām, neatkarīgi no to savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.

  - Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv:

- Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona);

- Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona);

- pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība);

- personu apvienību pārstāvēt tiesīgā persona, saskaņā ar personu apvienības savstarpējo vienošanos, vai visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība);

- Pretendenta pilnvarota persona.

  - Apakšuzņēmējs ir pretendenta vai tā apakšuzņēmēja nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar pasūtītāju veiktās iepirkuma procedūras rezultātā  noslēgta publiska būvdarbu līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona būvdarbus veic vai pakalpojumus sniedz pretendentam vai citam apakšuzņēmējam.

- Piekļuve iepirkuma procedūras dokumentiem, saziņa, papildus informācijas sniegšana un Nolikuma grozījumi

  - Ar visiem iepirkuma procedūras dokumentiem var iepazīties Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ous.lv sadaļā “Iepirkumi” un Olaines novada pašvaldības tīmekļvietnē www.olaine.lv sadaļas “Pašvaldība” apakšsadaļā “Iepirkumi”  pie attiecīgā iepirkuma dokumentiem, kur tiem ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska piekļuve.

  - Jebkura informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta Nolikuma 3.1.punktā noteiktajās tīmekļvietnēs. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā piekļuve.

  - Ar iepirkuma procedūras dokumentiem var iepazīties uz vietas pie Pasūtītāja, iepriekš sazinoties ar nolikuma 1.punktā noteikto kontaktpersonu.

  - Saziņa iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai e-pastu (elektroniski).

  - Saziņas dokumentu nosūta uz Nolikuma 1.punktā norādīto Pasūtītāja pasta adresi vai Pasūtītāja kontaktpersonas e-pastu un tajā  ietver iepirkuma procedūras nosaukumu.

  - Par dokumenta saņemšanas dienu uzskata pa pastu saņemtā dokumenta vai elektroniski saņemtā dokumenta reģistrācijas datumu AS “Olaines ūdens un siltums”. Ārpus AS “Olaines ūdens un siltums” noteiktā darba laika elektroniski saņemtajiem saziņas dokumentiem par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

  - Papildu informāciju par Nolikumu var pieprasīt ne vēlāk kā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nosūtot to uz nolikuma 1.punktā noteikto pasta adresi vai kontaktpersonas e-pastu. Pasūtītājs papildu informāciju sniedz  piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas vienlaikus (vienā dienā) ar papildu informācijas nosūtīšanu tās pieprasītājam, kurš uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju Nolikuma 3.1.punktā norādītajās tīmekļvietnēs, norādot arī uzdoto jautājumu.

  - Iepirkumu komisija var izdarīt grozījumus Nolikumā, izņemot gadījumus, kad grozītie noteikumi pieļauj atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanu vai citu Pretendentu dalību vai izvēli iepirkumā.

    - Paziņojumu par Nolikuma grozījumiem un grozījumu tekstu Iepirkuma komisija ievieto Nolikuma 3.1.punktā noteiktajās tīmekļvietnēs, kur ir pieejams Nolikums.

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir būvdarbu izpilde saskaņā ar  FIDIC izstrādātajiem  „Būvniecības darbu līguma noteikumi būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic pasūtītājs” (turpmāk tekstā FIDIC Sarkanā grāmata) noteikumiem. Būvdarbu  līguma ietvaros plānots veikt sekojošus būvdarbus:

- sadzīves kanalizācijas tīklu posma izbūve Zemgales un Tīreļu ielās, DN 250, L 588 m;

- sadzīves kanalizācijas tīklu posma rekonstrukcija Zemgales ielā no Zeiferta ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei, DN 250, L 338 m;

- kanalizācijas spiedvada izbūve Zemgales ielā, DN 160, L 397 m;

- rūpnieciski izgatavotas kanalizācijas sūkņu stacijas, aprīkotas ar diviem iegremdējamiem sūkņiem Q=16 l/s, piegāde un montāža.

Būvdarbi veicami saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (A pielikums) un Tehnisko projektu (B pielikums), ievērojot līguma (C pielikums) nosacījumus, (turpmāk – Būvdarbi).

  - Iepirkuma līguma izpildes vieta

Iepirkuma līguma izpildes vieta ir Olaine, Olaines novads, LV-2114, Latvija.

  - Iepirkuma līguma izpildes termiņš

Iepirkuma līguma izpildes termiņš ir 7 mēneši no Būvdarbu uzsākšanas datuma.

- Objekta apskate dabā

Pasūtītājs visām ieinteresētajām personām nodrošina objekta apskati dabā individuāli pēc ieinteresētā piegādātāja ierosinājuma ar Nolikuma 1.punktā noteikto kontaktpersonu saskaņotā laikā.

- Piedāvājums

  - Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība

    - Piedāvājumus var iesniegt līdz 2018.gada 13.marta plkst.14.00  AS „Olaines ūdens un siltums” sekretariātā Kūdras ielā 27, 3.stāvā, Olainē, Olaines novads, LV-2114, Latvija, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums, izņemot Nolikuma 6.1.4.punktā noteiktos gadījumus.

    - Piedāvājumi tiks atvērti AS „Olaines ūdens un siltums”  telpās Kūdras iela 27, 3. stāvā, Olaine,  Olaines novads, LV-2114, Latvija uzreiz pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

    - Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu bez pievienotās vērtības nodokļa. Pēc piedāvājumu atvēršanas sanāksmes dalībnieka pieprasījuma, Pasūtītājs uzrāda Finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai Finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena.

    - Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Iepirkuma komisija neizskata un nosūta vai atdod to atpakaļ Pretendentam.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš

    - Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam Pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk, kā 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

    - Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentu pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu.

    - Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents to rakstiski paziņo Pasūtītājam, kā arī nosūta Pasūtītājam bankas vai apdrošinātāja, kas izsniedzis piedāvājuma nodrošinājumu, rakstisku apliecinājumu par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarināšanu līdz pagarinātā piedāvājuma derīguma termiņa beigām vai jaunu piedāvājuma nodrošinājumu.

  - Piedāvājuma noformējums

    - Piedāvājums sastāv no četrām šādām daļām:

- Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un Kvalifikācijas dokumenti, saskaņā ar Nolikuma 10.1 un 10.2.punktu (viens oriģināls un 2 kopijas);

- Piedāvājuma nodrošinājums, saskaņā ar Nolikuma 7.punktu (viens oriģināls un 2 kopijas);

- Tehniskais piedāvājums, saskaņā ar Nolikuma 10.3.punktu (viens oriģināls un 2 kopijas);

- Finanšu piedāvājums, saskaņā ar Nolikuma 10.4.punktu (viens oriģināls un 2 kopijas).

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

    - Katras piedāvājuma daļas sākumā (izņemot piedāvājuma nodrošinājumu) ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma daļas lapas (izņemot piedāvājuma nodrošinājumu) numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver:

- norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu,

- Pretendenta (ja Pretendents ir fiziska persona), vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

    - Dokumentus var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots normatīvos tiesību aktos noteiktā kārtībā Pretendenta vai notariāli apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

    - Dokumentu kopijas iesniedzamas Pretendenta vai notariāli normatīvos tiesību aktos noteiktā kārtībā apliecinātas.

    - Piedāvājuma dokumentus paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīga persona, atbilstoši Nolikuma 2.4.punktam.

Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru, personu apvienības dalībnieku, piesaistīto personu vai apakšuzņēmēju, paraksta, kā arī dokumentu atvasinājumus apliecina attiecīgais personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks, piesaistītā persona vai apakšuzņēmējs, ievērojot Nolikuma 2.4.punktā noteikto.

    - Iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu, Pretendents ir tiesīgs visu vienā sējumā iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir atbilstoši cauršūts vai caurauklots.

    - Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, kas nodrošina, lai tajā iekļautā informācija nav pieejama līdz tā atvēršanas brīdim un uz kura norāda:

- Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,

- Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,

- atzīmi ”Sadzīves kanalizācijas tīklu posmu rekonstrukcija un izbūve ES Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines pilsētā II kārta” (5.3.1.0/16/I/012)  ietvaros”, neatvērt līdz 2018.gada 13.marta plkst.14.00”.

    - Uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām attiecīgi norāda:

- atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”,

- Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru,

- piedāvājuma daļas nosaukumu (“Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un kvalifikācijas dokumenti”, „Piedāvājuma nodrošinājums”, “Tehniskais piedāvājums” vai “Finanšu piedāvājums”).

- Piedāvājuma nodrošinājums

  - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu EUR  5 000.- (pieci tūkstoši euro) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā un tam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma veidnei (D2 pielikums) vai Piedāvājuma nodrošinājuma veidnē paredzētajiem noteikumiem.

  - Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

- līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents un Piedāvājuma nodrošinājuma izsniedzējs,

b.  	līdz dienai, kad Pretendents, kurš ir atzīts par uzvarētāju, saskaņā ar iepirkuma līguma noteikumiem iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu.

  - Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

b.  Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto līguma izpildes nodrošinājumu;

c.  	Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

  - Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod Pretendentiem pēc Pretendenta pieprasījuma šādā kārtībā:

- Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu, - pēc Iepirkuma līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas;

- pārējiem Pretendentiem - pēc iepirkuma līguma noslēgšanas;

- Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai, - pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām.

- Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā

  - Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā šādos gadījumos:

    - ir konstatēts, ka Pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem Pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;

    - ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;

    - Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Nolikuma 8.1.1. un 8.1.2. punktā minētajiem noteikumiem.

  - Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz:

- personālsabiedrības biedru (ja Pretendents ir personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība);

- uz Pretendenta norādīto personu (tai skaitā apakšuzņēmēju), uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras Nolikumā noteiktajām prasībām.

- Pretendenta kvalifikācijas prasības

  - Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai

    - Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība), vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz viņu iespējām) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

    - Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmēju un balstīties uz viņa iespējām), kas veiks darbus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai Pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta, vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

- Ja šajā punktā noteiktās personas uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav reģistrētas Būvkomersantu reģistrā, tās līdz līguma noslēgšanai  reģistrēsies Būvkomersantu reģistrā.

  - Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

    - Pretendenta gada kopējais finanšu (neto) vidējais apgrozījums būvniecības jomā pēdējo 3 (trīs) gadu (2015.g., 2016.g.un 2017.g.) laikā pārsniedz EUR  600000,- (seši simti tūkstoši euro). Gadījumā, ja pretendents ir dibināts vēlāk, tā finanšu apgrozījumam ir ne mazāks kā šajā punktā noteikts attiecīgi īsākā laika periodā (kopš dibināšanas brīža).

    - Pretendents var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Pretendentam un personai, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir jābūt solidāri atbildīgiem par līguma izpildi un jāreģistrējas Nolikuma 2.2.1.punktā noteiktajā kārtībā.

  - Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

    - Pretendents iepriekšējo piecu gadu laikā (2013.-2017.gads un 2018.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanai) ir veicis:

- vismaz divu rūpnieciski izgatavotu sadzīves kanalizācijas sūkņu staciju montāžu 4,5 m un lielākā dziļumā un nodevis darbus pasūtītājam;

- maģistrālo sadzīves kanalizācijas tīklu izbūves darbus vismaz 1500 m kopgarumā un nodevis tos darbu pasūtītājam.

    - Pretendents var nodrošināt būvdarbu vadītāju ar kompetentas sertificēšanas institūcijas izsniegtu  būvprakses sertifikātu ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas jomā, kurš pēdējo piecu gadu laikā (2013.-2017.gads un 2018.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanai) ir vadījis:

- vismaz četru rūpnieciski izgatavotu sadzīves kanalizācijas sūkņu staciju montāžu 4,5 m un lielākā dziļumā (darbi ir nodoti pasūtītājam);

- maģistrālo sadzīves kanalizācijas tīklu izbūves darbus vismaz 3000 m kopgarumā (darbi ir nodoti pasūtītājam);

- vismaz divus būvdarbu objektus, kuros darbu veikšanai tikusi slēgta ceļu satiksme un organizēts pagaidu apvedceļš satiksmes novirzīšanai.

    - Lai izpildītu Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām izvirzītās prasības, Pretendents var balstīties uz citu piegādātāju iespējām neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Pretendents, lai apliecinātu savu profesionālo pieredzi vai atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus, kuru izpildei attiecīgās  spējas ir nepieciešamas.

Ārvalstu būvdarbu vadītāja kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām Nolikumā noteikto būvdarbu veikšanai.

- Iesniedzamie dokumenti

  - Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā

Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnēm Nolikuma pielikumā (D1 un D1.1.pielikums). Pretendenta pieteikumam dalībai iepirkuma procedūrā jāpievieno:

- Piedāvājuma pielikums (C1 pielikums);

- Personas ar pretendentu pārstāvības tiesībām izdota pilnvara  citai personai parakstīt piedāvājumu, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā norādītās, gadījumā, ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona;

- Ja piedāvājumu iesniedz ārvalstu pretendents: dokumenti, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu;

- Personu apvienības, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, visu dalībnieku parakstīta dalībnieku vienošanās par piedāvājuma iesniegšanu, pārstāvības tiesību piešķiršanu, vadošā partnera nozīmēšanu, atbildības sadalījumu starp dalībniekiem un iespējamā līguma izpildi (t.sk. informācija par to, kādu iepirkuma daļu (tai skaitā finansiālā izteiksmē) realizē katrs no dalībniekiem), kā arī apliecinājums par gatavību reģistrēties kā personālsabiedrībai vai noslēgt sabiedrības līgumu līguma izpildei;

- Ja Pretendents saimnieciskā un finansiālā stāvokļa (Nolikuma 9.2.1.punkts) prasību izpildei balstās uz citu personu iespējām, šo personu vienošanās tekstā par sadarbību konkrētā līguma izpildē jāiekļauj apliecinājums par solidāru atbildību līguma izpildē;

- Ja Pretendents tehnisko un profesionālo spēju (nolikuma 9.3.1. un 9.3.2.punkts) prasību izpildei balstās uz citu personu iespējām, šo personu vienošanās tekstā par sadarbību konkrētā līguma izpildē jāiekļauj apliecinājums par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā, tai skaitā nosakot resursu nodošanas apjomu, termiņu, uz kādu šie resursi tiek nodoti.

- Pretendentu kvalifikācijas dokumenti (kas noteikti Nolikuma 10.2.punktā).

  - Pretendenta kvalifikācijas dokumenti

    - Ja piedāvājumu iesniedz ārvalstu pretendents: Komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdota reģistrācijas apliecības kopija (pretendenta, katra no personu apvienības dalībnieka un personu, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Nolikuma prasībām).

    - Ja piedāvājumu iesniedz ārvalstu pretendents: Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai ārvalstu personu  uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Nolikuma prasībām, attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta, vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta, vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

    - Ja piedāvājumu iesniedz ārvalstu pretendents: Apliecinājums brīvā formā, ka gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju, tas līdz līguma noslēgšanai reģistrēsies attiecīgajos valsts reģistros, ja to paredz Latvijas Republikas normatīvie akti

    - Apliecinājums brīvā formā, ka gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju, tas līdz līguma noslēgšanai reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā (šāds apliecinājums jāiesniedz gadījumā, ja Pretendents uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā).

    - Informācija par Pretendenta (tai skaitā Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās), finanšu apgrozījumu attiecībā uz būvdarbiem par darbības iepriekšējiem trīs (2015.g.,2016. un 2017.g.) gadiem, D4 pielikums.

    - Pretendenta (tai skaitā Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās), pēdējos piecos gados veikto būvdarbu saraksts, atbilstoši Veikto būvdarbu saraksta veidnei (D3 pielikums), kuram pievieno:

- Aktus par Nolikuma veidnē D3 pretendenta norādīto būvdarbu (būves) pieņemšanu vai līdzvērtīgus dokumentus, kas apliecina, ka darbi objektā ir pabeigti  un nodoti to pasūtītājam un ļauj pārliecināties par Pretendenta vai piesaistītās personas piedalīšanos norādīto būvdarbu veikšanā;

- Vismaz trīs pasūtītāju atsauksmes par veidnē norādīto darbu izpildi objektos.

    - Pretendenta piedāvātā būvdarbu vadītāja pieredzes apraksts un pieejamības apliecinājums saskaņā ar darbu veikšanas laika grafiku atbilstoši veidnei (D5 pielikums).

    - Ja piedāvātais būvdarbu vadītājs nav reģistrēts LR Būvspeciālistu reģistrā, piedāvājumam pievieno būvdarbu vadītāja licences, sertifikāta, vai cita dokumenta attiecīgo būvdarbu veikšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) kopiju.

  - Tehniskais piedāvājums

- Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju  un Tehnisko projektu,  ievērojot Tehniskā piedāvājuma  sagatavošanas vadlīnijas (D9 pielikums).

  - Finanšu piedāvājums

- Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma sagatavošanas veidnei (D8 pielikums). Papildus papīra formātam Finanšu piedāvājumā iekļautās būvdarbu tāmes, tiek iesniegtas elektroniskā datu nesējā, Excel formātā.

- Piedāvājumu izvērtēšana

  - Pēc piedāvājumu atvēršanas, iepirkuma komisija piedāvājumu izvērtēšanu veic slēgtās sēdēs.

  - Iepirkuma komisija pārbauda vai Pretendenta Piedāvājuma nodrošinājums atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Piedāvājuma nodrošinājums nav ietverts Pretendenta piedāvājumā, vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts un tālāk netiek vērtēts.

  - Iepirkuma komisija pārbauda vai Piedāvājumi atbilst Nolikumā noteiktajām piedāvājuma noformējuma prasībām, tai skaitā, vai Piedāvājumam ir pievienoti visi Nolikumā prasītie dokumenti.

    - Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām, var tikt noraidīti, ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska un ietekmē Pretendenta piedāvājuma vērtēšanu jebkurā vērtēšanas etapā.

  - Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendents, tā darbinieks vai Pretendenta piedāvājumā norādītā persona, nav piedalījušies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai Nolikuma dokumentu izstrādāšanā.

    - Ja Pretendents, tā darbinieki vai Pretendenta piedāvājumā norādītā persona ir piedalījušies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai Nolikuma izstrādāšanā un ja šis apstāklis piegādātājam dod priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts un tālāk netiek vērtēts. Iepirkuma komisija, konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās Pretendenta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam piegādātājam dotu jebkādas priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci.

  - Iepirkuma komisija atlasa Pretendentus, pārbaudot Pretendentu un personu, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām Pretendenta Kvalifikācijai.

    - Iepirkuma komisija pārbaudi veic, izmantojot publiskās datubāzēs pieejamo attiecīgo informāciju un Piedāvājuma kvalifikācijas dokumentos sniegtās ziņas.

    - Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta kvalifikācijas dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju.

    - Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts un tālāk netiek vērtēts, ja Pretendents vai persona, uz kuras iespējām pretendents balstās:

- nav iesniedzis Pretendenta Kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst visām Pretendenta kvalifikācijas prasībām, vai

- ir sniedzis nepatiesu informāciju Kvalifikācijas novērtēšanai.

  - Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto Pretendentu Tehnisko piedāvājumu un Finanšu piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuru Tehniskie piedāvājumi vai Finanšu piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, tiek noraidīti.

    - Iepirkumu komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota Tehniskajā un Finanšu piedāvājumā iekļautā informācija.

  - No piedāvājumiem, kuri atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu:

    - Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto Būvdarbu kopējo cenu bez PVN;

    - Ja piedāvājumā tiek konstatētās aritmētiskās kļūdas, Komisija tās atbilstoši izlabo, un vērtējot piedāvājumus, ņem vērā kļūdu labojumus;

    - Ja Iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, tā pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem, kā arī ļauj Pretendentam iesniegt pierādījumus, kurus tas uzskata par nepieciešamiem, dodot saprātīgu termiņu paskaidrojuma un pierādījumu iesniegšanai;

    - Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek noraidīts. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts tikai gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus, preces īpašības, vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu.

  - Iepirkuma komisija pārbauda Pretendenta, kura piedāvājums izvēlēts Nolikuma 11.7.punkta kārtībā un kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilstību nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā, kas noteikti Nolikuma 8.punktā.

    - Iepirkuma komisija pārbaudi veic RL Iepirkumu uzraudzības biroja apstiprināto vadlīniju "Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” 6.10.8. un 6.10.9.punktos noteiktā kārtībā;

    - Ārvalstu pretendentiem komisija pieprasa iesniegt izziņas, ko izdevušas kompetentas institūcijas, kas apliecina, ka:

- Pretendentam un Nolikuma 8.2.punktā noteiktajām personām nav nodokļu parādi valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

- Pretendentam un Nolikuma 8.2.punktā noteiktajām personām nav pasludināts maksātnespējas process, nav apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas netiek likvidēts.

    - Ja uz Pretendentu vai Nolikuma 8.2.punktā noteiktajām personām ir attiecināms kāds no Nolikuma 8.1.punktā noteiktajiem nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.

  - Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas Pretendentam ar Nolikuma prasībām atbilstošu kvalifikāciju, kurš būs iesniedzis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu un uz kuru neattiecas nolikuma 8.1. un 8.2.punktos noteiktie nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā.

- Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

  - Pirms iepirkuma līguma noslēgšanas Iepirkuma komisija vienlaicīgi (vienā dienā) informē visus Pretendentus par Iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, kā arī publicē paziņojumu Nolikuma 3.1.punktā norādītajās tīmekļvietnēs. Informācija Pretendentiem tiek nosūtīta uz Pretendentu piedāvājumos norādītajām e-pasta adresēm, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

- Iepirkuma līgums

  - Pasūtītājs, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu, ar izraudzīto Pretendentu slēdz Iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma veidnei (C pielikums).

  - Piegādātāja personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpilde, par kuru sniedzis informāciju Iepirkuma komisijai un kura kvalifikācijas atbilstību Nolikumā izvirzītajam prasībām Iepirkuma komisija ir vērtējusi, kā arī personas (t.sk. apakšuzņēmējus), uz kuru iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikuma prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs ir tiesīgs dot piekrišanu personas (t.sk. apakšuzņēmēja), uz kuras iespējām tas balstījies,  nomaiņai tikai tad, ja uz to neattiecas Nolikuma 8.punkta nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā un tās kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras nolikuma prasībām.

  - Pasūtītājs grozījumus iepirkuma līgumā veic atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 66.panta pirmās, otrās, trešās, ceturtās, piektās, sestās daļas regulējumam un Līguma nosacījumiem.

- Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments:

  - Pasūtītājs pieņem arī Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu  kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu , ka tas atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu  arī par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru dalībnieku. Piegādātājs var iesniegt pasūtītājam Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

  - Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam. Eiropas vienotais iepirkuma dokuments pieejams Eiropas Komisijas mājaslapā: https://ec.europa.eu/tools/espd.

  - Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, piedāvājuma pievienojis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, Iepirkuma komisijai ir tiesības prasīt iesniegt pierādījumus Pretendenta atbilstībai Kvalifikācijas prasībām.

- Iepirkuma komisija

  - Iepirkuma komisija izveidota ar  AS “Olaines ūdens un siltums” valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura 2018.gada 6.februāra rīkojumu Nr.39.

  - Iepirkuma komisija piedāvājumu izvērtēšanai var pieaicināt vienu vai vairākus neatkarīgus ekspertus. Eksperts sniedz rakstisku atzinumu par Piedāvājumiem.

  - Iepirkumu komisija ir tiesīga nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos. Ja Iepirkuma komisija ir ieguvusi informāciju šādā veidā, bet tā neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgai Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu. Iepirkumu komisija nodrošina Pretendentam šādu iespēju, savlaicīgi paziņojot par iepriekš minētajos avotos iegūto informāciju.

  - Iepirkumu komisija var pārtraukt Iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums, par to vienlaikus (vienā dienā) Nolikumā noteiktajā saziņas veidā informējot visus Pretendentus, kā arī publicējot paziņojumu Nolikuma 3.1.punktā noteiktajās tīmekļvietnēs.

- Pielikumi

- A pielikums: Tehniskā specifikācija

## 1.	Ievads

Izpildot ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbus,  ir jāievēro LR Būvniecības likums, Ministru Kabineta noteikumi Nr. 112 "Vispārīgie būvnoteikumi" un citi saistīti normatīvie akti, kas attiecas uz šādu būvdarbu veikšanu.

Šīs Tehniskās Specifikācijas ir jāizmanto kompleksā ar tehniskā projekta dokumentāciju, kurā ir ietverta paskaidrojošā daļa un tehniskie risinājumi.

## 2.	Darbu apjomi

Līgums ietver visas tehniskā projektā norādītās piegādes un būvdarbus, izņemot:

- ceļa seguma atjaunošanas darbus - nesošās šķembu kārtas, bruģakmeņu  un asfalta seguma  atjaunošanas darbi.   Iepriekšminēto darbu  izpildi pasūtītājs nodrošina cita būvdarbu  līguma ietvaros;

- sadzīves kanalizācijas posma L 428 m  izbūvi no  kanalizācijas skatakas K1.3-10A   līdz kanalizācijas skatakai  K1.3-1.

Paredzēts veikt sekojošus darbus:

- sadzīves kanalizācijas tīklu posma izbūve Zemgales un Tīreļu ielās, DN 250, L 588 m;

- sadzīves kanalizācijas tīklu posma rekonstrukcija Zemgales ielā no Zeiferta ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei, DN 250, L 338 m;

- kanalizācijas spiedvada izbūve Zemgales ielā, DN 160, L 397 m;

- rūpnieciski izgatavotas kanalizācijas sūkņu stacijas, aprīkotas ar diviem iegremdējamiem sūkņiem Q=16 l/s, piegāde un montāža.

Papildus tehniskajā projektā norādītajiem darbu apjomiem, tāmēs paredzēta kanalizācijas akas K1.1.E (Zeiferta ielas un Zemgales ielas krustojumā) nomaiņa.

Ņemot vērā, ka  projektā kā demontējami norādītie kanalizācijas spiedvadi tiks ekspluatēti līdz  kanalizācijas tīklu izbūves darbu pabeigšanai, projektā uzrādītie  spiedvadu demontāžas  darbu  apjomi ir  izslēgti, tos aizvietojot ar kanalizācijas spiedvadu šķērsojumiem. Kanalizācijas tīklu izbūves darbu laikā kanalizācijas skataku izvietojums tiks precizēts.

Darbu saistībā ar citiem būvdarbu līgumiem:

- Vienlaikus ar kanalizācijas tīklu izbūves darbiem, atsevišķa būvdarbu līguma ietvaros, tiks veikti ūdensvada (U1) un lietus kanalizācijas (K2) projekta realizācijas būvdarbi. Plānotā U1 un K2  trasējums ir norādīts K1 projekta dokumentācijā;

- Ņemot vērā, ka brauktuves un ietvju atjaunošanas  darbu izpilde tiks veikta cita būvdarbu līguma ietveros, šīs iepirkuma procedūras darbu izpildītājs, pēc atsevišķu K1 tīklu  posmu izbūves, kas  teritorijās ar cieto segumu (asfalts, bruģakmens) noslēgsies  ar salizturīgās kārtas ierīkošanu, sastādot aktu par darba zonas nodošanu, tai skaitā  blietējumu testu veikšanu, nodos darba zonu Pasūtītāja piesaistītājam brauktuves un ietvju atjaušanas darbu veicējam. Šīs iepirkuma procedūras Darbu izpildītājam, līdz darbu posma nodošanai, ir jāveic visas nepieciešamās pārbaudes un jāiesniedz to rezultāti izskatīšanai Inženierim. Darba zonu  nodot atjaunošanas darbu veicējam būs atļauts tikai ar  Inženiera atļauju.

Darbu apjomu saraksti doti Nolikuma 8.1.pielikumā.

## 3.	Uzmērīšanas darbi

### 3.1	Vispārīgi

Visu uzmērīšanu veiks augsti kvalificēts darbaspēks, ar labā stāvoklī esošām iekārtām. Iekārtas, īpaši mērinstrumenti, tiks pārbaudīti pirms darbu uzsākšanas un tad, kad būs iemesls uzskatīt, ka ir nepieciešama tā koriģēšana.

Visi uzstādītie stabiņi un mietiņi tiks skaidri apzīmēti.

### 3.2	Līmeņi un atzīmes

Būvuzņēmējam jāiesniedz Inženierim pagaidu līmeņa lielumi un atzīmju izvietojums, kurus tas gatavojas izmantot.

Būvuzņēmējs pārliecināsies, ka rasējumos norādītās augstuma atzīmes ir korektas. Ja Būvuzņēmējs vēlēsies apspriest kādu augstuma atzīmi, Inženierim tiks iesniegts tas augstuma atzīmju saraksts, kuri tiek uzskatīti par kļūdainiem un izlabos atzīmes. Esošā pamatne, kas atbilst apspriežamām atzīmēm, netiks aiztikta, pirms nav saņemts Inženiera lēmums par to, kā izlabot augstuma atzīmes.

### 3.3	Cauruļvadu izbūve

Cauruļvadi tiks izbūvēti saskaņā ar projekta rasējumiem. Kur nav pieejami precīzi dati, Būvuzņēmējs veiks nepieciešamos aprēķinus no tiem datiem, kas doti rasējumos.

Cauruļvadi un atbilstošās struktūras tiks atzīmētas tādā veidā, lai Inženieris var pārbaudīt darbu atbilstību projektam. Celtniecības darbu gaitā atzīmes tiks pārbaudītas, lai pārliecinātos, ka cauruļvadi ir iebūvēti atbilstoši tehniskajā projektā norādītajam, vai atbilstoši saskaņotajām izmaiņām.

Būvuzņēmējs iesniegs Inženierim informāciju par pagaidu atzīmēm un piesaistes punktiem, kurus tas iesaka izmantot uzmērīšanai.

## 4.	Būvuzņēmēja Iekārtas un Darbu veikšanas metode

Visi ekskavatori, sūkņi, kompresori, drupināšanas un sijāšanas iekārtas, betona maisītāji, betona pārvadāšanas un ieklāšanas iekārtas, veidņi, vibratori, blietes, pāļu dzīšanas un citas iekārtas, ko Būvuzņēmējs lietos Darbu veikšanai, būs tāda tipa un izmēra, un tiks lietotas tādā veidā, kā Inženieris apstiprinās.

Būvuzņēmējs pielietos darbu veikšanas metodi, ko apstiprinājis Inženieris. Tādas metodes apstiprināšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par atbilstošu un drošu Darbu veikšanu.

Ja rodas tādi apstākļi, ka, pēc Inženiera viedokļa, ir nepieciešams izmainīt darbu veikšanas metodi, vai atlikt jebkuras iekārtas lietošanu, uz laiku vai pastāvīgi, neskatoties uz to, ka Inženieris iepriekš apstiprinājis darbu veikšanas metodi, iekārtas izmērus un tipu, vai nu iesāktai Darbu daļai vai jebkurai citai Darbu daļai, Būvuzņēmējs nekavējoties ieviesīs citu apstiprinātu darbu veikšanas metodi, vai lietos citu apstiprinātu iekārtu, un neizvirzīs pretenzijas Pasūtītājam par izmaksām, kas radušās izmainot darbu veikšanas metodi vai apturot darbus.

## 5.	Celtniecības metožu maiņa

Ja celtniecības metode īpašai Darbu daļai ir detalizēta vai aprakstīta Līguma dokumentos, vai arī to var no tiem saprātīgi izsecināt, Būvuzņēmējs visu laiku ievēros tādu celtniecības metodi, ja vien tas pirms tam nebūs saņēmis Inženiera apstiprinājumu alternatīvai celtniecības metodei.

Neskatoties uz to, ka Inženierim, apstiprinot celtniecības metodes izmaiņas, vajadzētu tajā pašā laikā apstiprināt arī izmaiņas izmaksās tādu darbu veikšanai, par darbu tiks maksāts tā, it kā tas tiktu veikts ar tādu celtniecības metodi, kā detalizēts vai aprakstīts vai saprātīgi noprotams no Līguma dokumentiem.

## 6.	Ceļu, īpašumu, laukumu un zaļo zonu apsekošana

Inženieris noorganizēs nepieciešamo vietu apsekošanu kopā ar Būvuzņēmēju un ceļu uzturēšanas institūcijām, īpašniekiem un nomniekiem, lai noteiktu to ceļu un zaļo zonu stāvokli, ko var skart Darbi.

Pirms jebkura darba uzsākšanas, kas var skart ceļus, īpašumus, laukumus un zaļās zonas, Būvuzņēmējs rakstiski apstiprinās Inženierim attiecīgās apskates veikšanu, iesniedzot apsekošanas aktu ar faktiskās situācijas aprakstu un foto fiksāciju.

## 7.	Aizsardzība pret bojājumiem

Būvuzņēmējs izplānos un uzstādīs visu nepieciešamo nožogojumu, un citas aizsargājošas struktūras, un pieņems visus nepieciešamos mērus, lai nodrošinātos pret cilvēku traumām un īpašumu bojājumiem.

Ja tiks atklāts bojājums, Būvuzņēmējs tūlīt informēs Inženieri un iesaistīto īpašnieku un veiks atbilstošus pasākumus, lai novērstu bojājumu.

Projekta rasējumos ir parādīti zināmie cauruļvadi un kabeļi. Lai novērstu bojājuma izraisīšanu, Būvuzņēmējs konsultēsies ar atbilstošām institūcijām un apkalpojošām organizācijām, un veiks pats savus uzmērījumus.

Ja Būvuzņēmējs atradīs cauruli, kabeli vai citu komunikāciju, kas nav parādīta rasējumos, viņš informēs Inženieri un iespējamo īpašnieku pirms darbu turpināšanas.

## 8.	Sūdzību un pretenziju izteikšanas procedūra

Par visām pretenzijām, kuras Būvuzņēmējs varētu saņemt attiecībā uz lietām, par kurām tam, saskaņā ar Līgumu, jāatlīdzina Pasūtītājam, tam bez kavēšanās jāpaziņo Inženierim, kurš savukārt līdzīgi nodos Būvuzņēmējam jebkuras pretenzijas vai brīdinājumus, kas varētu būt iesniegti tieši Inženierim vai Pasūtītājam.

Līdzīga informācijas apmaiņa tiks veidota arī attiecībā uz visām sūdzībām, kas varētu tikt saņemtas.

## 9	Ceļu uzturēšana tīrībā

Būvuzņēmējs veiks visus saprātīgus pasākumus, lai novērstu Būvlaukumā iebraucošā un izbraucošā transporta dubļu un būvgružu piesārņojumu uz pieguļošiem ceļiem, vai gājēju celiņiem, un ātri aizvāks jebkādus materiālus, kas izbiruši.

## 10.	Tīrība būvlaukumā

Būvuzņēmējs būs atbildīgs par atbilstošu Būvlaukuma un Darbu uzturēšanu un apkopšanu un aizvāks no Būvlaukuma būvgružus un citus atkritumus, tiklīdz tie radīsies. Materiāli un iekārtas tiks novietotas un uzglabātas akurātā veidā.

## 11.	Progresa fotogrāfijas

Būvuzņēmējs noorganizēs Darbu fotogrāfijas. Šīs fotogrāfijas aptvers dažādas Darbu pakāpes tādā mērā, kā Inženieris uzskatīs par vajadzīgu.

Visām fotogrāfijām otrā pusē būs uzņemšanas datums un īss Darbu apraksts, ieskaitot skata virzienu un piesaisti.

Visu fotogrāfiju autortiesības tiks nodotas Pasūtītājam un negatīvi (vai informācijas nesēji - diski utml.) ar fotogrāfijām tiks iesniegti Inženierim 4 nedēļu laikā no uzņemšanas dienas. Fotogrāfijas netiks izmantotas nekādiem mērķiem bez iepriekšējas saskaņošanas ar Inženieri.

## 12.	Materiālu kvalitāte un piegāde

Visi materiāli būs ne zemākā kvalitātē, kā norādīts tehniskajā projektā. Tie tiks iegādāti no Inženiera apstiprinātiem ražotājiem.

Būvuzņēmējs iesniegs Inženierim attiecīgo firmu nosaukumus, no kurām tas piedāvā iegādāties materiālus, kas nepieciešami Darbu veikšanai.

Būvuzņēmējs nepasūtīs nekādus materiālus no jebkādām citām firmām, pirms nebūs iepriekš saņemta Inženiera piekrišana.

Pēc pieprasījuma Būvuzņēmējs iesniegs Inženierim materiālu paraugus.

Pirms paraugu iesniegšanas Būvuzņēmējs pārliecināsies, ka tie atbilst materiāliem, kurus tas nodomājis pielietot. Būvuzņēmējs iesniegs arī rasējumus, kādus Inženieris varētu pieprasīt, kas detalizēti raksturo iegādei piedāvātos materiālus.

Ja celtniecības perioda laikā Būvuzņēmējs piegādās materiālus, kas pēc Inženiera viedokļa ir zemākas kvalitātes kā pieprasīts, Būvuzņēmējam būs jāmaina materiālu piegādātājs. Šo nomaiņu jāapstiprina Inženierim. Būvuzņēmējs segs visas izmaksas, kas saistītas ar tādu materiālu iegādi. Tikai Inženieris izlems par materiālu, ko Būvuzņēmējs atvedis uz Būvlaukumu, derīgumu un kvalitāti.

## 13.	Paraugi testēšanai

Būvuzņēmējs dos Inženierim visas iespējas saņemt testēšanai paraugus no materiāliem, kas tiek, vai kurus plānots  lietot darbu veikšanai. Materiālu sūtījums, no kura ir noņemts paraugs testēšanai, netiks aizvākts vai lietots, kamēr netiks saņemta atļauja to lietot, vai tiks dots rīkojums to aizvākt.

- B pielikums: Tehniskais projekts

Būvprojekts pieejams Nolikuma 3.1.punktā norādītājās tīmekļvietnēs ar nosaukumu: „Būvprojekts” pie pārējiem iepirkuma procedūras dokumentiem.

- C pielikums: Iepirkuma līguma projekts:

Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Būvniecības darbu līguma noteikumi būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic Pasūtītājs” (FIDIC Sarkanā grāmata).

Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas “International Federation of Consulting Engineers Conditions of the Contract for Constraction for Building and Engineering Works, Designed by the Employer” 2006.gada tulkojums), kuru kopijas var iegādāties Latvijas Inženierkonsultantu asociācijā, Krišjāņa Barona ielā 99/1a, Rīgā, LV 1012, e-pasts: lika@lika.lv vai www.fidic.org/bookshop.

LĪGUMA VIENOŠANĀS

Līgums

„Sadzīves kanalizācijas tīklu posmu rekonstrukcija un izbūve

ES Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines pilsētā II kārta” (5.3.1.0/16/I/012)  ietvaros”

(Nr.:<Līguma numurs>)

AS „Olaines ūdens un siltums”, vienotais  reģ.Nr.50003182001,  Kūdras iela 27, Olaine, Olaines novads,  LV -2114, tās valdes priekšsēdētāja <Vārds Uzvārds> un valdes locekļa <Vārds Uzvārds> personā, kuri  rīkojas saskaņa ar sabiedrības statūtiem (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses,

un

<Uzņēmēja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu> (turpmāk - Uzņēmējs), no otras puses,

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās iepirkuma procedūras „Sadzīves kanalizācijas tīklu posmu rekonstrukcija un izbūve ES Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines pilsētā II kārta” (5.3.1.0/16/I/012)  ietvaros”, iepirkuma IDN: AS OŪS 2018/1 rezultātiem un Uzņēmēja iesniegto Piedāvājumu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem (turpmāk - Darbi),

vienojas:

- Līguma vienošanās vārdiem un izteicieniem ir tāda pati nozīme, kāda tiem ir noteikta Līguma noteikumos.

- Šādi dokumenti to prioritātes secībā veido un ir daļa no Līguma:

- šī Līguma vienošanās

- Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā  un Piedāvājuma pielikums,

- Pielikumi:

<Iepirkuma procedūras laikā sniegtā papildu informācija, u.c. pielikumi>,

- Līguma Speciālie noteikumi un Speciālo noteikumu pielikumi:

- Līguma izpildes nodrošinājuma veidne (LF-A),

- Avansa garantijas veidne (LF-B),

- Ieturējuma naudas garantijas veidne (LF-C1)

- Līguma Vispārīgie noteikumi

- Tehniskais projekts,

- Tehniskā specifikācija,

- Finanšu piedāvājums (Tāmes),

- Uzņēmēja Tehniskais piedāvājums un kvalifikācijas dokumenti.

Pielikumi ir prioritāri tikai attiecībā uz dokumentu, ko tie groza.

- Ievērojot maksājumus, kurus Pasūtītājs saskaņā ar Līguma noteikumiem veiks Uzņēmējam, Uzņēmējs apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem veikt un pabeigt Darbus un novērst visus defektus tajos.

- Ievērojot Darbu izpildi un pabeigšanu un visu defektu novēršanu tajos, Pasūtītājs apņemas, saskaņā ar Līguma noteikumiem, samaksāt Uzņēmējam Līguma cenu.

Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā - PVN): <…> EUR (<summa vārdiem> euro),

- Uzņēmējam Rekvizīti maksājumu veikšanai:

- <rekvizīti maksājumu veikšanai>.

- Pasūtītāja Rekvizīti maksājumu veikšanai:

- <norēķina konts no kura tiks veikti maksājumi>

- Šī Līguma vienošanās ir sastādīta divos identiskos eksemplāros. Vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, otru – Uzņēmējs.

- Līgums stājas spēkā dienā, kad Puses ir parakstījušas šo Līguma vienošanos.

| Uzņēmējs: | Pasūtītājs: |
| --- | --- |
| <Uzņēmēja nosaukums> <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> | AS „Olaines ūdens un siltums” Valdes priekšsēdētājs ___________________________________ Valdes loceklis |
| _________________________________ Parakstīšanas vieta un datums | ___________________________________ _________________________________ Parakstīšanas vieta un datums |

- C1 pielikums: Piedāvājuma pielikums

PIEDĀVĀJUMA PIELIKUMS

| Pozīcija | Līguma noteikumu apakšpunkts | Dati |
| --- | --- | --- |
| Pasūtītāja nosaukums un adrese | 1.1.2.2. & 1.3. | - AS „Olaines ūdens un siltums” vienotais reģ.nr.50003182001, - Kūdras iela 27, Olaine, Olaines novads, LV -2114 |
| Uzņēmēja nosaukums un adrese | 1.1.2.3. & 1.3. | <Uzņēmēja nosaukums un reģistrācijas numurs> |
| Inženiera nosaukums un adrese | 1.1.2.4. & 1.3. | Inženieris tiks nominēts pirms darbu uzsākšanas |
| Darbu izpildes laiks | 1.1.3.3. | 7 kalendārie mēneši |
| Defektu paziņošanas periods | 1.1.3.7. | 48 kalendārie mēneši |
| Elektroniskās sakaru sistēmas | 1.3. | Fakss, e-pasts |
| Piemērojamās tiesību normas | 1.4. | Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti |
| Valdošā valoda | 1.4. | Latviešu |
| Komunikācijas valoda | 1.4. | Latviešu |
| Darbu izpildes vietas pieejamības laiks | 2.1. | No Darbu uzsākšanas datuma |
| Līguma izpildes nodrošinājums | 4.2. | 5% apmērā no Akceptētās Līguma summas |
| Normālās darba stundas | 6.5. | No pirmdienas līdz piektdienai no plkst.08.00 -17.00 |
| Līgumsods par programmas neiesniegšanu | 8.3. | 40 EUR dienā |
| Darbu izpildes nokavējuma līgumsods | 8.7. | 0,1% no Akceptētās Līguma summas par katru nokavēto dienu valūtā, kādā ir maksājama Līguma cena |
| Maksimālā Darbu izpildes nokavējuma līgumsoda summa | 8.7. | 10% no Akceptētās Līguma summas |
| Kopējais avansa maksājums | 14.2. | 20% apmērā no Akceptētās Līguma summas |
| Maksājumu skaits un termiņi | 14.2. | viens maksājums |
| Avansa maksājuma atmaksas amortizācija | 14.2.(b) | 20% |
| Ieturējuma procenti | 14.3. | 10% |
| Ieturējuma naudas summas limits | 14.3. | 10% no Akceptētās Līguma summas |
| Minimālā Starpmaksājuma apstiprinājuma aktā iekļaujamā summa | 14.6. | 10 000 EUR no |
| Līgumsods par samaksas nokavējumu | 14.8 | 0,1% no nokavētā maksājuma summa par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Akceptētās līguma summas |
| Maksājumu valūtas | 14.15. | euro (EUR) |
| Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas: | 18.5. |  |
| apjoms (minimālais atbildības limits) |  | 10% no Akceptētās līguma summas Darbu izpildes laikā līdz Darbu pieņemšanai, 5% no Akceptētās līguma summas Defektu paziņošanas perioda laikā |
| Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise un Uzņēmēja apliecināta apdrošināšanas līguma un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopijas iesniegšanas termiņš |  | 14 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas |

Uzņēmējs:

<Uzņēmēja nosaukums> <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>

________________________________ Parakstīšanas vieta un datums

Līguma Nr.______________

Pielikums e. “Līguma vispārīgie noteikumi”

Līguma noteikumi ietver:

Vispārīgos noteikumus: Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Būvniecības darbu līguma noteikumi būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic pasūtītājs” (Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas International Federation of Consulting Engineers Conditions of the Contract for Constraction for Building and Engineering Works, Designed by the Employer 2006.gada tulkojums), kuru kopijas var iegādāties Latvijas Inženierkonsultantu asociācijā, Krišjāņa Barona ielā 99/1a, Rīgā, LV 1012, e-pasts: lika@lika.lv vai www.fidic.org/bookshop un

Speciālos noteikumus,  kas ietver Vispārīgo noteikumu labojumus un papildinājumus.

Ja līguma Vispārīgajos noteikumos lietotie izteicieni ir neskaidri, to saturs noskaidrojams ievērojot International Federation of Consulting Engineers Conditions of the Contract for Constraction for Building and Engineering Works, Designed by the Employer, kuru kopijas var iegādāties www.fidic.org/bookshop.

| Uzņēmējs: | Pasūtītājs: |
| --- | --- |
| <Uzņēmēja nosaukums> <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> | AS „Olaines ūdens un siltums” Valdes priekšsēdētājs ___________________________________ Valdes loceklis |
| _________________________________ Parakstīšanas vieta un datums | ___________________________________ _________________________________ Parakstīšanas vieta un datums |

| SPECIĀLIE NOTEIKUMI |  |
| --- | --- |
|  | Vispārīgajos noteikumos terminu „Sākuma datums” Aizstāt ar terminu „Darbu uzsākšanas datums”; Vispārīgajos noteikumos atsauci uz 20.6.apakšpunktu [Šķīrējtiesa] aizstāt ar atsauci uz 20.6.apakšpunktu [Tiesa] |
| 1.1. Definīcijas | 1.1.1.1.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: „„Līgums” nozīmē Līguma vienošanos, Piedāvājuma vēstuli, šos Noteikumus, Pasūtītāja prasības, Formas, Uzņēmēja piedāvājumu un citus dokumentus (ja tādi ir), kas minēti Līguma vienošanās dokumentā.” |
|  | 1.1.1.3.apakšpunkta otro teikumu izteikt šādā redakcijā: „„Ievērojot to, ka Līguma ietvaros Apstiprinājuma vēstule netiks izsniegta, termins „Apstiprinājuma vēstule” apzīmē Līguma vienošanos, un Apstiprinājuma vēstules izsniegšanas vai saņemšanas datums ir Līguma vienošanās spēkā stāšanās datums.” |
|  | 1.1.1.4.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: „„Piedāvājuma vēstule” nozīmē dokumentu ar nosaukumu „Pieteikums dalībai konkursā”, ko sagatavo Uzņēmējs un kas ietver Pasūtītājam adresētu piedāvājumu veikt Darbus.” |
|  | 1.1.4.3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: „„Izmaksas” nozīmē visus pamatotos izdevumus, kas radušies Uzņēmējam Darbu izpildes vietā vai ārpus tās, ieskaitot virsizdevumus (saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”), bet neieskaitot peļņu.” |
|  | Vispārīgos noteikumus papildināt ar 1.1.4.13.apakšpunktu šādā redakcijā: „„Saprātīgas peļņas procents” nozīmē Uzņēmēja Finanšu piedāvājumā (Tāmēs) norādīto peļņas procentu, kas tiek aprēķināts no tiešajām izmaksām (saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”).” ________________________________________________________ Vispārīgos noteikumus papildināt ar 1.1.6.10.apakšpunktu šādā redakcijā: „„Līgumā neparedzētie papildus darbi” ir darbi, kuri sākotnēji netika iekļauti līgumā vai būvniecības projektā, bet neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami iepriekš noslēgtā līguma izpildei, un tiek ievēroti visi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likuma 11.panta trešās daļas 6.apakšpunktā minētie nosacījumi” |
| 1.5. Dokumentu prioritātes secība | Dzēst (b) apakšpunktu |
| 1.6. Līguma vienošanās | Dzēst pirmo teikumu |
| 1.8. Dokumentu pārziņa un iesniegšana | Otrās rindkopas otrajā teikumā vārdus „(..) sešos eksemplāros (..)” aizstāt ar vārdiem „trīs eksemplāros” |
| 1.13. Likuma ievērošana | Pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: „Uzņēmējam Līguma izpildes laikā jāievēro Piemērojamais likums, kā arī šādi vai ekvivalenti standarti un tehniskās specifikācijas šādā secībā: Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētie Eiropas standarti, Eiropas tehniskie apstiprinājumi, kopējās tehniskās specifikācijas, citi starptautiskie standarti, kā arī citas tehniskās atsauces sistēmas, ko izveidojušas Eiropas standartizācijas institūcijas, vai, ja minēto standartu nav, šādā secībā: Latvijas nacionālie standarti, nacionālie tehniskie apstiprinājumi vai nacionālās tehniskās specifikācijas.’” |
| 2.4. Pasūtītāja finansiālās vienošanās | Dzēst apakšpunktu |
| 3.1. Inženiera pienākumi un pilnvaras | Pirmās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: „Pasūtītājs ieceļ Inženieri, kas pildīs viņam Līgumā paredzētos pienākumus un veiks Darbu būvuzraudzību saskaņā ar Piemērojamā likuma prasībām. Papildināt ar sesto rindkopu šādā redakcijā: „Šādos gadījumos Inženierim jāsaņem iepriekšēja Pasūtītāja rakstiska atļauja: (a) deleģējot savas pilnvaras (3.2.apakšpunkts), (b) piekrītot Apakšuzņēmēju nomaiņai un piesaistīšanai 4.4.(b)apakšpunkts, (c) piekrītot Uzņēmēja personāla nomaiņai (6.9.apakšpunkts) (d) izdodot norādījumus par apakšlīguma saistību nodošanu (4.5.apakšpunkts), (e) pagarinot Izpildes laiku (8.4.apakšpunkts), (f) izdodot norādījumus par Izmaiņu veikšanu (13.3.apakšpunkts) |
| 3.5. Lēmumi | Pirmās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: „Kad vien šajos noteikumos tiek norādīts, ka Inženieris rīkojas saskaņā ar 3.5.apakšpunktu, lai vienotos vai izlemtu par kādu jautājumu un šis jautājums nav saistīts ar Līgumā neparedzētu papildu darbu veikšanu, Inženieris apspriežas ar katru Pusi, mēģinot panākt vienošanos. Ja Izmaiņas ir saistītas ar Līgumā neparedzētu papildu darbu veikšanu, Izmaiņas veicamas publisko iepirkumu un būvniecību reglamentējošo Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu noteiktajā kārtībā.” |
| 3.6. Vadības sanāksmes | Papildināt ar 3.6.apakšpunktu šādā redakcijā: „Inženieris var pieprasīt, lai Uzņēmēja pārstāvis piedalās regulārās vai ārkārtas sanāksmēs, lai izskatītu ar Līguma izpildi saistītus jautājumus. Inženieris protokolē sanāksmes norisi. Sanāksmes protokolus Inženieris iesniedz sanāksmes dalībniekiem un Pasūtītājam.” |
| 4.2. Līguma izpildes nodrošinājums | Otrās rindkopas otro teikumu izteikt šādā redakcijā: „Līguma izpildes nodrošinājumu izdod Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tam jāatbilst Speciālajiem noteikumiem pievienotajai veidnei. Pirms Līguma izpildes nodrošinājuma izsniegšanas, tā projektu Uzņēmējs saskaņo Inženieri un Pasūtītāju.” Otro rindkopu papildināt ar trešo teikumu šādā redakcijā: „Pēc Darbu pieņemšanas–nodošanas apstiprinājuma izdošanas Līguma izpildes nodrošinājuma summa var tikt samazināta par 50% (piecdesmit procentiem), par to nekavējoties informējot Pasūtītāju.” |
| 4.4. Apakšuzņēmēji | Otrās rindkopas (b) apakšpunktu šādā redakcijā: „attiecībā uz citiem piedāvātajiem Apakšuzņēmējiem nepieciešama Inženiera rakstveida piekrišana. Inženieris lēmumu par piekrišanu piedāvātajiem Apakšuzņēmējiem pieņem ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šī apakšpunkta noteikumiem.” Otro rindkopu papildināt ar (c1) apakšpunktu šādā redakcijā: „Apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Iepirkumā Uzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, nedrīkst nomainīt, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem: 1) Apakšuzņēmējs neatbilst tām Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Uzņēmēja Apakšuzņēmējiem, 2) piedāvātajam Apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Iepirkumā Uzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, 3) piedāvātais Apakšuzņēmējs atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.” Otro rindkopu papildināt ar (c2) apakšpunktu šādā redakcijā: „Uzņēmējs drīkst veikt Apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām Iepirkumā Uzņēmējs nav balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, nomaiņu, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu Apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu Līguma izpildē, ja uz piedāvāto Apakšuzņēmēju neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likuma 42.panta pirmajā daļā minētie kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumi. Otro rindkopu papildināt ar (c3) apakšpunktu šādā redakcijā: „Pārbaudot Apakšuzņēmēja atbilstību, tiek piemēroti Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likuma 42.panta trešās, ceturtās, piektās un sestās daļas noteikumi. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likuma 42.panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad Inženierim iesniegts paziņojums par Apakšuzņēmēja nomaiņu.” |
| 4.21. Progresa ziņojumi | Pirmās rindkopas pirmajā teikumā vārdus „(..) sešos eksemplāros (..)” aizstāt ar vārdiem „trīs eksemplāros” |
| 5. Nominētie Apakšuzņēmēji | Dzēst punktu |
| 6.7. Veselība un drošība | Dzēst pirmās rindkopas otro teikumu |
| 6.9. Uzņēmēja personāls | Punktu papildināt ar tekstu šādā redakcijā: „Uzņēmēja personāla, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju savā piedāvājumā un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis Iepirkumā, nomaiņai ir nepieciešama Inženiera rakstveida piekrišana. Uzņēmējs var nomainīt personālu, ja Uzņēmēja piedāvātais personāls atbilst tām Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz personālu. Inženieris lēmumu par piekrišanu personāla nomaiņai pieņem ne vēlāk kā <piecu> darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šī apakšpunkta noteikumiem.” |
| 8.1. Darbu uzsākšana | Otro rindkopu izteikt šādā redakcijā: „Uzņēmējam jāsāk Darbu izpilde 7 dienu laikā no Darbu uzsākšanas datuma.” |
| 8.3. Programma | Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā: „Ja Uzņēmējs neiesniedz programmu šajā apakšpunktā noteiktajā kārtībā, Pasūtītājs saskaņā ar 2.5.apakšpunktu [Pasūtītāja prasījumi] var prasīt līgumsodu Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā par katru kavējuma dienu.” |
| 10.1. Darbu un Posmu pieņemšana – nodošana | Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā: „Pirms ikviena Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājuma izdošanas Uzņēmējam, ievērojot Pasūtītāja prasībās noteikto, jāiesniedz Inženierim Uzņēmēja rīcībā esošie dokumenti (vai dokumenti, kuriem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām ir jābūt Uzņēmēja rīcībā), kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām ir jāiesniedz būvvaldē, ierosinot būves, būvkompleksa, būves kārtas vai būvdarbu etapa pieņemšanu ekspluatācijā.” |
| 12.3. Novērtēšana | Otrās rindkopas otro teikumu izteikt šādā redakcijā: „Visas Līgumā ietvertās izmaksu pozīcijas ir fiksētas likmes pozīcijas.” Trešās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: „Likmes vai cenas Līgumā neparedzētiem papildu darbiem nosakāmas pamatojoties uz Līgumā ietvertu līdzīgu darbu likmēm vai cenām.” Dzēst ceturto rindkopu |
| 13.1. Tiesības veikt izmaiņas | Otro rindkopu izteikt šādā redakcijā: „Uzņēmējs apņemas īstenot visas Izmaiņas, ja vien viņš nekavējoties nav iesniedzis paziņojumu Inženierim, kurā norādīts (kopā ar paskaidrojošu informāciju), ka Uzņēmējs nevar savlaicīgi sagādāt Izmaiņu īstenošanai nepieciešamās Preces vai Izmaiņu īstenošana rada papildu Izmaksas. Saņemot šādu paziņojumu, Inženierim jāatsauc, jāapstiprina vai jāmaina savi norādījumi. Izmaiņas, kas ir saistītas ar Līgumā neparedzētu papildu darbu veikšanu, veicamas būvniecību un iepirkumu reglamentējošo Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu noteiktajā kārtībā.” Trešo rindkopu papildināt ar jaunu (f) apakšpunktu šādā redakcijā: „(f) izmaiņas Darbu izpildes secībā vai termiņos.” |
| 13.5. Rezerves summas | Dzēst apakšpunktu |
| 14.1. Līguma cena | Pirmās rindkopas (d) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: „Inženieris, izsniedzot Starpmaksājumu apstiprinājumu un Beigu maksājuma apstiprinājumu, ievēro Finanšu piedāvājumā (Tāmēs) noteiktās izmaksu pozīciju vienības cenas.” |
| 14.2. Avansa maksājums | Trešās rindkopas otro teikumu izteikt šādā redakcijā: „Šo garantiju izdod Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tai jāatbilst Speciālajiem noteikumiem pievienotajai veidnei.” Piektās rindkopas (a) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: „atskaitījumi tiek sākti ar pirmo starpmaksājumu,” |
| 14.3. Pieteikums starpmaksājuma apstiprinājuma saņemšanai | Pirmās rindkopas pirmajā teikumā vārdus „(..) sešos eksemplāros (..)” aizstāt ar vārdiem „trīs eksemplāros” |
| 14.5. Darbiem paredzētās iekārtas un materiāli | Netiek pielietots. |
| 14.7. Samaksa | Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā: „Pasūtītājs veic maksājumus Uzņēmējam šādā kārtībā: (a) avansa maksājumu - 30 dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis avansa maksājuma pieprasījumu un 4.2.apakšpunktā [Līguma izpildes nodrošinājums] un 14.2.apakšpunktā [Avansa maksājums] minētos dokumentus, (b) starpmaksājumus - 45 dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis atbilstošu maksājuma pieprasījumu, Starpmaksājuma apstiprinājumu un citus starpmaksājuma maksājuma pieprasījumu pamatojošos dokumentus, (c) Beigu maksājumu - 45 dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis atbilstošu noslēguma maksājuma pieprasījumu, noslēguma maksājuma apstiprinājumu un citus noslēguma maksājuma pieprasījumu pamatojošos dokumentus.” |
| 14.8. Samaksas nokavējums | Punktu izteikt šādā redakcijā: „Ja Pasūtītājs neveic samaksu saskaņā ar 14.7.apakšpunktu [Samaksa], Uzņēmējs var prasīt līgumsodu Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu.” |
| 14.9. Ieturējuma naudas izmaksāšana | Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā: „Ja pēc Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājuma izdošanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Ieturējuma naudas garantiju, ko, izmantojot Speciālajiem noteikumiem pievienoto Ieturējuma naudas garantijas veidni, Ieturējuma naudas apjomā izsniegusi Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, Pasūtītājs atmaksā Uzņēmējam visu Ieturējuma naudu. Šajā gadījumā Uzņēmējam ir jānodrošina, ka garantija ir spēkā un ir izmantojama līdz Uzņēmējs ir izpildījis un pabeidzis Darbus un novērsis visus Defektus (atbilstoši 4.2.apakšpunkta [Līguma izpildes nodrošinājums] trešajā rindkopā noteiktajam).” |
| 14.10. Ziņojums par Darbu pabeigšanu | Pirmajā rindkopā skaitli un vārdus „(..) 84 dienu laikā (..)” aizstāt ar skaitli un vārdiem „14 dienu laikā” un vārdus „(..) sešos eksemplāros (..)” aizstāt ar vārdiem „trīs eksemplāros” |
| 14.11. Pieteikums beigu maksājuma apstiprinājuma saņemšanai | Dzēst trešās rindkopas pēdējo teikumu |
| 15.2. Līguma pārtraukšana no Pasūtītāja puses | Pirmo rindkopu papildināt ar jaunu (g) apakšpunktu šādā redakcijā: „Uzņēmēja piedāvātie ārvalstu speciālisti līdz Darbu uzsākšanai nav ieguvuši profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrējušies attiecīgajā profesiju reģistrā.” |
| 16.1. Uzņēmēja tiesības apturēt Darbu izpildi | Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā: „Ja Inženieris nav apstiprinājis maksājumu saskaņā ar 14.6.apakšpunktu [Starpmaksājumu apstiprinājumu izsniegšana], Uzņēmējs var apturēt Darbu izpildi (samazināt Darbu izpildes tempu), līdz brīdim, kad Uzņēmējs saņem maksājumu apstiprinājumu, ne vēlāk kā 21 dienu pirms Darbu izpildes apturēšanas nosūtot paziņojumu Pasūtītājam.” |
| 16.2. Līguma pārtraukšana no Uzņēmēja puses | Dzēst pirmās rindkopas (a) un (d) apakšpunktu |
| 18.1. Vispārējās prasības attiecībā uz apdrošināšanu | Dzēst sesto rindkopu |
| 18.2. Darbu un Uzņēmēja aprīkojuma apdrošināšana | Dzēst apakšpunktu |
| 18.3. Apdrošināšana miesas bojājumu un īpašuma bojājumu gadījumos | Dzēst apakšpunktu |
| 18.4. Uzņēmēja personāla apdrošināšana | Dzēst apakšpunktu |
| 18.5. Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana | Uzņēmējam jāapdrošina sava civiltiesiskā atbildība attiecībā uz Darbiem (konkrēto būvobjektu) Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apjomā par tā darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai un veselībai un nodarītajiem zaudējumiem trešo personu mantai, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā noteiktās prasības. Uzņēmējam Piedāvājuma pielikumā noteiktajā termiņā jāiesniedz Pasūtītājam spēkā esoša Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise un Uzņēmēja apliecināta apdrošināšanas līguma un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopija. |
| 20.2. - 20.5. Strīdu pirmstiesas izšķiršanas komisijas iecelšana | Dzēst apakšpunktu |
| 20.3. Nespēja vienoties par Strīdu pirmstiesas izšķiršanas komisijas sastāvu | Dzēst apakšpunktu |
| 20.4. Strīdu pirmstiesas izšķiršanas komisijas lēmuma pieņemšana | Dzēst apakšpunktu |
| 20.5. Pirmstiesas izlīgums | Dzēst apakšpunktu |
| 20.6. Arbitrāža | Izteikt šādā redakcijā: „Tiesa Jebkuru strīdu, kura risinājumu Pusēm neizdodas panākt savstarpēju pārrunu ceļā, tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.” |

| Uzņēmējs: | AS „Olaines ūdens un siltums” Valdes priekšsēdētājs ___________________________________ Valdes loceklis ___________________________________ |
| --- | --- |
| <Uzņēmēja nosaukums> <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> |  |
| _________________________________ Parakstīšanas vieta un datums | _________________________________ Parakstīšanas vieta un datums |

SPECIĀLO NOTEIKUMU PIELIKUMI

Līguma Nr.______________

Speciālo noteikumu pielikums LF-A:

Līguma izpildes nodrošinājuma veidne

AS „Olaines ūdens un siltums””

Vienotais reģ.nr.50003182001

Kūdras iela 27, Olaine,

Olaines novads , LV-2114

LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA

Līguma „Sadzīves kanalizācijas tīklu posmu rekonstrukcija un izbūve ES Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines pilsētā II kārta” (5.3.1.0/16/I/012)  ietvaros” (Nr.<līguma numurs>) izpildes garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Uzņēmēja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

(turpmāk – Uzņēmējs)

nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „Sadzīves kanalizācijas tīklu posmu rekonstrukcija un izbūve ES Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines pilsētā II kārta” (5.3.1.0/16/I/012)  ietvaros” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, tostarp ja Uzņēmējs nav pagarinājis šo garantiju (turpmāk – Garantija) gadījumā, ja 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma saskaņā ar Līguma 11.9.apakšpunktu [Līguma izpildes apstiprinājums] nav izdots Līguma izpildes apstiprinājums, norādot, ko Uzņēmējs nav izpildījis,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Pēc Pasūtītāja apliecinātas Darbu Pieņemšanas–nodošanas apstiprinājuma kopijas saņemšanas no Uzņēmēja mēs samazināsim Garantijas summu par 50% (piecdesmit procentiem) un par to nekavējoties informēsim Pasūtītāju.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

# <Bankas zīmoga nospiedums>

Līguma Nr.______________

Speciālo noteikumu pielikums LF-B:

Avansa maksājuma garantijas veidne

AS „Olaines ūdens un siltums”

Vienotais reģ.nr.50003182001

Kūdras iela 27, Olaine,

Olaines novads , LV-2114

AVANSA MAKSĀJUMA GARANTIJA

Līguma “Sadzīves kanalizācijas tīklu posmu rekonstrukcija un izbūve ES Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines pilsētā II kārta” (5.3.1.0/16/I/012)  ietvaros” (Nr.<līguma numurs>) avansa maksājuma garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Uzņēmēja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

(turpmāk – Uzņēmējs)

nav atmaksājis avansa maksājumu saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „Sadzīves kanalizācijas tīklu posmu rekonstrukcija un izbūve ES Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines pilsētā II kārta” (5.3.1.0/16/I/012)  ietvaros” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) noteikumiem, tostarp nav pagarinājis šo garantiju (turpmāk – Garantija) gadījumā, ja 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma Uzņēmējs nav atmaksājis avansa maksājumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu, kas nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> latus) (turpmāk – Garantijas summa), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē, ne vēlāk, kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Pēc Pasūtītāja apliecinātas, saskaņā ar 14.6.apakšpunktu [Starpmaksājuma apstiprinājumu izsniegšana], izsniegtas Starpmaksājuma apstiprinājuma kopijas saņemšanas no Uzņēmēja, mēs nekavējoties par atmaksāto avansa maksājuma summu samazināsim Garantijas summu un par to nekavējoties informēsim Pasūtītāju.

Šī garantija stājas spēkā dienā, kad Uzņēmējs saņem avansa maksājumu savā norēķinu kontā mūsu bankā.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

# <Bankas zīmoga nospiedums>

Līguma Nr.______________

Speciālo noteikumu pielikums LF-C1:

Apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidne

AS „Olaines ūdens un siltums””

Vienotais reģ.nr.50003182001

Kūdras iela 27, Olaine,

Olaines novads , LV-2114

IETURĒJUMA NAUDAS GARANTIJA

Līguma “Sadzīves kanalizācijas tīklu posmu rekonstrukcija un izbūve ES Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines pilsētā II kārta” (5.3.1.0/16/I/012)  ietvaros” (Nr.<līguma numurs>) ieturējuma naudas garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <Apdrošināšanas sabiedrības vai Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies pēc Pasūtītāja pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Uzņēmēja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

(turpmāk – Uzņēmējs)

- nav novērsis Defektus, par kuriem viņš ir atbildīgs saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „Sadzīves kanalizācijas tīklu posmu rekonstrukcija un izbūve ES Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines pilsētā II kārta” (5.3.1.0/16/I/012)  ietvaros” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums), un

- šo Defektu apraksts

saņemšanas izmaksāt Pasūtītājam tam pienākošās summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> latus) (turpmāk - Garantijas summa).

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē, ne vēlāk, kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis> (datums, kas atbilst 70 dienām pēc defektu paziņošanas termiņa)

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam.

Mēs apliecinām, ka esam iepazinušies ar Līguma noteikumiem un to, ka izmaiņas Līgumā neietekmēs mūsu atbildības apjomu saskaņā ar šo garantiju. Mēs atsakāmies no tiesības prasīt paziņot mums par izmaiņām Līgumā.

Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts starp mums un Uzņēmēju izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu.

Ja Uzņēmējs nav pagarinājis šo garantiju gadījumā, ja 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma saskaņā ar Līguma 11.9.apakšpunktu [Līguma izpildes apstiprinājums] nav izdots Līguma izpildes apstiprinājums, mēs apņemamies 15 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurš nosūtīts mums ne agrāk kā 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma un kurā minēts, ka Līguma izpildes apstiprinājums nav izsniegts un ka Ieturējuma garantija nav pagarināta, izmaksāt Pasūtītājam Garantijas summu.

<Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

vai

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

# < Apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums>]

- D pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai

- D1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

“Sadzīves kanalizācijas tīklu posmu rekonstrukcija un izbūve ES Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines pilsētā II kārta” (5.3.1.0/16/I/012)  ietvaros” (iepirkums IDN: AS OUS 2018/1)

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Iepazinušies ar AS „Olaines ūdens un siltums”, vienotais.reģ.nr.50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, Olaines novads, LV-2114, (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „Sadzīves kanalizācijas tīklu posmu rekonstrukcija un izbūve ES Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines pilsētā II kārta” (5.3.1.0/16/I/012)  ietvaros” (iepirkums IDN: AS OUS 2018/1) nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības,

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

- Iesniedzam piedāvājumu, kas sastāv no četrām daļām:

- šī pieteikuma, tā pielikumiem un Kvalifikācijas dokumentiem,

- Piedāvājuma nodrošinājuma,

- Tehniskā piedāvājuma un

- Finanšu piedāvājuma,

(turpmāk – Piedāvājums)

- Apņemamies:

- veikt:

- sadzīves kanalizācijas tīklu posma izbūves Zemgales un Tīreļu ielās, DN 250, L 588 m;

- sadzīves kanalizācijas tīklu posma rekonstrukcijas Zemgales ielā no Zeiferta ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei, DN 250, L 338 m;

- kanalizācijas spiedvada izbūves Zemgales ielā, DN 160, L 397 m;

- rūpnieciski izgatavotas kanalizācijas sūkņu stacijas, aprīkotas ar diviem iegremdējamiem sūkņiem Q=16 l/s, piegādes un montāžas,

būvdarbus saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (Nolikuma A pielikums), Tehnisko projektu (Nolikuma B pielikums), ievērojot līguma (C pielikums) nosacījumus (turpmāk – Būvdarbi) par Būvdarbu kopējo cenu:

- Būvdarbu kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa <…> EUR (<summa vārdiem> euro),

- slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajai Iepirkuma līguma veidnei (Nolikuma C pielikumam),

- veikt Būvdarbus saskaņā ar mūsu Piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā 7 (septiņu) mēnešu laikā  no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

- Piedāvājums ir spēkā 60 dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

- Apliecinām, ka uz <ierakstīt pretendenta un piesaistīto personu, uz kuru iespējām Pretndents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikuma prasībām, nosaukumu> nav attiecināmi Nolikuma 8.punktā noteiktie nosacījumi pretendentu dalībai iepirkuma procedūrā.

- Apliecinām, ka  Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa.

- [Mūs Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt iepirkuma līgumu, mūsu vārdā slēgs:

<Peronu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) nosaukums vai vārds un uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>]

<Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents vai personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

[<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>]

- D1.1. pielikums: Informācijas par pretendentu veidne

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

“Sadzīves kanalizācijas tīklu posmu rekonstrukcija un izbūve ES Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines pilsētā II kārta” (5.3.1.0/16/I/012)  ietvaros” (iepirkums IDN: AS OUS 2018/1)

| 1. | Status piedāvājumā: |
| --- | --- |
| 2. | Nosaukums: |
| 3. | Reģistrācijas numurs: |
| 4. | Būvkomersanta reģistrācijas numurs: |
| 5. | Juridiskā adrese, pasta indekss: |
| 6. | Kontaktpersona: |
| 7. | Telefons: |
| 8. | Fax: |
| 9. | Interneta tīmekļvietnes adrese: |
| 10. | E-pasts: |
| 11. | Personas ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds, amats: |
| 12. | Paraksts: |
| 13. | Dokumenta nosaukums, kas apliecina tiesības pārstāvēt uzņēmumu: |
| 14. | Atbilstība mazā un vidējā uzņēmuma statusam (Jā/Nē): |

- D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne

- A: Bankas garantijas veidne

AS „Olaines ūdens un siltums”

Vienotais reģ.nr.50003182001

Kūdras iela 27, Olaine,

- Olaines novads , LV-2114

- PIEDĀVĀJUMA GARANTIJA

Iepirkuma procedūrai

“Sadzīves kanalizācijas tīklu posmu rekonstrukcija un izbūve ES Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines pilsētā II kārta” (5.3.1.0/16/I/012)  ietvaros” (iepirkums IDN: AS OUS 2018/1)

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)><reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:

- Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

- Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

- Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

# <Bankas zīmoga nospiedums>

- D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne

- B: Apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidne

AS „Olaines ūdens un siltums”

Vienotais reģ.nr.50003182001

Kūdras iela 27, Olaine,

- Olaines novads , LV-2114

- PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

Iepirkuma procedūrai

“Sadzīves kanalizācijas tīklu posmu rekonstrukcija un izbūve ES Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines pilsētā II kārta” (5.3.1.0/16/I/012)  ietvaros” (iepirkums IDN: AS OUS 2018/1)

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> apņemamies gadījumā, ja:

- Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

- Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

- Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,

par ko Pasūtītājs mūs ir informējis, uz iepriekš minēto adresi nosūtot paziņojumu, kurā norādīts, ka ir iestājies kāds no iepriekš minētajiem gadījumiem un kurš tieši gadījums ir iestājies, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis> Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā.

Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts starp mums un Pretendentu, izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu.

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

# <Apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums>

- D3 pielikums: Veikto būvdarbu saraksta veidne

VEIKTO BŪVDARBU SARAKSTS

Iepirkuma procedūrai

“Sadzīves kanalizācijas tīklu posmu rekonstrukcija un izbūve ES Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines pilsētā II kārta” (5.3.1.0/16/I/012)  ietvaros” (iepirkums IDN: AS OUS 2018/1)

[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības. Ja pretendents balstās uz citu personu iespējām, norādīt visu attiecīgo personu pieredzi]

|  | Nosaukums (Pretendenta vai personas, uz kuras iespējām pretendents balstās) | Pasūtītājs | Izpildes termiņš (no uzsākšanas līdz nodošanai pasūtītājam), vieta (adrese) |  | Objekta nosaukums un līguma summa EUR, bez PVN. | Veikto būvdarbu apraksts |  | Statuss objektā (galvenais būvuzņēmējs vai apakšuzņēmējs) | Pasūtītāja pārstāvis un tā kontakt-informācija (tālrunis) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Līdz 2018.gada piedāvājuma iesniegšanas dienai |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017.gads |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016.gads |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015.gads |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014.gads |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013.gads |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z.v. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- D4 pielikums: Finanšu apgrozījuma veidne

- INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA FINANŠU APGROZĪJUMU

Iepirkuma procedūrai

“Sadzīves kanalizācijas tīklu posmu rekonstrukcija un izbūve ES Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines pilsētā II kārta” (5.3.1.0/16/I/012)  ietvaros” (iepirkums IDN: AS OUS 2018/1)

[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības]

|  | Pretendenta vai personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums | Gads |  | 2015 | 2016 |  | 2017 | vidējais |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Neto apgrozījums būvdarbos (EUR bez PVN) |  |  |  |  |  |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z.v. |  |  |  |  |  |  |  |  |

- D5 pielikums: Būvdarbu vadītāja pieredzes apraksta veidne

BŪVDARBU VADĪTĀJA PIEREDZES APRAKSTS

Iepirkuma procedūrai

“Sadzīves kanalizācijas tīklu posmu rekonstrukcija un izbūve ES Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines pilsētā II kārta” (5.3.1.0/16/I/012)  ietvaros” (iepirkums IDN: AS OUS 2018/1)

- Uzvārds:

- Vārds:

- Sertifikāta Numurs un izdošanas datums:

- Pašreizējā darba vieta, amats un īss galveno darba pienākumu apraksts:

- Vadītie būvdarbi, kuri apliecina, ka mana pieredze atbilst  Iepirkuma procedūras Nolikuma 9.3.2.punkta prasībām:

| Būvobjekta nosaukums, adrese | Līguma summa, euro, bez PVN | Pasūtītājs, pasūtītāja pārstāvis un tā kontakt-informācija | Statuss līguma izpildē | Būvdarbu izpildes laika periods | Īss veikto darbu apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nolikuma 9.3.2. a) punkts – rūpnieciski izgatavotu sadzīves kanalizācijas sūkņu staciju montāža 4,5 m un lielākā dziļumā (darbi ir nodoti pasūtītājam) |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  | <Obligāti norādīt: veidu un montāžas dziļumu> |
| Nolikuma 9.3.2. b) punkts - maģistrālo sadzīves kanalizācijas tīklu izbūves darbi (darbi ir nodoti pasūtītājam) |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  | <Obligāti norādīt: diametru un garumu> |
| Nolikuma 9.3.2. c) punkts - būvdarbu objekti, kuros darbu veikšanai tikusi slēgta ceļu satiksme un organizēts pagaidu apvedceļš satiksmes novirzīšanai |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  | <Obligāti norādīt: slēgto ceļa posmu un īsi aprakstīt organizēto apvedceļu> |

Ar šo es apņemos saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> rīkotajai Iepirkuma procedūrai „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Vārds, uzvārds>

<Paraksts>

<Datums>

Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta raksturojums> veikšanā, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Darba devēja nosaukums>

<Reģistrācijas numurs>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>]

- D6 pielikums: Darbu izpildes apjoma sadalījuma veidne

DARBU IZPILDES APJOMA SADALĪJUMS

Iepirkuma procedūrai

“Sadzīves kanalizācijas tīklu posmu rekonstrukcija un izbūve ES Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines pilsētā II kārta” (5.3.1.0/16/I/012)  ietvaros” (iepirkums IDN: AS OUS 2018/1)

| Nosaukums, reģistrācijas numurs | Statuss piedāvājumā | Veicamo darbu apjoms naudas izteiksmē, EUR bez PVN | Veicamo darbu apjoms (EUR) no kopējā apjoma (EUR) izteikts % | Darbu īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Kopā |  | <Norādīt piedāvāto līgumcenu> EUR | 100% |  |

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

- D7 pielikums: Darbu izpildei piesaistītās personas/apakšuzņēmēja apliecinājuma veidne

AS „Olaines ūdens un siltums”

Reģ.nr.50003182001

Kūdras iela 27, Olaine,

Olaines novads , LV-2114

DARBU IZPILDEI PIESAISTĪTĀS PERSONAS/APAKŠUZŅĒMĒJA

APLIECINĀJUMS

Iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>”< Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs> ietvaros

Ar šo <Nosaukums vai vārds un uzvārds, reģistrācijas numurs vai personas kods (ja fiziska persona) un adrese>:

- apliecina, ka ir informēts par to, ka  <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros;

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas veikt šādus būvdarbus:

<īss būvdarbu apraksts atbilstoši darbu izpildes apjoma sadalījuma veidnē (D6) norādītājam>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

- D8 pielikums: Finanšu piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Vispārējie nosacījumi

Pretendentam jāņem vērā, ka veicamo darbu saraksta tabulas  (pielikums D8.1.) ir jāaizpilda ņemot vērā Tehniskās specifikācijas, Tehnisko projektu un Līgumu.

- Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena - kopējā cena, par kādu tiks veikti Būvdarbi (Būvdarbu kopējā cena), kā arī visas vienību cenas un visu izmaksu pozīciju izmaksas. Finanšu piedāvājumu jāsagatavo aizpildot D8.1.pielikumā dotās tāmes un D.8.2.pielikuma maksājumu grafika veidne. Papildus papīra formātam Finanšu piedāvājumā iekļautās būvdarbu tāmes, tiek iesniegtas elektroniskā datu nesējā, Excel formātā.

- Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda eiro (EUR) bez PVN. Aprēķinus veic, noapaļojot skaitļus līdz 2 cipariem aiz komata.

- Nolikumā minētās tirdzniecības markas var tikt aizstātas ar ekvivalentiem izstrādājumiem.

- Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar Būvdarbu veikšanu.

Izmantotie saīsinājumi

Veicamo darbu saraksta tabulā visi izmēri un apjomi ir doti metriskajā sistēmā un izmantoti šādi saīsinājumi:

| Vienība | Saīsinājumi |
| --- | --- |
| Milimetrs | mm |
| Metrs | m |
| Kilometrs | km |
| Kvadrātmilimetrs | mm2 |
| Kvadrātmetrs | m2 |
| Hektārs | ha |
| Kubikmetrs | m3 |
| Kilograms | kg |
| Tonna | t |
| Summa | sum |
| Numurs (skaits) | Nr. |
| Stunda | h |
| Nedēļa | nd |
| Eiro | EUR |
| Pievienotās vērtības nodoklis | PVN |

- Šajā līgumā izmantotā naudas vienība ir EUR.

- Vienības cenas reizinātas ar vienību skaitu ir jāieraksta atbilstošās tabulas ailēs līdz centa  precizitātei.

Cenu noteikšana par pabeigtu darbu

Nosakot darbu un materiālu cenas, Uzņēmējam jāņem vērā, ka samaksa ir paredzēta tikai par pilnīgi pabeigtu darbu - tīru darba apjomu, svaru, izmēriem, rezultātiem, neņemot vērā radušos atlikumus, atgriezumus, virsmas liekumus u.t.t.

Ir paredzēts, ka Pretendents veiks visu nepieciešamo materiālu un darbu pilnīgu aprēķinu atbilstoši visām līguma prasībām un noteiks cenas visiem plānotajiem uzdevumiem. Cenās un cenu summās ir jāiekļauj visi izdevumi, kas varētu rasties, lai Būvdarbus veiktu, pabeigtu un uzturētu, ievērojot līguma prasības. Ja nav doti īpaši norādījumi, pilna izmaksa par visiem zemāk minētajiem izdevumiem un tiem, kas var būt attiecināmi uz zemāk minēto, ir jāiekļauj citu veicamo darbu apjomu cenās un cenu summās:

- par visiem ierīkošanas darbiem un darbu plānojumiem,

- par pagaidu ceļiem, iežogotās teritorijas apsargāšanu, apgaismojuma ierīkošanu un visiem pagaidu darbiem, tai skaitā, teritorijas sakopšanu pēc darbu pabeigšanas, ja augstāk minēto nav paredzēts saglabāt;

- par nepieciešamo līdzekļu nodrošināšanu, lai novērstu ūdens piesārņošanu ar toksiskām un ķīmiskām vielām, notekūdeņiem, naftas produktiem, taukvielām, kā arī lai novērstu ūdensceļu smilšu izskalošanos vai materiālu bojāšanos;

- par drošības un visiem citiem pasākumiem, lai nepieļautu ugunsgrēku un citu negadījumu rašanos iespēju, vai lai likvidētu radušos negadījumus;

- par tādu personu iesaistīšanu darbos, kuri būvobjektā, vai tā tuvumā izmanto sev piederošas iekārtas;

- par blakus esošo būvkonstrukciju aizsardzību un drošību, ja darbi vai pagaidu darbi tās varētu ietekmēt;

- par paša būvuzņēmēja darbinieku un strādnieku apmešanās vietu, biroju, darbnīcu, būvlaukumu, transporta, labiekārtojuma, pakalpojumu, kas saistīti ar šeit minēto un citām būvuzņēmēja nepieciešamām lietām, nodrošinājumu, izmantošanu, nojaukšanu (sakārtošanu) pēc darbu pabeigšanas, kā arī citām izmaksām šajā sakarā;

- par sūkņu izmantošanu (lai izsūknētu ūdeni no būvbedrēm), izņemot, ja specifikācijās ir atļauts savādāks darba veids;

- par to materiālu nodrošināšanu, izmantošanu, uzraudzību, ko ir paredzēts izmantot darbos, tai skaitā aprīkojuma nodrošinājumu un izmantošanu;

- par sabiedrisko ceļu un celiņu izmantošanu, par pievedceļu pie jau esošiem ceļiem, vai citu izmantojamo ceļu uzturēšanu, tai skaitā veicot pasākumus putekļu aizturēšanai;

- par visu darba izpildei nepieciešamo būvdarbu aprīkojuma (tai skaitā pārbaužu izmaksas un citu šādam aprīkojumam nepieciešamo materiālu izmaksas) nodrošināšanu, transportēšanu uz darba objektu (būvlaukumu), sagatavošanu darbam, ekspluatāciju (ieskaitot visas degvielas un materiālu noliktavas), uzturēšanu un aiztransportēšanu no būvobjekta pēc darbu pabeigšanas;

- par tehnoloģisko iekārtu pārbaudēm (atzinumu saņemšana no ieinteresētajām iestādēm);

- par visa veida nepieciešamajām apdrošināšanām;

- par būvgružu aizvešanu un noglabāšanu.

Tiks uzskatīts, ka tie darbi un materiāli, kuriem atsevišķi nebūs noteicis cenas vai cenu summas, ir segti ar citām cenām no veicamo darbu apjomu saraksta.

- D8.1. pielikums: Veicamo darbu saraksti

VEICAMO DARBU SARAKSTI

Veicamo darbu saraksta tabulas (tāmes) pieejamas Excel formātā pie iepirkuma procedūras dokumentiem kā atsevišķs fails.

- D8.2. pielikums: Maksājumu grafika veidne

MAKSĀJUMU KALENDĀRAIS UN PROCENTUĀLAIS GRAFIKS

|  | mēnesis | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | N+(…) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EUR |  |  |  |  |  |
| Maksājums | % |  |  |  |  |  |  |
| Avanss | 20% |  |  |  |  |  |  |
| Starpmaksājums (1) | <>% |  |  |  |  |  |  |
| Starpmaksājums (2) | <>% |  |  |  |  |  |  |
| Starpmaksājums (3) | <>% |  |  |  |  |  |  |
| Starpmaksājums (n…) | <>% |  |  |  |  |  |  |
| Gala maksājums | <>% |  |  |  |  |  |  |
| Ieturējuma nauda | 10% |  |  |  |  |  |  |

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

- D9 pielikums: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

### Tehniskajā piedāvājumā norāda informāciju par piedāvāto darba organizāciju, jāiesniedz detalizēts darbu izpildes laika grafiks, ievērojot vispārīgajos būvnormatīvus un normatīvos aktus, kā arī Pasūtītāja prasības,. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (Nolikuma A. pielikums) un Tehnisko projektu (Nolikuma B. pielikums), ņemot vērā līguma (C pielikums) nosacījumus.

### Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši šajās vadlīnijās tālāk norādītajam Tehniskā piedāvājuma saturam un formai.

      - Darbu izpildes apjoma sadalījums

- Ziņas par darbu izpildes apjoma sadalījumu atbilstoši Darbu izpildes apjoma sadalījuma veidnei (D6 pielikums), kurai pievieno piesaistītās Personas (tai skaitā apakšuzņēmēja) apliecinājuma veidni (D7 pielikums). D7pielikums jāpievieno gadījumā, ja starp Pretendentu un norādīto personu nav noslēgta vienošanās attiecībā uz piedāvājuma iesniegšanu šajā Iepirkuma procedūrā un iespējamā līguma izpildi, un kura ir pievienota piedāvājumam šai Iepirkuma procedūrai.

      - Darba veikšanas projekta apraksts

      Darbu veikšanai piedāvāto metožu apraksts, atsevišķi katram izpildītajam darbam un veicamajam pasākumam;

      Galveno risku raksturojums.

3.   Detalizēts darba izpildes laika grafiks

Izpildāmo darbu un veicamo pasākumu, tai skaitā nepieciešamo saskaņojumu, laika grafiks, nosakot izpildāmo darbu un veicamo pasākumu sākumu, beigas, ilgumu, atbildīgā būvdarbu vadītāja, tehnikas noslodzes laika grafiku.

4. Izmantojamie materiāli un iekārtas

4.1. Galveno materiālu  un iekārtu, tai skaitā: cauruļvadi un to  veidgabali, aizbīdņi, kanalizācijas skatakas, kanalizācijas sūkņu stacijas, kanalizācijas sūkņu   ražotāji, nosaukumi, modeļi un piegādātāju saraksts, no kuras Pasūtītājs var gūt pārliecību pat izmantošanai paredzēto materiālu un iekārtu atbilstību Tehniskam projektam.

4.2. Nolikumā minētās tirdzniecības markas var tikt aizstātas ar ekvivalentiem izstrādājumiem. Ja Pretendents piedāvā ekvivalentus izstrādājumus, tas aizpilda pielikumu D.9.1.

### Lai detalizēti varētu izvērtēt piedāvājumu, pretendentam jāiesniedz visa informācija, kas noteikta Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijās.

- D9.1. pielikums: Aizvietoto izstrādājumu veidne

AIZVIETOTIE IZSTRĀDĀJUMI

“Sadzīves kanalizācijas tīklu posmu rekonstrukcija un izbūve ES Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines pilsētā II kārta” (5.3.1.0/16/I/012)  ietvaros” (iepirkums IDN: AS OUS 2018/1)

[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības]

| Tehniskajā projektā norādītie izstrādājumi un to tirdzniecības marka | Piedāvātais aizvietotais izstrādājums (ražotājs, marka, modelis, tips u.c.) | Galvenie tehniskie raksturlielumi Aizpilda pretendents | Vai aizvietotais izstrādājums ir ekvivalents Nolikumā noteiktajam |
| --- | --- | --- | --- |

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

Ar iepirkuma projekt posmiem saprot vairākus secīgi veiktus iepirkumus, kuri nodrošina vienota galarezultāta sasniegšanu.

Detalizētais paskaidrojums īpaši var attiekties uz: 1) ražošanas procesa, būvdarbu veikšanas metodes vai sniedzamo pakalpojumu izmaksām; 2) izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem būvdarbu veikšanas, preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas apstākļiem, kas ir pieejami Pretendentam; 3) piedāvāto būvdarbu, preču vai pakalpojumu īpašībām un oriģinalitāti; 4) vides, sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības jomas normatīvajos aktos un darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu; 5) saistībām pret apakšuzņēmējiem; 6) pretendenta saņemto komercdarbības atbalstu.

Ja Uzņēmējs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki.

Nolikuma pielikums D1.

Nolikuma pielikums C1.

Nolikuma pielikums B.

Nolikuma pielikums A.

Nolikuma pielikums D8, D8.1., D8.2.

Līguma punkta redakcija gadījumā, ja pēc Darbu pabeigšanas Uzņēmējam ir paredzēts izmaksāt tikai pusi no Ieturējuma naudas, Ieturējuma naudas otras puses samaksu veicot pēc Defektu paziņošanas perioda beigām. Šajā gadījumā Līguma projektā ietverama Ieturējuma naudas garantijas veidne LF-C1 un LF-C2.

Datums 70 dienas pēc Defektu paziņošanas perioda paredzamā beigu datuma.

Datums 70 dienas pēc paredzētā Darbu izpildes laika.

Norādīt atbilstošos tiesību aktus

Parindes šajā Nolikuma pielikumā pēc Nolikuma sagatavošanas nav jāizdzēš, jo tajās ietverti skaidrojumi Pretendentiem piedāvājuma sagatavošanai!

Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā, ja Pretendents ir personu apvienība.

Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība)!

Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, šo pielikumu aizpilda par katru personu, kā personu grupas dalībnieku, atsevišķi

Jāatzīmē attiecīgs statuss atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja skaidrojumam. Pieejams:

https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām!

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā 60 dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu  iesniegšanas termiņa!

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām!

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā 60 dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu  iesniegšanas termiņa!

Sarakstā iekļauj informāciju par Pretendenta un personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā tehniskās un profesionālās spējas atbilst Nolikuma 9.3.1.punkta prasībām

Norādīt tādu informāciju par veiktajiem būvdarbiem, kas apliecina Nolikuma 9.3.1.apakšpunktos noteikto prasību izpildi: izbūvēto sūkņu staciju veids, izbūves dziļums, kanalizācijas tīklu garumu metros, diametrs, atzīme par darbu nodošanu to pasūtītājam, u.c. Par norādītājiem darbiem jāpievieno Nolikuma 10.2.6.punkta a un b apakšpunktos noteiktos dokumentus.

Ja  pretendents balstās uz citu personu finansiālajām iespējām, norāda katras personas finanšu apgrozījumu un kopējo finanšu apgrozījumu.

Pēdējo piecu gadu laikā - 2013.-2017.gads un 2018.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanai

Darbu aprakstā sniedz informāciju tādā apjomā, lai Iepirkuma komisija varētu pārliecināties par būvdarbu vadītāja pieredzes atbilstību Nolikuma 9.3.2.punkta prasībām, norādot nepieciešos lielumus un mērvienības

Vismaz četras atbilstošas sūkņu stacijas

Vismaz 3000 m kopgarumā

Vismaz divi objekti

Darbu sadalījums starp personu apvienībā ietilpstošajiem piegādātājiem un piesaistītajām personām (tai skaitā personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās un apakšuzņēmējiem)