APSTIPRINĀTS

Olaines novada pašvaldības

pastāvīgās iepirkumu komisijas

2016.gada 15.septembra000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 sēdē

Protokols Nr.1

IEPIRKUMA ONP 2016/42 NOLIKUMS

„OLAINES NOVADA VIETĒJĀS NOZĪMES UN DĀRZKOPĪBAS KOOPERATĪVU TERITORIJU TEMATISKĀ PLĀNOJUMA IZSTRĀDE”

IEPIRKUMS PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 8.² PANTA KĀRTĪBĀ

Olaines novads, 2016

SATURS

1.	VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	3

2.	PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS	5

3.	IESNIEDZAMIE DOKUMENTI	7

4.	PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA	8

5.	PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU	11

6.	NOSACĪJUMI LĪGUMA IZPILDEI	11

1.	 PIELIKUMS DARBA UZDEVUMS	12

2.	 PIELIKUMS PRETENDENTA PIETEIKUMS	16

2.1. PIELIKUMS VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU	18

2.2. PIELIKUMS INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PERSONU GRUPĀ IETILPSTOŠIEM PARTNERIEM UN APAKŠUZŅĒMĒJIEM	19

3.	 PIELIKUMS INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI	20

3.1. PIELIKUMS PAKALPOJUMA IZPILDEI PAREDZĒTĀ PERSONĀLA       SARAKSTS	21

3.2. PIELIKUMS PERSONĀLA DARBA PIEREDZES APRAKSTS	22

4. PIELIKUMS TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS	24

5. PIELIKUMS FINANŠU PIEDĀVĀJUMS	25

6. PIELIKUMS LĪGUMA PROJEKTS	26

# VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Pasūtītājs:

Olaines novada pašvaldība (turpmāk - Pasūtītājs).

    - Rekvizīti:

Olaines novada pašvaldība

Juridiskā un pasta adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV - 2114, Latvija

Reģistrācijas numurs: 90000024332

Banka: AS “Swedbank”

Kods: HABALV22

Konta numurs: LV34HABA0551036014438

Tālruņa numurs: +371 67964333

Faksa numurs: +371 67963777

E-pasta adrese: olainesdome@olaine.lv

Mājas lapa: www.olaine.lv

    - Kontaktpersona, kas ir tiesīga iepirkuma procedūras gaitā sniegt organizatorisku informāciju par procedūru: Anita RITUMA - Olaines novada pašvaldības iepirkumu vadītāja, tālr. +371 67146050, +371 28332818, e-pasts: iepirkumi@olaine.lv.

  - Iepirkumu komisija

Iepirkumu komisija izveidota, pamatojoties uz Olaines novada domes 2016.gada 24.februāra lēmumu „Par Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijas nolikuma un pastāvīgās iepirkumu komisijas apstiprināšanu” (Protokols Nr.2, 4.p.) (turpmāk - Komisija).

  - Pretendents:

- Pretendents ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta persona vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk - Pretendents), kura ir iesniegusi piedāvājumu iepirkumā ONP 2016/42 „Olaines novada vietējās nozīmes centru un dārzkopības kooperatīvu teritoriju tematiskā plānojuma izstrāde”.

  - Vispārīga informācija par iepirkuma priekšmetu

    - Iepirkuma identifikācijas numurs - ONP 2016/42.

    - Iepirkuma priekšmets ir Olaines novada vietējās nozīmes centru un dārzkopības kooperatīvu teritoriju tematiskā plānojuma izstrāde.

    - Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Olaines novada vietējās nozīmes centru un dārzkopības kooperatīvu teritoriju tematiskā plānojuma izstrāde (turpmāk - Pakalpojums), saskaņā ar Nolikumu un Nolikuma pielikumos noteiktajām prasībām.

    - CPV kods: 71240000-2 „Arhitektūras, inženiertehniskie un plānošanas pakalpojumi”.

    - Iepirkuma priekšmets nav sadalīts iepirkuma priekšmeta daļās.

    - Iepirkumam tiek piemērota Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - PIL) 8.2 pantā noteiktā kārtība. Iepirkuma veikšanas rezultātā paredzēts noslēgt iepirkuma līgumu.

  - Informācijas sniegšana

    - Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta pašvaldības mājas lapā (www.olaine.lv, sadaļā “Iepirkumi”, „Pakalpojumi”). Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

  - Piedāvājumu iesniegšanas kārtība

    - Pretendents var iesniegt:

      - piedāvājumu tikai par visu iepirkuma apjomu;

      - viena piedāvājuma variantu.

    - Piedāvājumu var iesniegt līdz 2016.gada 26.septembra plkst. 11:00 Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Zemgales ielā 33, Olainē, LV-2114, Latvija, tālrunis +371 67964333, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē pirms augstāk minētā termiņa beigām. Piedāvājums, kas iesniegts pēc norādītā termiņa, netiek atvērts un tiek atdots atpakaļ iesniedzējam vai nosūtīts ierakstītā pasta sūtījumā uz adresi, ko pretendents ir norādījis uz piedāvājuma.

    - Piedāvājumi:

      - kas iesniegti vai piegādāti pēc 1.6.2.apakšpunktā noteiktā termiņa, netiek pieņemti;

      - kas saņemti pa pastu pēc 1.6.2.apakšpunktā noteiktā termiņa, neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

    - Iesniegto piedāvājumu pretendents var atsaukt, grozīt un labot, vai papildināt tikai līdz 1.6.2.punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu, kuru paraksta pretendenta likumiskais pārstāvis vai kuram ir tiesības pārstāvēt pretendentu šajā iepirkumā. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, tam jāpievieno oriģināla pilnvara. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, piedāvājuma dokumentus paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā un piedāvājumam pievieno personu grupas dalībnieku vienošanos par piedāvājuma iesniegšanu un iespējamā līguma izpildi. Dokumentu kopijas un tulkojumus apliecina personu grupas dalībnieks, uz kuru konkrētais dokuments attiecas.

    - Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, Pretendenta pieteikumā (Nolikuma 2.pielikums) papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

  - Piedāvājuma noformēšana

    - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

      - Pasūtītāja nosaukums un adrese;

      - Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs;

      - atzīme: Piedāvājums iepirkumam ONP 2016/42 „Olaines novada vietējās nozīmes centru un dārzkopības kooperatīvu teritoriju tematiskā plānojuma izstrāde”;

      - atzīme: „Neatvērt līdz 2016.gada 26.septembra plkst. 1100”.

    - Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā.

    - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez dzēsumiem, labojumiem vai svītrojumiem.

    - Piedāvājumam jābūt caurauklotam vai cauršūtam tā, lai dokumentus nav iespējams atdalīt, sanumurētām lapām, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, uzlīmei jābūt apzīmogotai, Pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām vai Pretendenta Pilnvarotas personas parakstītam (atšifrējot parakstītāja amatu, vārdu un uzvārdu).

    - Personai, kura paraksta piedāvājumu, jābūt tiesīgai parakstīt iepirkuma līgumu.

    - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir caurauklots vai cauršūts.

    - Pretendents var izmantot šī Nolikuma pielikumos pievienotos dokumentus, to kopijas, kā arī no jauna sagatavotus dokumentus, saglabājot Nolikums pielikumos pievienoto dokumentu veidu un formātu.

  - Cita informācija

    - Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

    - Iesniedzot piedāvājumu Pretendents apstiprina, ka: tam ir skaidras un saprotamas viņa tiesības un pienākumi; Pretendents atbilst noteikumos izvirzītajām prasībām; Pretendents ir iepazinies ar iepirkuma noteikumu saturu, atzīstot tos par pareiziem un atbilstošiem, līdz ar ko visas pretenzijas un sūdzības, ja tādas ir, par noteikumiem ir iesniedzamas pirms piedāvājumu iesniegšanas vai neiesniedzot piedāvājumu; Pretendentam ir skaidras un saprotamas Nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai un Līguma priekšmets, līdz ar ko viņš atzīst, ka Komisija ir nodrošinājusi Pretendentam iespēju bez attaisnojama riska iesniegt piedāvājumu.

# PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS

  - Pretendentu izslēgšanas noteikumi

    - Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā jebkurā piedāvājumu vērtēšanas stadijā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu, ja:

      - pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

      - ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka Pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad iepirkuma Komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

      - uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi 2.1.1.1. un 2.1.1.2.punktā minētie nosacījumi.

  - Atbilstība profesionālās darbības veikšanai

    - Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos, atbilstoši attiecīgās valsts likumdošanas prasībām.

  - Minimālās prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

    - Pretendenta finanšu vidējais neto gada apgrozījums iepriekšējo 3 (trīs) finanšu gadu laikā (2013., 2014. un 2015.gadā) pārsniedz piedāvāto līgumcenu 2 (divas) reizes.

    - Pretendentu, kuri dibināti pēc 2013.gada, finanšu vidējais neto gada apgrozījums tiek rēķināts par faktiski nostrādāto laiku.

  - Minimālās prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

    - Pretendentam jābūt pieredzei vismaz 2 (divu) līdzvērtīgu pakalpojumu sniegšanā pēdējo 3 (trīs) kalendāro gadu laikā (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi).

    - Par līdzvērtīgu pieredzi tiks uzskatīta pilsētu teritorijas plānojumu vai lokālplānojumu, vai detālplānojumu, vai tematisko plānojumu, vai pilsētvides inženiertehniskās infrastruktūras objektu plānojumu/projektu izstrādes pieredze pašvaldībās, kur katra līguma kopējā summa ir vienāda vai lielāka par šim iepirkumam piedāvāto līguma cenu.

    - Pakalpojuma nodrošināšanai Pretendents apņemas iesaistīt pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo personālu (vadošie speciālisti un eksperti), kura kvalifikācija atbilst vismaz šādām prasībām:

      - Projekta vadītājs:

a) kuram ir otrā līmeņa profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītība vides, dabas, sociālo vai inženierzinātņu jomā;

b) kuram ir pieredze projektu vadītāja amatā vismaz 2 (divos) līdzīga satura un apjoma projektos iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi), no kuriem:

- vismaz 1 (viens) plānojums par kopējo līgumcenu, kas vienāda vai pārsniedz piedāvājumā piedāvāto līgumcenu;

- vismaz 1 (viens) līdzīga satura pakalpojums.

Ar terminu “līdzīga satura pakalpojums” šajā un turpmākajos punktos saprotams pilsētu teritorijas plānojums, lokālplānojums, detālplānojums, tematiskais plānojums vai pilsētvides inženiertehniskās infrastruktūras objektu plānojums/ projektu izstrāde.

      - Teritorijas plānotājs - arhitekts:

a) kuram ir pieredze vismaz 2 (divos) līdzīga satura projektos iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi);

b) kuram ir arhitekta prakses sertifikāts.

      - Ainavu arhitekts:

a) kuram ir otrā līmeņa profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītība ainavu arhitektūrā vai arhitektūrā ar specializāciju ainavu arhitektūrā;

b) kuram ir pieredze vismaz 2 (divos) līdzīga satura projektos iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi).

      - Hidrotehnisko un meliorācijas būvju inženieris:

a) kuram ir būvprakses sertifikāts meliorācijas sistēmu projektēšanā.

      - Transporta būvju inženieris:

a) kuram ir būvprakses sertifikāts ceļu projektēšanā;

b) kuram ir pieredze vismaz 2 (divos) līdzīga satura projektos iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi).

      - Ģeogrāfisko informācijas sistēmu (ĢIS) speciālists:

a) kuram ir vismaz otrā līmeņa augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība dabas zinātnēs vai inženierzinātnēs,

b) kuram ir bijusi pieredze darbā ar ĢIS programmatūru, telpisko datu analīzi, datu bāzu veidošanu un digitālo karšu sagatavošanu iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi).

      - Kultūrvēsturiskā mantojuma speciālists ar pieredzi kultūrvēsturisko objektu izvērtēšanā un apzināšanā.

      - Vismaz 1 (vienam) speciālistam jābūt pieredzei darbā ar ģeotelpisko informāciju piesaistītu datubāzu veidošanu, kartogrāfisko darbību veikšanu, digitālo karšu sagatavošanu un telpisko modelēšanu iepriekšējo 3(trīs) gadu laikā (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi).

      - Pakalpojuma sniegšanā jāpiesaista inženieri šādās specializācijas jomās:

- ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšana;

- hidromelioratīvo sistēmu projektēšana un būvniecība.

# IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

  - Pretendentu atlases dokumenti

    - Pretendenta pieteikums dalībai Konkursā saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumā doto standarta formu, kuram pievienota Vispārīga informācija par Pretendentu (saskaņā ar Nolikuma 2.1.pielikumā doto standarta formu) un Informācija par pretendenta personu grupā ietilpstošiem partneriem un apakšuzņēmējiem (saskaņā ar Nolikuma 2.2.pielikumā doto standarta formu).

    - Personu grupas, ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, dalībnieku vienošanās par piedāvājuma iesniegšanu, vadošā partnera nozīmēšanu, atbildības sadalījumu starp dalībniekiem un iespējamā līguma izpildi.

    - Pretendenta un tā iesaistīto apakšuzņēmēju vienošanās (ja Pretendents iesaista apakšuzņēmējus), norādot tā veicamo darbu apjomus naudas un procentuālā izteikmē.

    - Ārvalstu uzņēmumi iesniedz Komercreģistra līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdoto reģistrācijas apliecības kopiju.

    - Pretendenta izziņa par viņa finanšu vidējo neto gada apgrozījumu iepriekšējo 3 (trīs) finanšu gadu laikā (2013., 2014. un 2015.gadā), saskaņā ar Nolikuma 2.3.punktu, uzrādot summu par katru no iepriekšējiem trim gadiem. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, šī punkta prasībām atbilstoša izziņa par personu grupā iekļauto personu kopējo finanšu apgrozījumu.

    - Informācija par Pretendenta pieredzi (saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumā doto standarta formu), saskaņā ar Nolikuma 2.4.1. un 2.4.2. punkta nosacījumiem. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, šī punkta prasībām atbilstošs sniegto pakalpojumu uzskaitījums jāiesniedz par personu grupā iekļauto personu kopējo pieredzi.

    - Pozitīvas atsauksmes no Pasūtītājiem par Pretendenta pieredzi, ko Pretendents, uzrādījis Nolikuma 3.1.6.punktā noteiktajā kārtībā.

    - Pakalpojuma izpildei paredzētā personāla saraksts (saskaņā ar Nolikuma 3.1.pielikumā doto standarta formu) un Personāla darba pieredzes apraksts (saskaņā ar Nolikuma 3.2.pielikumā doto standarta formu), saskaņā ar Nolikuma 2.4.3. punkta nosacījumiem.

  - Tehniskais piedāvājums

    - Pretendents, iesniedzot Tehnisko piedāvājumu atbilstoši Nolikuma 4.pielikumam „Tehniskais piedāvājums”, apliecina piedāvātā pakalpojuma atbilstību Nolikuma 1.pielikumam „Darba uzdevums” noteiktajām prasībām, apstiprina sniegtā pakalpojuma kvalitāti.

  - Finanšu piedāvājums

    - Pretendents iesniedz Finanšu piedāvājumu atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidlapai (Nolikuma 5. pielikums).

    - Nosakot cenas Pakalpojumam, tajā ietver visas izmaksas, bez kā nebūtu iespējama iepirkumā paredzētā Pakalpojuma pareiza, Nolikumam, Darba uzdevumam un spēkā esošiem normatīviem aktiem atbilstoša izpilde pilnā apjomā, noteiktajā termiņā, ievērojot līguma projekta nosacījumus.

    - Līguma izpildes laikā Pretendenta piedāvātā līgumcena paliek nemainīga un nav nekādā ziņā pakļauta izmaiņām, izņemot Nolikuma 6.pielikumā „Līguma projekts” noteiktajos gadījumos.

# PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA

  - Iesniegto piedāvājumu atvēršana un vērtēšana notiek slēgtā iepirkumu komisijas sēdē.

  - Nolikuma 2.1. punktā (Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas noteiktie Pretendentu izslēgšanas gadījumi) minēto apstākļu esamību Komisija pārbauda Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septītajā daļā noteiktajā kārtībā.

Atkarībā no atbilstoši 8.2 panta septītās daļas 1.punkta „b” apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem (attiecas uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu un 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minēto personu), Komisija rīkojas atbilstoši 8.2 panta astotajā daļā noteiktajam.

  - Pretendentu atlases laikā Komisija atlasa pretendentus, kuri atbilst Nolikuma 2.2., 2.3. un 2.4. punktu prasībām. Ja pretendents neatbilst Nolikuma 2.2., 2.3. vai 2.4. punktu prasībām, Komisija pieņem lēmumu par pretendenta piedāvājuma tālāku neizskatīšanu un izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā.

  - Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā Komisija izvērtē piedāvājuma atbilstību Nolikuma 3.2.1.punkta un Nolikuma 1.pielikuma „Darba uzdevums” prasībām. Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst kādām no Nolikuma 3.2.1.punkta vai Nolikuma 1.pielikuma “Darba uzdevums” prasībām, Komisija pieņem lēmumu par Pretendenta piedāvājuma tālāku neizskatīšanu un izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā.

  - Aritmētisko kļūdu labošana

4.5.1. Pirms finanšu piedāvājumu vērtēšanas, Komisija pārbauda, vai tajā nav pieļautās aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas.

4.5.2. Ja piedāvājumā tiek konstatētās aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas, komisija tās atbilstoši izlabo. Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus. Par kļūdu labojumu Komisija paziņo Pretendentam.

  - Nepamatoti lēts piedāvājums

    - Ja piedāvājums ir nepamatoti lēts, Komisija pirms šī piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, īpaši attiecībā uz:

- pakalpojumu nodrošināšanas izmaksām;

- piedāvāto pakalpojumu īpašībām un oriģinalitāti;

- Pretendenta iespējām saņemt komercdarbības atbalstu.

    - Komisija, pirms lēmuma pieņemšanas par pretendenta iespējamo noraidīšanu, konsultējoties ar pretendentu, izvērtē visus 4.6.1.punktā minētos faktorus.

    - Ja Komisija konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts tāpēc, ka pretendents saņēmis valsts atbalstu, piedāvājumu pēc konsultācijām ar pretendentu var noraidīt, tikai pamatojoties uz to, ka pretendents nevar Komisijas noteiktā saprātīgā termiņā pierādīt, ka saņemtais komercdarbības atbalsts ir likumīgs. Ja Komisija noraida piedāvājumu šā iemesla dēļ, tā informē Eiropas Komisiju un Iepirkumu uzraudzības biroju par piedāvājuma noraidīšanu un noraidīšanas iemeslu.

  - Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

    - Komisija līguma slēgšanai izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no tiem piedāvājumiem, kas nav izslēdzami Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā minēto apstākļu dēļ (Pasūtītājs pārbaudi veic Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā septītajā un astotajā daļā noteiktajā kārtībā), atbilst visām Nolikuma un Nolikuma pielikumos noteiktajām prasībām.

    - Vērtējot piedāvājuma cenu, Komisija ņem vērā līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

# 4.7.3.   Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un to skaitliskās vērtības:

| Nr. | Vērtēšanas kritēriji | Maksimāli iespējamais punktu skaits |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pretendenta piedāvātā līgumcena, EUR bez PVN | 40 |
| 2. | Piedāvātā pakalpojuma kvalitāte, tai skaitā: | 60 |
| 2.1. | Pielietotās metodikas apraksts | 20 |
| 2.2. | Darba izstrādes organizācijas apraksts | 20 |
| 2.3. | Publiskās apspriešanas procesa apraksts | 10 |
| 2.4. | Darba izstrādes laika grafiks | 10 |
|  | KOPĀ | 100 |

4.7.4. Punktu skaitu katram Pretendentam par iepriekšējā punktā (tabulā) minētajiem kritērijiem nosaka sekojoši:

4.7.4.1. Punktu skaits Pretendenta piedāvātajai līgumcenai EUR bez PVN:

Pretendenta piedāvājums ar zemāko piedāvāto līgumcenu, EUR bez PVN tiek vērtēts ar maksimāli iespējamo punktu skaitu – 40 punkti. Punkti pārējo pretendentu piedāvājumiem tiek aprēķināti pēc sekojošas formulas: Apret. = Cmin./Cpret. x 40, kur:

Apret. = Vērtējamā pretendenta iegūtais punktu skaits par tā piedāvāto līgumcenu.

Cmin = Lētākā piedāvātā līgumcena, EUR bez PVN.

Cpret. = Vērtējamā pretendenta piedāvātā līgumcena, EUR bez PVN.

40 = Maksimāli iespējamais punktu skaits par pretendenta piedāvāto līgumcenu EUR bez PVN.

4.7.4.2. Punktu skaits Pretendenta piedāvātajai darba izstrādes metodikai:

Katrs iepirkumu komisijas loceklis individuāli vērtē pretendentu iesniegtos metodikas aprakstus, saskaņā ar sekojošu vērtēšanas skalu:

- 20 punkti tiek piešķirti pretendentam, kura piedāvājumā iekļautais darba veikšanas metodikas apraksts parāda pilnīgu pretendenta izpratni par darba uzdevumā noteikto uzdevumu izpildi. Darba veikšanas metodika sniedz pilnīgu priekšstatu par metodiskās pieejas saturu. Katrs komisijas loceklis rakstiski pamato savu vērtējumu.

- 10 punkti tiek piešķirti pretendentam, kura piedāvājumā iekļautais darba veikšanas metodikas apraksts dod vispārīgu izpratni par darba uzdevumā noteikto uzdevumu izpildi. Darba veikšanas metodika sniedz daļēju priekšstatu par metodiskās pieejas saturu. Katrs komisijas loceklis rakstiski pamato savu vērtējumu.

- 5 punkti tiek piešķirti pretendentam, kura piedāvājumā iekļautais darba veikšanas metodikas apraksts parāda nepilnīgu izpratni par darba uzdevumā noteikto uzdevumu izpildi. Darba veikšanas metodika sniedz nepilnīgu priekšstatu par metodiskās pieejas saturu. Katrs komisijas loceklis rakstiski pamato savu vērtējumu.

4.7.4.3. Punktu skaits Pretendenta piedāvātajam darba izstrādes darba organizācijas aprakstam:

Katrs iepirkumu loceklis individuāli vērtē pretendentu iesniegtos darba organizācijas aprakstus, saskaņā ar sekojošu vērtēšanas skalu:

- 20 punkti tiek piešķirti pretendentam, kura piedāvājumā iekļautais darba organizācijas apraksts precīzi norāda visos darba posmos plānoto darba organizāciju un iesaistīto pušu atbildību. Pretendents piedāvā caurskatāmu darba organizācijas plānu, aptverot visus darba veikšanas posmus un bez papildus riska var uzskatīt, ka darbs tiks veikts atbilstoši darba uzdevuma prasībām un augstā kvalitātē.

- 10 punkti tiek piešķirti pretendentam, kura piedāvājumā iekļautais darba organizācijas apraksts ir ar vidēju detalizācijas un atbilstības pakāpi. Darba organizācijas apraksts norāda visos darba posmos plānoto darba organizāciju un iesaistīto pušu atbildību, tomēr pastāv risks, ka piedāvātā darba organizācijas plāna realizācija nenodrošinās izstrādātā plānošanas dokumenta kvalitāti un darba rezultātu atbilstību darba uzdevuma prasībām, un darba gaitā būs nepieciešamas korekcijas darba organizācijas pasākumu plānā no pasūtītāja puses.

- 5 punkti tiek piešķirti pretendentam, kura piedāvājumā iekļautais darba organizācijas apraksts ir ar zemu detalizācijas un atbilstības pakāpi. Tas ir nepilnīgs (piemēram, dažiem darba posmiem iztrūkst darba organizācijas apraksta, vai nav norādīta atbildība). Darba gaitā būs nepieciešama pasūtītāja līdzdalība darba organizācijas plāna ieviešanā, kā arī darba organizācijas kontrole no pasūtītāja puses, lai nodrošinātu darba atbilstību darba uzdevuma prasībām.

4.7.4.4. Punktu skaits par Pretendenta piedāvāto publiskās apspriešanas procesa aprakstu:

1) 10 punkti tiek piešķirti pretendentam, kura publiskās apspriešanas procesa apraksts detalizēti izklāsta sabiedrības informēšanas un sabiedrības iesaistes pasākumus, kas pilnībā atbilst normatīvo aktu prasībām, nodrošina visu ieinteresēto pušu informēšanu un pilnvērtīgu sabiedrības līdzdalību teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes procesā.

2) 5 punkti tiek piešķirti pretendentam, kura publiskās apspriešanas procesa apraksts ir ar vidēju detalizācijas un atbilstības pakāpi. Tas izklāsta sabiedrības informēšanas un sabiedrības iesaistes pasākumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām un kopumā nodrošina ieinteresēto pušu informēšanu un sabiedrības viedokļu uzklausīšanu teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes procesā.

3) 1 punkts tiek piešķirts pretendentam, kura publiskās apspriešanas procesa apraksts ir ar zemu detalizācijas un atbilstības pakāpi, un pastāv risks, ka netiks nodrošināta pilnvērtīga sabiedrības informēšana un ieinteresēto pušu viedokļu uzklausīšana.

4.7.4.5. Punktu skaits par Pretendenta piedāvāto darba izstrādes laika grafiku:

1) 10 punkti tiek piešķirti pretendentam, kura iesniegtais laika grafiks ir detalizēts, skaidri saprotams, visaptverošs, atbilstošs tehniskajām specifikācijām. Veicamo darbu secība un ilgums ir loģisks un pamatots.

2) 5 punkti tiek piešķirti pretendentam, kura iesniegtais laika grafiks ir ar vidēju detalizācijas un atbilstības pakāpi, kur tikai daļai elementu ir skaidra loģika un secība.

3) 1 punkts tiek piešķirts pretendentam, kura iesniegtais laika grafiks ir ar zemu detalizācijas un atbilstības pakāpi. Laika grafikā norādīta neskaidra, nepiemērota veicamo darbu secība un nepamatots pakalpojuma vai tā daļu sniegšanas ilgums.

4.7.5. Komisijas protokolists apkopo komisijas locekļu dotos individuālos vērtējumus un aprēķina vidējo aritmētisko iepirkumu komisijas locekļu vērtējumu katrā no minētajiem kritērijiem katram pretendentam.

4.7.6.  Kopējais galīgais katra pretendenta iegūtais punktu skaits tiek aprēķināts sekojoši:

P pret.1…n = Apret1…n + B pret1…n + C pret1…n + D pret1…n + E pret1…n, kur

P pret.1…n = Katra pretendenta iegūtais kopējais punktu skaits par visiem vērtēšanas kritērijiem.

Apret1…n = Vērtējamā pretendenta iegūtais punktu skaits par tā piedāvāto līgumcenu.

B pret1…n = Vērtējamā pretendenta vidējais iegūtais punktu skaits par tā piedāvāto darbu izstrādes metodiku.

C pret1…n = Vērtējamā pretendenta vidējais iegūtais punktu skaits par tā piedāvāto darbu organizācijas aprakstu.

D pret1…n = Vērtējamā pretendenta vidējais iegūtais punktu skaits par piedāvāto publiskās apspriešanas procesa aprakstu.

E pret1…n = Vērtējamā pretendenta vidējais iegūtais punktu skaits par piedāvāto darbu izstrādes laika grafiku.

4.7.7. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums, kurš ieguvis visaugstāko punktu skaitu. Maksimālais punktu skaits ir 100 punkti.

4.7.8. Ja Pasūtītājs pirms lēmuma pieņemšanas konstatē, ka diviem vai vairākiem pretendentiem ir vienāds punktu skaits, Pasūtītājs izvēlas tā pretendenta piedāvājumu, kuram ir zemākā līgumcena.

# PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU

  - Komisija 3 (triju) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu, nosūtot rakstisku paziņojumu, kā arī pašvaldības mājaslapā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju minētajam lēmumam.

# NOSACĪJUMI LĪGUMA IZPILDEI

  - Gadījumā, ja pašvaldības budžetā ir nepietiekošs finansējums Līgumā paredzēta Pakalpojuma apmaksai, Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkumā paredzēta Pakalpojuma apjomu, bet ne vairāk kā 30% (trīsdesmit procentu) apmērā.

  - Avanss nedrīkst pārsniegt 30% (trīsdesmit procentus) no kopējās līgumcenas.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs	Ģ. Batrags

## pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2016/42 nolikumam

DARBA UZDEVUMS

- Tematiskā plānojuma izstrādes pamatojums

Atbilstoši Olaines novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam (Attīstības programma) rīcībai R.3.23 nepieciešams izstrādāt dārzkopības kooperatīvu (ciemu) teritoriju perspektīvo attīstības koncepciju, tāpat Attīstības programmas rīcība R.2.9 paredz, ka jau 2017. gadā Jāņupē nepieciešams izveidot Sociālo pakalpojumu koordinācijas centru.

Olaines novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013. – 2030. gadam (Stratēģija) ir identificēti četri vietējās nozīmes centri Stūnīši (t.sk. Gaismas), Medemciems, Jāņupe, Pēternieki. Stratēģijā noteikts, ka centri ir attīstāmi, paredzot ierobežotu funkciju skaitu un pārvērtējot šo apdzīvoto vietu robežas, izslēdzot teritorijas, kurās būvniecības aktivitātes pārskatāmā nākotnē nav gaidāmas.

Attēls Nr. 1 Perspektīvā Olaines novada apdzīvojuma struktūra

(Avots: Olaines novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013. – 2030. gadam)

Stūnīšus veido divas daļas – vienu dārzkopību kooperatīvi, otru – savrupmājas, daudzdzīvokļu mājas un ražošanas teritorijas. Medemciemu veido dārzkopību kooperatīvu daļa un savrupmāju daļa. Abi ciemi atrodas teritoriāli tuvu, tādēļ plānojot infrastruktūru un publisko pakalpojumu nodrošināšanu, nepieciešams tos skatīt kā vienotu, Medemciema apkaimi.

Savukārt, plānojot Jāņupes attīstību, to nepieciešams skatīt kontekstā ar pārējiem ciemiem, kas teritoriāli atrodas atrauti no novada centra, Olaines pilsētas, bet ir labi savienoti ar ceļu tīklu un sabiedrisko transportu (Dāvi, Stīpnieki, Rājumi, Vaivadi), skatot tos kā vienotu, Jāņupes apkaimi.

Tāpat nepieciešams izvērtēt Pēterniekus un pārējos ciemus, ko veido dārzkopību kooperatīvi: Virši, Ezītis, Galiņi, Cīrulīši, kā arī Olaines pilsētas dārzkopību teritorijas.

Tematiskā plānojuma rezultātā nepieciešams sagatavot darba uzdevumu lokālplānojuma/teritorijas plānojuma izstrādei.

- Iesaistāmās institūcijas

  - Olaines novada pašvaldība (t.sk. Īpašumu un juridiskā nodaļa, Būvvalde, Attīstības nodaļa, Olaines novada pašvaldības Izglītības un kultūras nodaļa);

  - Pašvaldības aģentūra “Olaines sociālais dienests”;

  - Olaines novada pašvaldības policija (PP);

  - SIA „Olaines Veselības centrs”;

  - AS „Olaines ūdens un siltums”;

  - SIA “Zeiferti”;

  - VAS „Latvijas Valsts ceļi“;

  - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD);

  - LR VM Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD);

  - VAS “Latvijas Pasts”;

  - SIA ‘’Rīgas meži”;

  - VAS „ Latvijas Valsts meži”;

  - SIA “Lattelecom”;

  - AS “Latvenergo”, AS “Sadales tīkls”;

  - AS “Latvijas gāze”;

  - Kaimiņu pašvaldības.

- Tematiskā plānojuma mērķis

Attīstīt Medemciema, Jāņupes un Pēternieku apkaimes kā vietējas nozīmes centrus, apkopojot informāciju par apkaimēs esošo dārzkopības kooperatīvu (ciemu) teritoriju attīstības iespējām un izstrādājot kritērijus turpmākai šo teritoriju attīstībai (prioritārā secībā). Izvērtēt pārējo (Virši, Ezītis, Galiņi, Cīrulīši, kā arī Olaines pilsētas dārzkopību teritorijas) dārzkopību teritoriju veidojošo ciemu attīstības perspektīvas.

Tematiskā plānojuma risinājumi tiks iekļauti Olaines novada teritorijas plānojumā un Olaines novada attīstības programmā, identificējot nepieciešamās rīcības un investīcijas.

- Tematiskā plānojuma uzdevumi

  - Esošās transporta infrastruktūras un adresācijas novērtējums un uzlabotas infrastruktūras plānošana t.sk.:

    - Sarkano līniju izvērtējums (ir/nav/vajag/joslas platuma atbilstība);

    - satiksmes drošības izvērtējums;

    - gājēju un velo ceļu plānošana;

    - priekšlikumi ceļa tīkla uzlabošanai/pārkārtošanai, satiksmes organizācijas pārkārtošanai (piemēram, veidojot vienvirziena ielas utml.), satiksmes drošības uzlabošanai;

    - esošās adresācijas novērtējums un, ja nepieciešams, priekšlikumu izstrāde jaunas adresācijas sistēmas izveidei (ņemt vērā specializēto dienestu ieteikumus (VUGD, NMPD, PP). Adresācijas priekšlikumu izstrāde veicama sadarbībā ar Olaines novada pašvaldību, kooperatīvu valdes priekšsēdētājiem un iedzīvotājiem, veidojot:

      - Ielu nosaukumus;

      - Ēku numerāciju;

      - Laukumu nosaukumus;

      - Sniegt jauno adrešu sarakstus par katru dārzkopības kooperatīvu atsevišķi aprakstošā, tabulas veidā un atspoguļot uz kartes ielu un ēku numerāciju ar mēroga noteiktību 1:2000.

  - Esošā inženiertehniskā nodrošinājuma (ūdensapgāde, kanalizācija, siltumapgāde, elektroapgāde, sakari, sadzīves atkritumu apsaimniekošana u.c.) izpēte un analīze, t.sk. izvērtējot dārzkopības kooperatīvu sniegto pakalpojumu kvalitāti un iespējas apmierināt iedzīvotāju vajadzības;

  - Esošās grāvju (meliorācijas) sistēmas stāvokļa izvērtējums un jaunas meliorācijas sistēmas plānošana (t.sk. lietus ūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas shēmas);

  - Esošās publiskās ārtelpas un sociālo pakalpojumu (t.sk. ģimenes ārsta, sociālā dienesta klientu apkalpošanas centra, policijas iecirkņa, pasta, pirmsskolas izglītības, bibliotēkas, kultūras un sporta pasākumu norises vietu u.c.) novērtējums un attīstības perspektīvu plānošana;

  - Sniedzot attīstības priekšlikumus, norādīt to aktualitāti:

    - Prioritāri attīstāms – nepieciešams sakārtot tuvāko trīs gadu laikā;

    - Attīstāms vidējā termiņā – nepieciešamas sakārtot tuvāko septiņu gadu laikā;

    - Attīstāms, pieaugot pieprasījumam – definēt nepieciešamo pieprasījumu, lai pakalpojuma ieviešana būtu ekonomiski racionāla.

  - Sniegt aprakstošā un grafiskā veidā priekšlikumus Pēternieku, Medemciema un Jāņupes apkaimes teritoriju turpmākā funkcionālā zonējuma piemērošanai.

- Sabiedrības līdzdalības pasākumi

  - Sadarbībā ar Olaines novada pašvaldības Attīstības daļu, organizēt Medemciema un Jāņupes apkaimju iedzīvotāju un zemju īpašnieku aptauju;

  - Organizēt apkaimju vizītes ar aktīvo iedzīvotāju, Olaines novada pašvaldības un iestāžu pārstāvju dalību, klātienē apskatot problemātiskās un potenciāli attīstāmās teritorijas;

  - Organizēt tematiskā plānojuma publisko apspriešanu:

    - Nodrošinot iespēju iepazīties ar plānošanas dokumentiem Olaines novada mājaslapā, Olaines novada pašvaldībā, Sūtnīšu bibliotēkā, DKS “Jāņupe – 2” vai Stīpnieku kooperatīva ēkā, uz Olaines novada informatīvajiem stendiem, kas atrodas Medemciema un Jāņupes apkaimēs;

    - Organizēt trīs publiskās apspriešanas sanāksmes – vienu Medemciema, otru Jāņupes apkaimē un trešo Olainē. Sagatavot informāciju par tikšanās laiku un vietu, publiskošanai Olaines novada mājas lapā, laikrakstā “Olaines Domes Vēstis”, izvietošanai uz Olaines novada informatīvajiem stendiem.

- Teritorijas tematiskā plānojuma izstrādes aktivitāšu laika grafiks:

| Nr. | Aktivitātes | Termiņš |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pašvaldības domes lēmums par tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšana | 2016. gada jūlijs |
| 2. | Informācijas publiskošana Olaines novada mājaslapā, uz informatīvajiem stendiem un laikrakstā “Olaines Domes Vēstis” par tematiskā plānojuma uzsākšanu un visiem plānotajiem sabiedrības līdzdalības pasākumiem | 2016.gada novembris |
| 3. | Iedzīvotāju aptaujas organizēšana, situācijas izpēte, tematiskā plānojuma izstrādei nepieciešamās informācijas pieprasīšana, saņemšana, informācijas apkopošana. | 2016.gada novembris |
| 4. | Iedzīvotāju aptaujas rezultātu publiskošana un apkaimju vizīšu organizēšana - iespēja sabiedrībai iesniegt priekšlikumus, ierosinājumus, kas izvērtējami un iekļaujami tematiskā plānojuma redakcijā. | 2016.gada decembris |
| 5. | Plānojuma redakcijas sagatavošana | 2016.gada janvāris |
| 6. | Pašvaldības domes lēmums par tematiskā plānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai | 2016.gada februāris |
| 7. | Tematiskā plānojuma redakcijas publiskā apspriešana, publiskās apspriešanas sanāksme, institūciju atzinumu saņemšana par izstrādāto redakciju. Publiskas apspriešanas termiņš trīs nedēļas. | 2016.gada marts |
| 8. | Pašvaldības domes lēmums par tematiskā plānojuma redakcijas pilnveidošanu, tematiskā plānojuma pilnveidotās redakcija sagatavošana. | 2017.gada aprīlis |
| 9. | Pilnveidotās redakcijas sagatavošana. | 2017.gada maijs |
| 10. | Pašvaldības domes lēmums par tematiskā plānojuma apstiprināšanu | 2017.gada jūnijs |

## pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2016/42 nolikumam

- Pretendenta pieteikums

- par piedalīšanos iepirkumā 
“Olaines novada vietējās nozīmes centru dārzkopības kooperatīvu teritoriju

- tematiskā plānojuma izstrāde”

| Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijai |  |  |
| --- | --- | --- |
| ____._____.________. Nr.__________ (datums/mēnesis/gads) |  |  |

- Iepazinušies ar Nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, būdami un attiecīgi pilnvaroti _______________________________ uzņēmuma vārdā, piedāvājam veikt iepirkumā ONP 2016/42 „Olaines novada vietējās nozīmes centru dārzkopības kooperatīvu teritoriju tematiskā plānojuma izstrāde” paredzētos Darbus, saskaņā ar Nolikuma prasībām un piekrītot visiem iepirkuma noteikumiem par summu EUR ___________ (summa vārdiem) bez PVN 21%.

Avansa maksājums ________ (vārdiem) % apmērā no Līguma cenas.

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies noteiktajā laikā parakstīt līgumu un sniegt Pakalpojumu, kas noteikts Nolikumā, Līguma projektā un savā Piedāvājumā.

Mēs apliecinām, ka visas mūsu sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas, un, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties šajā iepirkumā un pildīt Nolikumā norādītās prasības.

Pakalpojuma nodrošināšanai mēs plānojam piesaistīt apakšuzņēmējus ________________ un nodot tiem darbus par summu EUR ___________(vārdiem), kas sastāda ____% no mūsu piedāvātās līguma cenas.

Iesniedzot piedāvājumu, mēs apliecinām, ka: mums ir skaidras un saprotamas mūsu tiesības un pienākumi; mēs esam iepazinušies ar iepirkuma Nolikumu, atzīstot to par pareizu un atbilstošu, līdz ar ko necelsim pretenzijas par to; mums ir skaidras un saprotamas iepirkuma Nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, līguma priekšmets un prasības Darbu izpildei, līdz ar ko mēs atzīstam, ka iepirkuma Komisija ir nodrošinājusi mums iespēju bez attaisnojama riska sagatavot un iesniegt piedāvājumu.

Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma, kam pievienoti Nolikuma 3.punktā noteiktie dokumenti.

| [Vadošais partneris:] |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Adrese: |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |
| [Partneris]: |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Adrese: |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts:] |  |
| z.v. |  |

[Pieteikums ir jāaizpilda ar drukātiem burtiem.

Pieteikums ir jāparaksta pretendenta likumiskajam pārstāvim vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).

Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, šo pieteikumu un pārējos piedāvājuma dokumentus paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā vai personālsabiedrībā. Pieteikumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību un personas atbildības sadalījumu, kā arī pieteikumam pievieno partneru vienošanos.]

### 2.1.pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2016/42 nolikumam

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

| 1. | Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Adrese: |  |
| 3. | Kontaktpersona : |  |
| 4. | Telefons: |  |
| 5. | Fax: |  |
| 6. | E-mail: |  |
| 7. | Mājas lapas adrese: |  |
| 8. | Reģistrācijas Nr. |  |
| 9. | Reģistrācijas vieta: |  |
| 10. | Reģistrācijas gads: |  |
| 11. | Nodarbināto skaits: |  |
| 12. | Kompānijas darbības sfēra (īss apraksts): |  |
| 13. | Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |
| Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss): |  |  |
| Bankas kods: |  |  |
| Konta numurs: |  |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |  |
| Adrese: |  |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |  |

[Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, šo pielikumu aizpilda par katru personu, kā personu grupas dalībnieku, atsevišķi].

### 2.2.pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2016/42 nolikumam

Informācija par Pretendenta personu grupā ietilpstošiem partneriem un apakšuzņēmējiem

- Iepirkumam “Olaines novada vietējās nozīmes centru dārzkopības kooperatīvu teritoriju tematiskā plānojuma izstrāde”

| Nosaukums | Statuss piedāvājumā (partneris vai apakšuzņēmējs) | Adrese, telefons, kontaktpersona | Apakšuzņēmēja/partneru paredzēto darbu īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |
| ... |  |  |  |

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

## pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2016/42 nolikumam

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI

- Iepirkumam “Olaines novada vietējās nozīmes centru dārzkopības kooperatīvu teritoriju tematiskā plānojuma izstrāde”

| Pakalpojuma nodrošinātājs | Pretendenta statuss pakalpojuma līguma izpildē (galvenais pakalpojuma nodrošinātājs vai apakšuzņēmējs) | Izpildes laiks | Veikto darbu apraksts un līguma summa | Pasūtītājs, kontaktinformācija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013.gads |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 2014.gads |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 2015.gads |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, norādīt visu personu grupā ietilpstošo personu pieredzi. Veiktos darbus aprakstīt tādā apjomā, lai varētu novērtēt Pretendenta atbilstību konkursa nolikuma Error: Reference source not found.1. un 2.4.2.punkta prasībām.]

Tabulā minētajai Pretendenta pieredzei jāpievieno atsauksmes.

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

### 3.1. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2016/42 nolikumam

Pakalpojuma izpildei paredzētā personāla saraksts

- Iepirkumam

- „Olaines novada vietējās nozīmes centru dārzkopības kooperatīvu teritoriju

- tematiskā plānojuma izstrāde”

| Piedāvātā pozīcija Pakalpojuma izpildē | Vārds, Uzvārds | Uzņēmums, kuru speciālists pārstāv | Izglītība, specialitāte | Pieredze attiecīgajā jomā (gadi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |

[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības. Speciālistu sarakstā minētajām personām jāpievieno kvalifikācijas un darba pieredzes apraksti) un personas izglītību apliecinošo dokumentu kopijas un citas kvalifikāciju apliecinošās dokumentu kopijas]

| Pretendenta/ nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

### 3.2. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2016/42 nolikumam

Speciālista kvalifikācijas un darba pieredzes apraksts

- Uzvārds:

- Vārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde, mācību laiks (no...līdz…) | Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai kvalifikācija (-as) |
| --- | --- |
| ... |  |

- Sertifikāti, licences, apliecības:

| Licences, sertifikāta un apliecības nosaukums un numurs | Izdevējs | Izsniegšanas laiks | Derīguma termiņš (no-līdz) |
| --- | --- | --- | --- |

[Pievienot uzskaitīto licenču, sertifikātu, apliecību kopijas].

- Citas prasmes:

- Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:

- Uzņēmumā nostrādātie gadi:

- Darba pieredze:

| Laiks (no…līdz…) | Uzņēmums | Amats | Darba pienākumu apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

- Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi:

| Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Valsts, uzņēmums | Amats | Izpildes laiks, pasūtītāja kontaktinformācija | Īss darba apraksts norādot konkrētas mērvienības |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Cita saistītā informācija

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos kā <norādīt statusu projektā, piemēram, projekta vadītājs> strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums>, gadījumā, ja <Pretendenta nosaukums> tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu.

Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts cita Pretendenta piedāvājumā un neesmu interešu konflikta situācijā.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā.

2016.gada ____.______________

Speciālista Vārds Uzvārds

(paraksts)

| Pretendenta/ nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

## 4. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2016/42 nolikumam

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

- Iepirkumam “Olaines novada vietējās nozīmes centru dārzkopības kooperatīvu teritoriju tematiskā plānojuma izstrāde”

    - Pakalpojuma izpildes termiņš

Pakalpojuma izpildes termiņš ______________________ (ne vairāk kā 8 mēneši).

2. Pielikumā pievienots:

  - Darbu izstrādes metodikas apraksts.

2.2. Darbu izstrādes organizācijas apraksts.

2.3. Publiskās apspriešanas procesa apraksts.

2.4. Darba izstrādes laika grafiks.

3. Projekta galīgās redakcijas materiālu izdruka un elektroniskā forma (kompaktdisks) tiks iesniegta ______ eksemplāros.

4. Citi nosacījumi

Apliecinām, ka  Olaines novada vietējās nozīmes centru un dārzkopības kooperatīvu teritoriju tematiskā plānojuma izstrāde tiks veikta, saskaņā ar iepirkuma Nolikumā un Darba uzdevumā noteiktajām prasībām.

Gadījumā, ja pašvaldības budžetā ir nepietiekošs finansējums Līgumā paredzēta Pakalpojuma apmaksai, piekrītam, ka Pasūtītājs var samazināt iepirkumā paredzēta Pakalpojuma apjomu, bet ne vairāk kā 30% apmērā.

| Pretendenta/ nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

## 5. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2016/42 nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

- Iepirkumam “Olaines novada vietējās nozīmes centru dārzkopības kooperatīvu teritoriju tematiskā plānojuma izstrāde”

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Līgumcena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1. | Olaines novada vietējās nozīmes centru un dārzkopības kooperatīvu teritoriju tematiskā plānojuma izstrāde |  |

Pielikumā: Tāme pa izdevumu posteņiem piedāvātajai līgumcenai uz _______ lapām.

| Pretendenta/ nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

## 6. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2016/42 nolikumam

- LĪGUMA PROJEKTS Nr. ONP 2016/42

- Par Olaines novada vietējās nozīmes centru un dārzkopības kooperatīvu teritoriju

- tematiskā plānojuma izstrādi

Olaines novadā	2016.gada ___.__________

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA, reģ. Nr. 90000024332, juridiskā adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV - 2114, tās izpilddirektora Ģirta BATRAGA personā, kurš rīkojas pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” un Olaines novada pašvaldības nolikumu (turpmāk – PASŪTĪTĀJS) no vienas puses, un

___________________________, reģistrācijas numurs _____________________, tās _____________ _____________ ______________ personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), no otras puses (PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS kopā – turpmāk PUSES), pamatojoties uz iepirkuma ONP 2016/42 „Olaines novada vietējās nozīmes centru un dārzkopības kooperatīvu teritoriju tematiskā plānojuma izstrāde” rezultātiem noslēdz šādu līgumu (turpmāk - LĪGUMS):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS apņemas sniegt pakalpojumu – Olaines novada vietējās nozīmes centru un dārzkopības kooperatīvu teritoriju tematiskā plānojuma izstrādi (turpmāk – DARBI) saskaņā ar LĪGUMU un 1.pielikumu – Darba uzdevums, 2.pielikumu – Tehniskais piedāvājums un 3.pielikumu – Finanšu piedāvājums, kas ir neatņemamas LĪGUMA sastāvdaļas.

2. PUŠU SAISTĪBAS

  - IZPILDĪTĀJS apņemas:

    - veikt DARBUS _______ (__________) mēnešu laikā no LĪGUMA noslēgšanas dienas;

2.1.2. izstrādāt DARBUS atbilstoši Darba uzdevumam un iesniegt Olaines novada pašvaldībai;

2.1.4. izpildot DARBUS, ievērot visas Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības;

2.1.5. jebkurā laikā pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma sniegt atskaiti par darbU gaitu;

2.1.6. pieprasīt no PASŪTĪTĀJA visus PASŪTĪTĀJA rīcībā esošos izejas materiālus, kas nepieciešami kvalitatīvai DARBU izpildei LĪGUMĀ noteiktajā termiņā;

2.1.7. ar DARBU nodošanas – pieņemšanas aktu nodot DARBUS pasūtĪTĀJAM;

2.1.8. kompensēt izdevumus pēc to faktiskiem apmēriem, kas PASŪTĪTĀJAM radušies IZPILDĪTĀJA vai viņa iesaistītās trešās personas vainas vai neuzmanības dēļ 10 (desmit) dienu laikā no pretenzijas nosūtīšanas dienas.

2.2. PASŪTĪTĀJS apņemas:

2.2.1. izsniegt IZPILDĪTĀJAM visus PASŪTĪTĀJA rīcībā esošos izejas materiālus, kas nepieciešami DARBU veikšanai;

2.2.2. ar DARBU nodošanas – pieņemšanas aktu pieņemt DARBUS, ja tie atbilst LĪGUMA nosacījumiem;

2.2.3. veikt LĪGUMĀ paredzētos maksājumus.

3. DARBU NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

3.1. Pēc veikto darbU pabeigšanas tiek noformēts, un abu pušu parakstīts DARBU nodošanas – pieņemšanas akts.

3.2. DARBU nodošanas – pieņemšanas aktus sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJS.

3.3. Ja Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no DARBU nodošanas – pieņemšanas akta saņemšanas izvirza pamatotas pretenzijas par DARBU kvalitāti, tad Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt DARBU nodošanas – pieņemšanas aktu, un IZPILDĪTĀJAM nekavējoties ir jānovērš pieļautās kļūdas un neprecizitātes.

3.4. Šī Līguma izpildes rezultātā radītie materiāli (rezultāti) pieder PASŪTĪTĀJAM un ir tā īpašums. IZPILDĪTĀJAM nav tiesību jebkādā veidā ierobežot PASŪTĪTĀJA tiesības brīvi un pēc saviem ieskatiem rīkoties ar tiem.

4. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

4.1. Kopējā līguma summa ir EUR ____________ (________ eiro, ________ centi) un PVN 21% EUR ___________ (________ eiro, ________ centi), kas kopā sastāda EUR ___________ (________ eiro, ________ centi).

4.2. PASŪTĪTĀJS izmaksā IZPILDĪTĀJAM avansu ____ % apmērā no 4.1. punktā noteiktās Līguma summas, jeb EUR __________ (________ eiro, ________ centi) un PVN 21% EUR ___________ (________ eiro, ________ centi), kas kopā sastāda EUR (________ eiro, ________ centi), pārskaitot naudu IZPILDĪTĀJA norādītajā bankas kontā pēc attiecīga rēķina saņemšanas no IZPILDĪTĀJA.

4.3. PASŪTĪTĀJS gala maksājumu veic pārskaitot naudu IZPILDĪTĀJA norādītajā bankas kontā 7 (septiņu) darba dienu laikā no nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas un attiecīgā rēķina saņemšanas no IZPILDĪTĀJA.

5. GARANTIJAS

5.1. IZPILDĪTĀJS atbild par izpildīto DARBU atbilstību visām Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktām tehniskām, sanitārām, vides aizsardzības, ugunsdrošības un citām prasībām.

6. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANA

6.1. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi, PUSES ir atbildīgas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un LĪGUMA nosacījumiem.

6.2. Par DARBU izpildes termiņa kavējumu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs IZPILDĪTĀJAM piemērot līgumsodu 0.5% (nulle komats piecu procentu) no līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no līgumcenas.

6.3. Jebkura maksājuma, kas izriet no līguma, samaksas kavējuma gadījumā, samaksu nesaņēmusī PUSE ir tiesīga piemērot otrai PUSEI līgumsodu 0.5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no maksājuma kavējuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no līgumcenas.

6.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no saistību pienācīgas izpildes.

6.5. PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, ko tie saņēmuši LĪGUMA izpildes laikā viens no otra.

6.6. Visus ar LĪGUMU saistītos strīdus un domstarpības PUSES risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, strīdus jautājumi tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANAS UN LAUŠANAS KĀRTĪBA

7.1. LĪGUMS stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pušu saistību izpildei vai tā laušanai Līgumā noteiktā kārtībā.

7.2.  LĪGUMU var grozīt vai lauzt, puSĒM vienojoties rakstveidā, saskaņā ar LĪGUMU un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.3. Ja IZPILDĪTĀJS nepienācīgi pilda savas saistības un pēc PASŪTĪTĀJA rakstveida brīdinājuma saņemšanas turpina tās nepildīt, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs atkāpties un vienpusējā kārtā lauzt LĪGUMU. LĪGUMS tiek uzskatīts par spēku zaudējušu datumā, kāds norādīts iepriekš nosūtītā paziņojumā. Šādā gadījumā IZPILDĪTĀJS atlīdzina PASŪTĪTĀJAM visus tiešos un netiešos zaudējumus, kā arī maksā līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no līgumcenas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM tikai par tiem DARBIEM, kas ir pienācīgi izpildīti.

7.4. Neviena no pusēm neatbild par LĪGUMĀ noteikto saistību neizpildīšanu, ja tas noticis nepārvaramas varas rezultātā, piemēram, dabas katastrofas, sociālie konflikti, kā arī jaunu normatīvo aktu ieviešana, kas aizliedz LĪGUMĀ paredzēto darbību.

7.5. Katra no pusēm 3 (trīs) dienu laikā informē otru pusi par iepriekš minētās nepārvaramas varas iestāšanos. Puses savstarpēji vienojas par LĪGUMĀ noteikto termiņu pagarināšanu vai LĪGUMA izbeigšanu.

7.6. Ja kāda no PUSĒM tiek reorganizēta, LĪGUMS paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši PUŠU saistību pārņēmējiem.

8. CITI NOSACĪJUMI

8.1. PASŪTĪTĀJA pārstāvis operatīvo jautājumu risināšanai ir _____________________ ___________________________ (tālr. _____________, e-pasts __________________).

8.2. IZPILDĪTĀJA pārstāvis DARBU veikšanā ir _________ (tālr. ____________, e-pasts ________________).

8.3. LĪGUMS ir sagatavots latviešu valodā uz  ___ (____) lapām ar 3 (trīs) pielikumiem kopā uz ___ (___________) lapām divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Viens no eksemplāriem glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie IZPILDĪTĀJA.

9. PUŠU REKVIZĪTI

| PASŪTĪTĀJS | IZPILDĪTĀJS |
| --- | --- |