DOMES SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS

Olainē

2023.gada 24.maijā	     	      						Nr.5

4.p.

Par grozījumiem Olaines novada domes 2022.gada 28.septembra sēdes lēmumā “Par  kooperatīvās dārzkopības sabiedrības “Komutators” projekta  “4.līnijas labiekārtošana” finansējumu”

Tiek dots vārds: Andrim Bergam

- Olaines novada pašvaldībā 2023.gada 15.maijā saņemts Olaines novada kooperatīvās dārzkopības sabiedrības “Komutators” (turpmāk – KDS “Komutators”), reģistrācijas Nr.40103077790, juridiskā adrese: “Komutators”, Medemciems, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127, iesniegums (reģ.Nr. ONP/1.8./22/9338-SD) par līguma termiņa pagarināšanu.

- Atbilstoši  Olaines novada domes 2022.gada 28.septembra sēdes lēmumam  “Par  kooperatīvās dārzkopības sabiedrības “Komutators” projekta “4.līnijas labiekārtošana” finansējumu” (turpmāk - lēmums) 2022.gada 30.septembrī noslēgts Līgums par kooperatīvās dārzkopības sabiedrības “Komutators” projekta  “4.līnijas labiekārtošana” finansējumu (turpmāk- līgums).

- Atbilstoši līguma  2.1.5. punktam – KDS “Komutators” rakstiski informē pašvaldību par visiem šķēršļiem un problēmām, kas varētu kavēt Projekta veiksmīgu izpildi vai mainīt tā kvalitāti.

Saskaņā ar  noslēgto līgumu KDS “Komutators” 2022.gada 10.novembrī noslēdza līgumu ar SIA “Montegro”, reģistrācijas Nr. 44103115124, par projekta“4.līnijas labiekārtošana” paredzētajiem darbiem.  2022.gada 5.decembrī  saskaņā ar noslēgto  līgumu SIA “Montegro” uzsāka būvdarbus.

Uz KDS “Komutators” koplietošanas teritorijas tika veikts trasējums 4.līnijas ceļa klātnes izbūvei, norokot grunts virskārtu. 2022.gada 6.decembrī iestājās nelabvēlīgi laikapstākļi labiekārtojuma izbūves turpināšanai – ilgstošs sniegputenis, kas padarīja darbu turpināšanu neracionālu.

Ar Olaines novada domes 2022.gada 21.decembra sēdes lēmumu “Par grozījumiem Olaines novada domes 2022.gada 28.septembra sēdes lēmumā “Par  kooperatīvās dārzkopības sabiedrības “Komutators” projekta  “4.līnijas labiekārtošana”, dome grozīja Olaines novada domes 2022.gada 28.septembra sēdes lēmuma “Par  kooperatīvās dārzkopības sabiedrības “Komutators” projekta  “4.līnijas labiekārtošana” finansējumu” 3.punktu, aizstājot vārdus un ciparus “līdz 2022.gada 16.decembrim”  ar vārdiem un cipariem “līdz 2023.gada 30.aprīlim” (2022.gada 12.decembra kooperatīvās dārzkopības sabiedrības “Komutators” iesniegumu (reģ.Nr. ONP/1.8./22/9338-SD) par līguma termiņa pagarināšanu).

Vienošanās pie 2022.gada 30.septembra  līguma  par  kooperatīvās dārzkopības  sabiedrības “Komutators” projekta   “4.līnijas labiekārtošana” finansēšanu” noslēgta 2022.gada 22.decembrī.

- 2023.gada 24.aprīlī saņemts un reģistrēts SIA “Montegro”, reģistrācijas Nr.44103115124, juridiskā adrese: Lokomatīves iela 60-30, Rīga, LV-1057, iesniegums (reģ.Nr. ONP/1.8./23/2889-SD) par līguma termiņa pagarināšanu,  minot iemeslu, ka sakarā ar SIA “Montegro” apgrozāmo līdzekļu trūkumu 2023.gada sezonas sākumā, nav iespējams uzsākt darbus.

Pamatojoties uz iepriekšminēto, Finanšu komitejas 2023.gada 18.maija sēdes protokolu Nr.6 un, pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10.panta pirmās daļas 21.punktu,  atklāti balsojot ar 14 balsīm par – A.Znotiņš, K.Kauliņš, J.Precinieks, I.Brence, I.Purviņa, L.Gulbe, A.Bergs, A.Čmiļs, D.Ļebedevs, M.Vanags,  O.Novodvorskis, N.Miļkevičs, A.Vurčs, A.Geržatovičs, pret nav, atturas nav, dome nolemj:

- Grozīt Olaines novada domes 2022.gada 28.septembra sēdes lēmuma “Par  kooperatīvās dārzkopības sabiedrības “Komutators” projekta  “4.līnijas labiekārtošana” finansējumu” (13.prot.7.2.p.) 3.punktu, aizstājot vārdus un ciparus “līdz 2023.gada 30.aprīlim”  ar vārdiem un cipariem “līdz 2023.gada 22.jūnijam”.

- Uzdot pašvaldības izpilddirektoram noslēgt vienošanos pie 2022.gada 30.septembra līguma  “Par  kooperatīvās dārzkopības  sabiedrības “Komutators” projekta  “4.līnijas labiekārtošana” finansēšanu ar KDS “Komutators”” (reģistrācijas Nr.40103077790), ievērojot lēmuma 1.punktā noteikto.

Sēdes vadītājs                                                                                                   A.Bergs