## Investīciju plāns
Olaines novada attīstības programma 2022.-2028. gadam INVESTĪCIJU PLĀNS 2023.-2026. GADAM
[7 empty] | Finanšu instruments (EUR vai %, nosaukums) |  |  |  | 2023. gads |  |  | Plānotais laika posms
Nr. p.k. | Projekta unikālais Nr. | Projekta nosaukums | Atbilstība rīcībām (AP 2022-2028) | Īstenošanas teritorija | Papildinātība ar citiem projektiem (projekta Nr.) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Pašvaldības budžets (vai iesniedzēja finansējums) | ESI fondu un cits ārējais finansējums | Valsts finansējums (vai aizdevums) | Privātais finansējums | Pašvaldības budžets | Pašvaldības ņemtie kredītlīdzekļi | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Projekta uzsākšana | Realizācijas termiņš | Atbildīgie par projekta īstenošanu/Projekta partneri | Projekta statuss informācijas sniegšanas brīdī | Atbilstība atbalsta programmām, SAM | Avots (info darbam)
VTP1 Cilvēkresursu attīstība
RV1 Izglītība un prasmes
|  | Telpu vienkāršotā atjaunošana jaunas pirmsskolas izglītības iestādes izveidei Veselības ielā 7, Olainē, 2.kārta | R 1.1.2. | Olaine |  | 1200000 | Pašvaldības budžets | ES finanšu instruments |  |  |  |  | Izremontētas telpas Veselīnas ielā 7, Olainē nodrošinot 80 vietas bērniem pirmsskolas izglītības iestādē. | 2023 | 2024 | Pašvaldība | Realizācijā | Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 4.2. prioritātes “Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, apmācības un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp, veicinot noturību izglītošanā un apmācībā attālinātā un tiešsaistes režīmā” 4.2.1.7. pasākumu “Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība”
20 |  | Olaines 1.vidusskolas filiāles Olaines sākumskolas piebūvē (Meža ielā 2, Jaunolainē) projektēšana | R 1.4.1. | Jaunolaine |  | 2000000 | Pašvaldības budžets | ES finanšu instruments |  |  |  |  | Veikta telpu paplašināšana un jaunas infrastruktūras izveide izglītības iestādē | 2024 | 2026 | Pašvaldība | Realizācijā |  | AP 2022 - 2028
21. |  | Olaines 1. vidusskolas telpu paplašināšana (Zeiferta ielā 2, Olainē) projektēšana un būvniecība | R 1.4.2. | Olaine |  | 3500000 | Pašvaldības budžets | ES finanšu instruments |  |  |  |  | Paplašinātas Olaines 1. vidusskolas telpas (t.sk. veikta pagrabstāva atjaunošana, kāpņu modernizācija, jaunā korpusa telpu remonts, centrālā korpusa telpu remonts, jaunā korpusa ventilācijas sistēmas rekonstrukcija, Olaines sākumskolas telpu kapacitātes paplašināšana, papildu telpu izveidošana mācībām, sportam, ēdināšanai, garderobēm) | 2023 | 2026 | Pašvaldība | Sagatavošanā |  | AP 2022 - 2028
|  | “Multifunkcionālās ēkas Jelgavas ielā 23, Olainē, jaunbūve” būvniecība | R 1.4.3. | Olaine |  | 13500000 | Pašvaldības budžets | ES finanšu instruments | Valsts aizdevums |  |  |  | Uzbūvēta Multifunkcionāla ēka Jelgavas ielā 23, Olainē, kurā atradīsies Olaines Mūzikas un mākslas skola, Pieaugušo izglītības centrs, Olaines bibliotēka, Olaines bērnu bibliotēka. | 2023 | 2026 | Pašvaldība | Realizācijā
22. |  | Olaines peldbaseina ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, Stadiona ielā 2, Olainē | R 1.4.4. | Olaine |  | 895000 | Pašvaldības budžets | ES finanšu instruments |  |  |  |  | Īstenoti vienkāršotas renovācijas darbi izglītības iestādēs pēc nepieciešamības Modernizētas ventilācijas sistēmas izglītības iestādēs Uzlabota izglītības iestāžu energoefektivitāte | 2022 | 2024 | Pašvaldība | Sagatavošanā | 1.2.1.3.i. Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti | AP 2022 - 2028
22. |  | Pirmsskolas izglītības iestādes infrastruktūras energoresursu ietaupījums un energoefektivitātes uzlabošana Zemgales ielā 39, Olainē (ventilācijas sistēmas) projektēšana | R 1.4.4. | Olaine |  |  | Pašvaldības budžets | ES finanšu instruments |  |  |  |  | Īstenoti vienkāršotas renovācijas darbi izglītības iestādēs pēc nepieciešamības Modernizētas ventilācijas sistēmas izglītības iestādēs Uzlabota izglītības iestāžu energoefektivitāte | 2022 | 2024 | Pašvaldība | Sagatavošanā | 1.2.1.3.i. Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti | AP 2022 - 2028
22. |  | Pirmsskolas izglītības iestādes infrastruktūras energoresursu ietaupījums un energoefektivitātes uzlabošana Zemgales ielā 39, Olainē (ventilācijas sistēmas) būvniecība | R 1.4.4. | Olaine |  |  | Pašvaldības budžets | ES finanšu instruments |  |  |  |  | Īstenoti vienkāršotas renovācijas darbi izglītības iestādēs pēc nepieciešamības Modernizētas ventilācijas sistēmas izglītības iestādēs Uzlabota izglītības iestāžu energoefektivitāte | 2022 | 2024 | Pašvaldība | Sagatavošanā | 1.2.1.3.i. Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti | AP 2022 - 2028
23. |  | Olaines 1.vidusskolas infrastruktūras energoresursu ietaupījums un energoefektivitātes uzlabošana Zeiferta ielā 4, Olainē(ventilācijas sistēmas) projektēšana | R 1.4.4. | Olaine |  |  | Pašvaldības budžets | ES finanšu instruments |  |  |  |  | Īstenoti vienkāršotas renovācijas darbi izglītības iestādēs pēc nepieciešamības Modernizētas ventilācijas sistēmas izglītības iestādēs Uzlabota izglītības iestāžu energoefektivitāte | 2022 | 2024 | Pašvaldība | Sagatavošanā | 1.2.1.3.i. Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti | AP 2022 - 2028
23. |  | Olaines 1.vidusskolas infrastruktūras energoresursu ietaupījums un energoefektivitātes uzlabošana Zeiferta ielā 4, Olainē(ventilācijas sistēmas) būvniecība | R 1.4.4. | Olaine |  |  | Pašvaldības budžets | ES finanšu instruments |  |  |  |  | Īstenoti vienkāršotas renovācijas darbi izglītības iestādēs pēc nepieciešamības Modernizētas ventilācijas sistēmas izglītības iestādēs Uzlabota izglītības iestāžu energoefektivitāte | 2022 | 2024 | Pašvaldība | Sagatavošanā | 1.2.1.3.i. Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti | AP 2022 - 2028
19. |  | Tehniskās jaunrades centra Olainē projektēšana un būvniecība | R 1.1.4. | Olaine |  | 2500000 | Pašvaldības budžets | ES finanšu instruments |  |  |  |  | Izveidots tehniskās jaunrades centrs Olainē | 2025 | 2028 | Pašvaldība | Plānots |  | AP 2022 - 2028
RV3 Kultūrvide
15. |  | Velotūrisma infrastruktūras attīstība novadā |  | Viss novads |  | 700000 | 50% | 50% |  |  |  |  | Jaunu veloceļu izbūve Olaine - Pēternieki un Jaunolaine - Gaismas |  |  | Pašvaldība |  |  | AP 2014-2020
16. |  | Velomaršrutu un veloceliņu izveide sadarbībā ar Mārupes novadu |  | Viss novads |  | 1000000 | 15% | 85% |  |  |  |  | LEADER programmas ietvaros izveidoti velomaršruti un attīstīts velotūrisms Olaines, Mārupes un Babītes novados |  |  | Pašvaldība |  |  | AP 2014-2020
26. |  | Zeifertu ēkas, Jaunolainē jumta rekonstrukcija | R 3.9.2. | Jaunolaine |  | 700000 | Pašvaldības budžets | [5 empty] | Nomainīts ēkas jumts. | 2024 | 2026 | Pašvaldība | Realizācijā
28. |  | Olaines kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšanas projekta projektēšana | R 3.10.1. | Olaine |  | 60000 | Pašvaldības budžets | [5 empty] | Izstrādāts projekts ēkas energoefektivitātei | 2024 | 2028 | Pašvaldība | Plānots
29. |  | Jaunolaines kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšana | R 3.10.1. | Olaines novads |  | 2000000 | Pašvaldības budžets | ES finanšu instruments |  |  |  |  | Uzlabota ēkas energoefektivitāte | 2022 | 2025 | Pašvaldība | Realizācijā
|  | Saieta nama Jāņupē būvniecība | R 3.10.5. | Jāņupe |  | 2000000 | Pašvaldības budžets | ES finanšu instruments |  |  |  |  | nodrošinot iespēju pulcēties vietējai kopienai, kā arī organizēt vietēja mēroga kultūras aktivitātes | 2025 | 2028 | Pašvaldība | Sagatavošanā
RV4 Sports un aktīvā atpūta
|  | Sporta servisa ēkas būvniecība Olainē | R 4.12.1. | Olaine |  | 1500000 | 100% | – | – |  |  |  | Sporta servisa ēka Olainē | 2021 | 2023 | Sporta centrs | Realizācijā |  | AP 2014-2020
|  | Vieglatlētikas sektors Olaines stadionā | R 4.12.1. | Olaine |  |  | 100% | [5 empty] | Olaines stadionā izveidots vieglatlētikas sektors | 2024 | 2025 | Sporta centrs | Plānots
|  | Slēgta tipa slidotavas izbūve | R 4.12.1. | Olaine |  | 2500000 |  |  |  | 100% |  |  | Izbūvēta jauna slidotava | 2024 | 2028 | Pašvaldība, Sporta centrs | Plānots |  | AP 2014-2020
|  | Izviedots āra trenažeiru laukums Olaines 2.vidusskolas stadionā | R 4.12.2. | Olaine |  | 33000 | 100%
VTP2 Sociāli droša vide
RV5 Sociālie pakalpojumi un aizsardzība
6. |  | Dienas aprūpes centra un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centra būvniecība Zeiferta ielā 6b, Olainē | R 5.14.1. | Olaine |  | 1597570.06 | 602095.25 | 995474.81 |  |  |  |  | Dienas aprūpes centrs un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs Zeiferta ielā 6b, Olainē | 2020 | 2022 | Pašvaldība, Sociālais dienests | Pabeigts | 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” un Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta Nr. 9.3.1.1./19/024 “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Olaines novadā” | AP 2014-2020
30. |  | Grupu dzīvokļi Olainē personām ar garīgās attīstības traucējumiem | R 5.14.1. | Oaline |  | 900000 | Pašvaldības budžets | ES finanšu instruments |  |  |  |  | Izveidoti grupu dzīvokļi, kas ir pieejami personām ar garīgā rakstura traucējumiem. | 2025 | 2028 | Pašvaldība, Sociālais dienests | Plānots
|  | Bērnu un jauniešu sociālā atbalsta centra “Olaks” ēkas Stacijas ielā 38a energoefektivitātes uzlabošana un modernizēšana | R 5.15.1. | Oaline |  | 700000 | Pašvaldības budžets | ES finanšu instruments |  |  |  |  | Veikta energoefektivitātes uzlabošana un modernizēšana | 2024 | 2026 | Pašvaldība, Sociālais dienests | Plānots
|  | Modernizēta un uzlabota HIV profilakses punkta un šļirču apmaiņas, Metadona programmas, nakts patversmes, zupas virtuves bezpajumtniekiem un higiēnas centra darbība | R 5.15.1. | Oaline |  | 1300000 | Pašvaldības budžets | ES finanšu instruments |  |  |  |  | Jauna ēka pakalpojumu sniegšanai | 2025 | 2028 | Pašvaldība, Sociālais dienests | Plānots
RV7 Drošība
32. |  | Rīcības plāns drošības attīstībai | R 7.18.2. | Olaines novads |  | 18000 | Pašvaldības budžets | [5 empty] | Izstrādāts rīcības plāns drošības attīstībai un uzlabošanai | 2024 | 2025 | Olaines novada pašvaldības policija | Plānots
33. |  | Ugunsdzēšibas dīķu izveide | R 7.19.3. | Olaines novads |  | 70000 | Pašvaldības budžets |  |  |  | 12000 |  | Ieviesti ugunsdzēsības dīķu uzlabošanas risinājumi, ierīkoti jauni | 2023 | 2028 | Pašvaldība | Realizācijā
VTP3 Ilgtspējīgs mājoklis, infrastruktūra un vide
RV8 Vide un publiskā ārtelpa
36. |  | Vides izglītības āra klase skolēniem saistībā ar purvu ekosistēmu | R 8.21.3. | Olaine |  | 100000 | Pašvaldības budžets | ES finanšu instruments |  |  |  |  | Izveidota āra par purva ekosistēmu. | 2026 | 2028 | Pašvaldība | Plānots
|  | Zemgales ielas 29-33, Olainē skvēra labiekārtošana (projektēšana un būvniecība) | R 8.22.1. | Olaine |  | 300000 | Pašvaldības budžets | ES finanšu instruments |  |  |  |  | Labiekārtots skvērs pie ēkām Zemgales ielā 29-33, ar pilsētas puksteni un strūklaku. | 2024 | 2026 | Pašvaldība | Plānots
25. |  | Bērnu rotraļu laukumu atjaunošana/pilnveidošana | R 8.22.1. | Olaines novads |  | 60000 | Pašvaldības budžets | [5 empty] | Pilveidoti, uzlaboti, atjaunoti vsiiem pieejami rotaļu laukumi. Nodrošināta infrastruktūras atbilstība normatīvajām prasībām. | 2022 | 2028 | Uzturēti, atjaunoti un paplašinātu rotaļu laukumi Olaines novadā. | Realizācijā
|  | Olaines Mežaparkā estrādes remonts | R 8.22.1. | Olaine |  | 120000 | Pašvaldības budžets | [5 empty] | Veikti estrādes remontdarbi, kā arī papildināts ar jumta segumu | 2024 | 2025 | Pašvaldība | Sagatavošanā
|  | Jaunolaines ūdenstornis remonts | R 8.22.1. | Jaunolaine |  | 130000 | Pašvaldības budžets | [5 empty] | Demontēta ūdenstorņa tvertne, atjaunots jumts un fasāde | 2023 | 2025 | Pašvaldība | Realizācijā
38. |  | DKS tematiskā plānojuma aktualizēšana | R 8.22.2. | Olaines novads |  | 15000 | Pašvaldības budžets | [5 empty] | Aktualizēts DKS tematiskais plānojums | 2024 | 2025 | Pašvaldība | Sagatavošanā
33. |  | Olaines pilksētas kanāla atjaunošana, labiekārtošana | R 8.22.7. | Olaine |  | 600000 | Pašvaldības budžets | ES finanšu instruments |  |  |  |  | Atjaunots un modernizēts pilsētas kanāls un lietus notekūdeņu sistēma | 2025 | 2028 | Pašvaldība | Plānots
34. |  | Dzeramā ūdens brīvkrāni | R 8.22.8. | Olaine |  | 30000 | Pašvaldības budžets |  |  |  | 30000 |  | Uzstādīti dzeramā ūdens brīvkrāni Olaines pilsētā un novadā | 2023 | 2028 | Pašvaldība | Sagatavošanā
35. |  | Energopārlvaldības sistēmas ieviešana | R 8.23.2. | Olaines novads |  | 30000 | Pašvaldības budžets |  |  |  | 30000 |  | Ieviesta energopārvaldības sistēma | 2023 | 2025 | Pašvaldība | Realizācijā
36. |  | ĢIS sistēmas ieviešana | R 8.23.3. | Olaines novads |  | 4500 | Pašvaldības budžets |  |  |  | 4500 |  | ĢIS sistēmas ieviešana darbā un lietošana | 2023 | 2028 | Pašvaldība | Realizācijā
38. |  | RV9 Mājokļi un tehniskā infrastruktūra
8. |  | Atbalsts energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās | R 9.26.2. | Viss novads |  | 250000 | 100% | [5 empty] | Sniegts atbalsts energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās - tehniskās dokumentācijas sagatavošanai, auditu veikšanai utt. | 2022 | 2024 | Pašvaldība, Attīstības nodaļa, AS Olaines ūdens un siltums | Realizācijā |  | AP 2014-2020
32. |  | Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība ( Olaines novadā) | R 9.27.2. | Olaines novads |  | 6191000 | Pašvaldības budžets | ES finanšu instruments |  |  |  |  | Maģistrālā ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Vērdiņu ielā, Pārolainē, Grāvja ielā, Saskaņas ielā, Kārklu ielā, Klūgu ielā, Asteres ielā, Dālijas ielā un Audriņu ielā, Pārolainē. Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve DKS “Stūnīši” (12000 m). Maģistrālā ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Medamciemā, , Olaines pagastā, Olaines novadā. | 2023 | 2028 | Pašvaldība, Attīstības nodaļa, AS Olaines ūdens un siltums | Realizācijā
33. |  | Rekonstruētas un izbūvētas lietus ūdens kanalizācijas sistēmas Olaines pilsētā | R 9.27.3.
34. |  | RV10 Klimatnoturība un enerģētika
35. |  | Sertificēta energopārvaldības sistēma pašvaldības ēkām, ielu apgaismojumam | R 10.28.1.
13. |  | Meliorācijas sistēmas renovācija un rekonstrukcija Olaines novadā | R 3.25 | Viss novads |  | 250000 | 40% | 60% |  |  |  |  | Sakārtotas meliorācijas sistēmas, uzlabota notekūdeņu novadīšana | 2022 | 2025 | Pašvaldība, VSIA ZMNĪ |  |  | AP 2014-2020
|  | Pašvaldībai piederošo ēķu energo efektīvitātes paaugstināšana |  | Viss novads
1. |  | Pašvaldības ēkas energoefektivitātes paaugstināšana: Zemgales ielā 33, Olainē |  | Olaine |  | 1650000 | Pašvaldības budžets | ES finanšu instruments | – |  |  |  | Paaugstināta pašvaldības ēkas energoefektivitāte Zemgales ielā 33, Olainē | 2023 | 2026 | Pašvaldība |  |  | AP 2014-2020
2. |  | Pašvaldības ēkas energoefektivitātes paaugstināšana: Zemgales ielā 31, Olainē |  | Olaine |  | 1110000 | Pašvaldības budžets | ES finanšu instruments | – |  |  |  | Paaugstināta pašvaldības ēkas energoefektivitāte Zemgales ielā 31, Olainē | 2023 | 2026 | Pašvaldība |  |  | AP 2014-2020
3. |  | Pašvaldības ēkas energoefektivitātes paaugstināšana: Zemgales ielā 29, Olainē |  | Olaine |  | 1110000 | Pašvaldības budžets | ES finanšu instruments | – |  |  |  | Paaugstināta pašvaldības ēkas energoefektivitāte Zemgales ielā 29, Olainē | 2023 | 2026 | Pašvaldība |  |  | AP 2014-2020
3. |  | Pašvaldības ēkas energoefektivitātes paaugstināšana: Meža ielā 2, Olaines novads |  | Olaine |  | 1110000 | Pašvaldības budžets | ES finanšu instruments | – |  |  |  | Paaugstināta pašvaldības ēkas energoefektivitāte Meža ielā 2, Olaines novads | 2023 | 2026 | Pašvaldība |  |  | AP 2014-2020
3. |  | Pašvaldības ēkas energoefektivitātes paaugstināšana: Olaines peldbaseins |  | Olaine |  | 1110000 | Pašvaldības budžets | ES finanšu instruments | – |  |  |  | Paaugstināta pašvaldības ēkas energoefektivitāte Olaines peldbaseins | 2023 | 2026 | Pašvaldība |  |  | AP 2014-2020
|  | Pašvaldības ēkas energoefektivitātes paaugstināšana: Olaines kultūras centrs Zeiferta ielā 10, Olainē |  | Olaine
|  | Pašvaldības ēkas energoefektivitātes paaugstināšana: Jelgavas ielā 23, Olainē |  | Olaine
|  | Apgaismojuma tīkla izbūve - posmā “Olaines pilsēta līdz atpūtas vietai “Līduma karjers”, Olaines novads” |  |  |  |  | Pašvaldības budžets |  | x
36. |  | Apgaismojuma modernizācija un energoefektivitātes paaugstināšana | R 10.28.3. | Olaine |  |  | Pašvaldības budžets | ES finanšu instruments
|  | Centralizēto siltumapgādes sistēmu modernizēšana | R 10.28.4. | Olaine |  |  | Pašvaldības budžets | ES finanšu instruments
37. |  | Pilsētvides attīstības vai reģenerācijas projektos paredzēti zaļās infrastruktūras risinājumi (t.sk. lietus ūdeņu apsaimniekošanā), kas sekmē pielāgošanos klimata pārmaiņām | R 10.28.5. | Olaine |  |  | Pašvaldības budžets | ES finanšu instruments | Valsts finansējums
38. |  | VTP4 Integrēta mobilitāte un savienojumi
39. |  | RV11 Transporta infrastruktūra
|  | Divlīmeņu satiksmes mezgls autotransportam Medemciemā | R 11.29.3. | Medemciems |  |  | Pašvaldības budžets | Pašvaldības budžets | Valsts finansējums
14. |  | Pašvaldības ceļu rekonstrukcija |  | Viss novads |  | 3000000 | Pašvaldības budžets | Pašvaldības budžets |  |  |  |  | Veikta ikgadēja pašvaldības ceļu rekonstrukcija atbilstoši prioritātēm | 2022 | 2024 | Pašvaldība |  |  | AP 2014-2020
15. |  | Velotūrisma infrastruktūras attīstība novadā |  | Viss novads |  | 700000 | Pašvaldības budžets | Pašvaldības budžets |  |  |  |  | Jaunu veloceļu izbūve Olaine - Pēternieki un Jaunolaine - Gaismas | 2022 | 2024 | Pašvaldība |  |  | AP 2014-2020
16. |  | Velomaršrutu un veloceļu izveide sadarbībā ar Mārupes novadu |  | Viss novads |  | 1000000 | Pašvaldības budžets | Pašvaldības budžets |  |  |  |  | LEADER programmas ietvaros izveidoti velomaršruti un attīstīts velotūrisms Olaines, Mārupes un Babītes novados | 2022 | 2024 | Pašvaldība |  |  | AP 2014-2020
40. |  | Jauna apgaismojuma līnija Laubauši | R 11.30.2. |  |  |  | Pašvaldības budžets | Pašvaldības budžets
40. |  | Jauna apgaismojuma līnija Grēnes gājēju celiņš | R 11.30.3. |  |  |  | Pašvaldības budžets | Pašvaldības budžets
VTP5 Augoša un konkurētspējīga uzņēmējdarbības vide
RV13 Uzņēmējdarbības atbalsts
32. |  | Tirgus laukumi / tirdzniecības vietas Olaines novadā | R 13.35.1. | Viss novads |  |  | Pašvaldības budžets
33. |  | RailBaltica radītās infrastruktūras iespēju izmantošana novada uzņēmējdarbības un tūrisma veicināšanai | R 13.35.2. | Viss novads |  |  | Pašvaldības budžets
RV14 Inovācija un ekonomikas dažādošana
9. |  | Uzņēmējdarbības attīstības programmas izstrāde un tās ieviešana | R 1.8. | Viss novads |  | 150000 | 100% | [5 empty] | Izstrādāta programma, lai veicinātu vietējo uzņēmēju sadarbību un iniciatīvas, nodrošināt aktuālo informāciju par darba iespējām Olaines novadā, veicinātu sadarbību starp pašvaldību un uzņēmumiem | 2022 | 2024 | Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs |  |  | AP 2014-2020
VTP6 Efektīva pārvaldība un atpazīstamība
37. |  | RV15 Pašvaldības pakalpojumi un pārvaldība
38. |  | Olaines iedzīvotāju karte | R 15.38.2. | Viss novads |  |  | Pašvaldības budžets
Attīstības dokumentu aktualizācija
39. |  | RV16 Iesaiste un komunikācija
40. |  | Līdzdalības budžets | R 16.40.1. | Viss novads |  |  | Pašvaldības budžets
39. |  | RV17 Tūrisms un mārketings
10. |  | Novada mārketinga un zīmola izveides stratēģijas izstrāde un tās ieviešana | R 2.37. | Viss novads |  | 120000 | 100% | [5 empty] | Olaines novada zīmola un vizuālās identitātes izstrāde, novada tēla izveide | 2022 | 2024 | Pašvaldība, Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs |  |  | AP 2014-2020
Note on H3: Iesniedzēja finansējums - attiecināms, piemēram, uz pašvaldības kapitālsabiedrību
Note on I3: Eiropas strukturālie un investīciju fondi
Note on Q3: Norādīt konkrētu struktūrvienību, iestādi, kapitālsabiedrību
Note on R3: 1) Plānots/sagatavošanā – līdz tehniskās dokumentācijas akceptam, mīkstajiem projektiem līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim 2) Realizācijā – ir uzsāktas reālas darbības 3) Pabeigts – uzbūvēts, novadīts u.tml., nesaistot ar to, vai ir/nav veikts gala maksājums